## Лист3
Приложение №1 к постановлению администрации МР "Княжпогостский от 13.10.2014г. № 860
План мероприятий по реализации муниципальной Программы «Развитие экономики Княжпогостского района» на 2015-2017 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации меропряитий | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб |  |  |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего | В том числе |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017
[9 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020годы)»
Задача 1 «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Княжпогостском районе
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства | * | Костина Т.Ф.- заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Повышение уровня профессионального мастерства субъектов малого и среднего предпринимательства, Разработка новых направление поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015-01-01 | 2017-12-31 | - | bar: В том числе 2015 to 2017 4
2 | Основное мероприятие 1.1.2 Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  | Костина Т.Ф.- заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Информационное сопровождение специализированного раздела «Малое и среднее предпринимательство»,организация опубликования материалов о малом и среднем предпринимательстве в формате тематических целевых страниц | 2015-01-01 | 2017-12-31 | - | bar: В том числе 2015 to 2017 4
3 | Основное мероприятие 1.1.3 Формирование и ведение реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Костина Т.Ф.- заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Определение перечня организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015-01-01 | 2017-12-31 | - | bar: В том числе 2015 to 2017 4
4. | Основное мероприятие 1.1.4 Организация мероприятий по поддержке народных художественных промыслов и ремесел |  | Костина Т.Ф.- заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Сохранение и продолжение народного творчества в Княжпогостском районе | 2015-01-01 | 2017-12-31 | - | bar: В том числе 2015 to 2017 4
5. | Основное мероприятие 1.1.5 Содействие созданию центров народных художественных промыслов и ремесел (Визит-центров). |  | Костина Т.Ф.- заместитель руководителя администрации | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Наличие в МР «Княжпогостском» Визит-центра народного художественного творчества и ремесел | 2014-01-02 | 2017-01-01 | - | bar: В том числе 2015 to В том числе 2017; 2017 4
Задача 2 «Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства»
6. | Основное мероприятие 1.2.1 Субсидирование (грант) начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в приоритетных отраслях малого предпринимательства |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 6300 | В том числе 2015: 2100; В том числе 2016: 2100; В том числе 2017: 2100; 2015 4: V; 2016 4: V; 2017 4: V
7 | Основное мероприятие 1.2.2 Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015-01-01 | 2017-01-01 | 1200 | 400 | 400 | 400 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
8 | Основное мероприятие 1.2.3 Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 1350 | 450 | 450 | 450 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
9 | Основное мероприятие 1.2.5 Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | развития системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015-01-02 | 2017-01-01 | bar: 2015 1 to 2017 4
10 | Основное мероприятие 1.2.6 Предоставление в аренду муниципального имущества МР «Княжпогостский», включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Управление имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление в аренду муниципального имущества | 2015-01-03 | 2017-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
11 | Основное мероприятие 1.2.7 Организация деятельности по приватизации недвижимости имущества, находящегося в муниципальной собственности МР «Княжпогостский», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ; |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Управление имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление возможности субъектам предпринимательства на возмездной основе оформить в собственность арендуемы помещения | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
12 | Основное мероприятие 1.2.7 Организация деятельности по приватизации недвижимости имущества, находящегося в муниципальной собственности МР «Княжпогостский», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ; |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Управление имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление возможности субъектам предпринимательства на возмездной основе оформить в собственность арендуемы помещения | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
13 | Контррольное событие №1 Предоставлены гранты на начало собственного бизнеса порядка 20 начинающим предпринимателям |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
14 | Контррольное событие № 2 Предоставлены субсидии на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
15 | Контррольное событие № 3 Предоставлены субсидии на на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2015-01-02 | 2017-01-01 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
16 | Контррольное событие № 4 Предоставлены услуги микрофинансовой организации субъектам малого и среднего предпринимательства в виде краткосрочных займов |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
17 | Контррольное событие № 5 Заключены договора аренды муниципального имущества с субъктами малого и среднего предпринимательства без проведения аукционных процедур (в виде муниципальной преференции) |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Управление имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" | х | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
18 | Контррольное событие № 6 Организованы мероприятия по приватизации муниципального недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Управление имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" | х | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
Подпрограмма 2 «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020годы)» Задача 1 Развитие приоритетных проектов в сфере туризма
Задача 1 Развитие приоритетных проектов в сфере туризма
19 | Основное мероприятие 2.1.1 Проведение маркетингового анализа рынка туристских услуг Княжпогостского района |  | Панченко И.В. зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Позволит определить перспективы развития внутреннего туризма в Княжпогостском районе | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
20 | Основное мероприятие 2.1.5 Субсидирование субъектам туристской индустрии части расходов по сертификации туристских продуктов (маршрутов) |  | Панченко И.В. - зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Позволит создать сеть туристических маршрутов и условия для дальнейшего развития туриндустрии | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 600 | В том числе 2015: 200; В том числе 2016: 200; В том числе 2017: 200; 2015 4: V; 2016 4: V; 2017 4: V
21 | Основное мероприятие 2.2.1 Организация и проведение различных форм обучения (семинары, тренинги,выездные практикумы, мастер-классы) по вопросам развития въездного и внутреннего туризма |  | Панченко И.В. зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | повышение активности субъектов сферы туризма в выставочно-ярмарочной деятельности; | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 2; 2015 4; 2016 2; 2016 4; 2017 2; 2017 4
Задача 3 Продвижение туристского продукта Княжпогостского района на республиканском туристском рынке
22 | Основное мероприятие 2.3.1 Участие в ежегодной международной туристской выставки-ярмарки "Отдых на Севере", «Жемчужина Севера» |  | Панченко И.В.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Княжпогостского района | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
23 | Основное мероприятие2.3.4. Рекламно информационное обеспечение продвижения туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках |  | Панченко И.В. зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | повышение активности субъектов сферы туризма в выставочно-ярмарочной деятельности; | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 96 | В том числе 2015: 32; В том числе 2016: 32; В том числе 2017: 32; 2015 4: V; 2016 4: V; 2017 4: V
24 | Контрольное событие № 7 Подготовлены аналитические записки о состоянии туристической сферы в Княжпогостском районе |  | Панченко И.В. зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | х | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
25 | Контрольное событие № 8 Оказана финансовая поддержка субъектам туристической сферы на создание объекта (маршрута) в виде предоставления субсидии |  | Панченко И.В. зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | х | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
26 | Контрольное событие №9 проведены выездные обучения (семинары, тренинги,выездные практикумы, мастер-классы) по вопросам развития въездного и внутреннего туризма |  | Панченко И.В. зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | х | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
27 | Контрольное событие №10 подготовлены рекламные буклеты об имеющихся объектах рекриационного комплекса на территории района |  | Панченко И.В. зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | х | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)»
Задача 1 Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой местными товаропроизводителями
28 | Основное мероприятие 3.1.1 Субсидирование общественнозначимых малых проектов в области сельского хозяйства, с участием граждан проживающих в сельских поселениях |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Реализация общественнозначимых малых проектов с участием гражда, проживающих на территории сельских поселений | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 1577.2 | В том числе 2015: 0; В том числе 2016: 788.6; В том числе 2017: 788.6; 2015 3: V; 2016 3: V; 2017 3: V
29 | Основное мероприятие 3.1.4 Предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам, проживающим в сельской местности, земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | оказание организационной поддержки граждан. проживающих в сельской местности в целях улучшения жилищных условий и закрепления кадров на селе | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
30 | Основное мероприятие 3.1.5 Предоставление крестьянско-фермерским хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление земельных участков сельскохозяйственным организациям под ведение своей хозяйственной деятельности | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
30 | Основное мероприятие 3.1.6 Предоставление грантов хозяйствующим субъектам на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства для создания убойных пунктов и площадок |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Строительство не менее 2 убойных пунктов (площадок) | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 100 | В том числе 2015: 50; В том числе 2016: 50; В том числе 2017: 0; 2015 3: V; 2016 3: V; 2017 3: V
31 | Контрольное событие №11 Предоставлена финансовая помощь на реализацию малых проектов в области сельского хозяйства |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 3; 2016 3; 2017 3
32 | Контрольное событие №12 Предоставлены земельные участки сельскохозяйственным организациям для ведения деятельности |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
33 | Контрольное событие №13 Предоставлены земельные участки молодым специалистам. проживающим на территории сельских поселений, под строительство индивидуальных жилых домов |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
34 | Контрольное событие №14 Строительство не менее 2 убойных пунктов (площадок) в год |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 3; 2016 3; 2017 3
34 | Контрольное событие №15 Реализация общественнозначимых малых проектов с участием гражда, проживающих на территории сельских поселений |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 3; 2016 3; 2017 3
Подпрограмма 4 «Развитие торговли и бытового обслуживания в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)»
Задача 1 Расширение ассортимента товаров, повышение уровня и качества торгового обслуживания населения, проживающего в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах
34 | Основное мероприятие 4.1.2 Внесение изменений и корректировка утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | Упорядочение ведения мелкорозничной торговли на нестационарных торговых объектах | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
35 | Основное мероприятие 4.1.3 |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | Упорядочение ведения мелкорозничной торговли на нестационарных торговых объектах | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
Планирование размещения торговых объектов в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки городских и сельских поселений
36 | Основное мероприятие 4.1.4 |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Выявление потребности субъектов предпринимательства в торговых площадях | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
Проведение мониторинга обеспеченности населенных пунктов торговыми площадями;
37 | Основное мероприятие 4.1.5 |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Своевременное выявление превышения торговых надбавок на социально-значимую группу продовольственных товаров от предельно допустимых значений | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
Проведение мониторинга цен на социально значимую группу продовольственных товаров
38 | Контрольное событие №14 Внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | х | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
39 | Контрольное событие №15 Предоставлена информационная записка о ситуации в сфере розничной торговли, общественного питания и платных услуг для населения |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
40 | Контрольное событие №16 Проведен мониторинг цен на социально значимую группу продовольственных товаров |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
Подпрограмма 5 «Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)»
Задача 1 Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства
41 | Основное мероприятие 5.1.1 |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Управление имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" | Вовлечение в хозяйственный оборот новых лесных участков, содействие увеличению объемов лесозаготовок, строительства и реконструкции лесных дорог | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 918 | В том числе 2015: 306; В том числе 2016: 306; В том числе 2017: 306; 2015 3: V; 2016 3: V; 2017 3: V
Межевание земель, занятых городскими лесами, постановка их на кадастровый учет
42 | Основное мероприятие 5.1.2 |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического потенциала | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2490 | В том числе 2015: 830; В том числе 2016: 830; В том числе 2017: 830; 2015 3: V; 2016 3: V; 2017 3: V
Организация и проведение лесоустройства, разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов
43 | основное мероприятие 5.1.3 |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Оказание финансовой поддержки лесозаготовителям, осуществляющим реализацию дров населению | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 3600 | 1200 | 1200 | 1200 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V
Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
43 | основное мероприятие 5.1.4 |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Оказание финансовой поддержки лесозаготовителям, осуществляющим реализацию дров населению | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 339 | 113 | 113 | 113 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V
Осуществление муниципаль-ного лесного контроля в го-родских лесах
44 | Основное мероприятие 5.1.5 |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Привлечение дополнительных средств республиканского бюджета РК для реализации активной политики развития лесопромышленного комплекса района | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
Создание индустриальных промышленных площадок, связанных с развитием лесопромышленного комплекса Княжпогостского района.
45 | Контрольное событие №17 Проведено межевание и постановка на кадастровый учет земельные участки, занятые городскими лесами на землях поселений |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Управление имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2017 2; 2017 4
46 | Контрольное событие №18 Проведено лесоустройство, утверждение лесохозяйственных регламентов на лесные участки |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2017 4
47 | Контрольное событие №19 Предоставлены субсидии хозяйствующим субъекам на возмещение убытков на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
48 | Контрольное событие №20 Постановка на кадарстровый учет лесных участков, проведение лесоустроительных работ и разработку лесохозяйственного регламента лесов, расположенных на землях населенных пунктов МО МР «Княжпогостский» |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
| ВСЕГО по программе | [6 empty] | 18570.2 | В том числе 2015: 5681; В том числе 2016: 6469.6; В том числе 2017: 6419.6