## Лист1
Приложение №2 к постановлению администрации МР "Княжпогостский от 13.10.2014г. № 860
План мероприятий программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» на 2015-2017 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации меропряитий | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб |  |  |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего | В том числе |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017
[9 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский»
1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Хмара Ю.Ю.-заведующий отделом | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 33256.264 | В том числе 2015: 10590.91; В том числе 2016: 11088.788; В том числе 2017: 11576.566; 2015 4: V; 2016 4: V; 2017 4: V
| Контрольное событие № 1 Заключение контрактов на содержание дорог и их выполнение. |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования ). | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
2. | Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Хмара Ю.Ю.-заведующий отделом | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | сохранение и повышение качества автодорожной сети за счет проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 83,482 км с 2015 по 2017 год, в том числе: с 2015 по 2016 год - 1,01 км; с 2016 по 2017 год – 6,175км | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 26305.3 | В том числе 2015: 8482.9; В том числе 2016: 8911.2; В том числе 2017: 8911.2; 2015 4: V; 2016 4: V; 2017 4: V
| Контрольное событие №2 Заключение контракта на ремонт дороги и его выполнение |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования ). | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
3. | Основное мероприятие 1.3. Оборудование и содержание ледовых переправ |  | Хмара Ю.Ю.-заведующий отделом | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них; | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 343.422 | В том числе 2015: 395.264; В том числе 2016: 413.895; В том числе 2017: 432; 2015 4: V; 2016 4: V; 2017 4: V
| Контрольное событие№3 Заключение контрактов на оборудование ледовой переправы и их выполнение. |  |  |  | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
4 | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт и ремонт улиц и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования |  | Хмара Ю.Ю.-заведующий отделом | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | Сохранение и повышение качества проездов к дворовым территориям и улиц за счет проведения капитального ремонта и ремонта протяженностью 4,8 км с 2015 по 2017 год, в том числе: в 2015 г.– 1,6 км в 2016 г – 1,6 км в 2017 г – 1,6 км | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 9000 | В том числе 2015: 3000; В том числе 2016: 3000; В том числе 2017: 3000; 2015 4: V; 2016 4: V; 2017 4: V
| Контрольное событие №4 Заключение контрактов на Капитальный ремонт и ремонт улиц и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования и их выполнение. |  | Хмара Ю.Ю.-заведующий отделом | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | рост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 4
Задача 2 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Княжпогостский»
| Основное мероприятие 2.1. Проведение работ, направленных на паспортизацию дорог на разработку схем размещения дорожной сети и транспортно-маршрутной сети; |  | Горетова В. П. | Отдел имущества администрации МР "Княжпогостский" | Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2625.575 | В том числе 2015: 1166.25; В том числе 2016: 625.425; В том числе 2017: 833.9; 2015 4: V; 2016 4: V; 2017 4: V
| Контрольное событие № 1 Заключение контрактов на проведение технической инвентаризации |  | Горетова В. П. | Отдел имущества администрации МР "Княжпогостский" | рост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, имещих паспорта, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

## Лист3
Приложение №2 к постановлению администрации МР "Княжпогостский от 07.02.2014г. № 81
План мероприятий программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» на 2014-2016 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации меропряитий | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб |  |  |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего | В том числе |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016
[9 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский»
1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Хмара Ю.Ю.-заведующий отделом | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 21 929,900 | В том числе 2014: 11 929,900; В том числе 2015: 5000; В том числе 2016: 5000; 2014 4: V; 2015 4: V; 2016 4: V
| Контрольное событие № 1 Заключение контрактов на содержание дорог и их выполнение. |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования ). | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2014 4; 2015 4; 2016 4
2. | Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Хмара Ю.Ю.-заведующий отделом | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | сохранение и повышение качества автодорожной сети за счет проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 83,482 км с 2014 по 2016 год, в том числе: с 2014 по 2015 год - 8 км; с 2015 по 2016 год – 8км | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2014 4; 2015 4; 2016 4
| Контрольное событие №2 Заключение контракта на ремонт дороги и его выполнение |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования ). | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2014 4; 2015 4; 2016 4
3. | Основное мероприятие 1.3. Оборудование и содержание ледовых переправ |  | Хмара Ю.Ю.-заведующий отделом | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них; | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 343.422 | В том числе 2014: 316.422; В том числе 2015: 13.5; В том числе 2016: 13.5; 2014 4: V; 2015 4: V; 2016 4: V
| Контрольное событие№3 Заключение контрактов на оборудование ледовой переправы и их выполнение. |  |  |  | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2014 4; 2015 4; 2016 4
4 | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт и ремонт улиц и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования |  | Хмара Ю.Ю.-заведующий отделом | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | Сохранение и повышение качества проездов к дворовым территориям и улиц за счет проведения капитального ремонта и ремонта протяженностью 4,8 км с 2014 по 2016 год, в том числе: в 2014 г.– 1,6 км в 2015 г – 1,6 км в 2016 г – 1,6 км | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9000 | В том числе 2014: 3000; В том числе 2015: 3000; В том числе 2016: 3000; 2014 4: V; 2015 4: V; 2016 4: V
| Контрольное событие №4 Заключение контрактов на Капитальный ремонт и ремонт улиц и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования и их выполнение. |  | Хмара Ю.Ю.-заведующий отделом | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | рост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2014 4; 2015 4; 2016 4