## Лист3
Приложение №4 к постановлению администрации МР "Княжпогостский от 13.10.2014г. № 860
План мероприятий программы "Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе" на 2015-2017 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации меропряитий | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб |  |  |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего | В том числе |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017
[9 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Подпрограмма 1."Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"
1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального района «Княжпогостский» на 2013-2017 годы (I этап 2013-2014г.,II этап 2014-2015г., III этап 2015-2016г., IV этап 2016-2017г., V этап 2017г. (до 1 сентября 2017 г.)) |  | Хмара Ю.Ю.-заведующий отделом | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | Обеспечение граждан благоустроенным жильем, снос аварийных многоквартирных домов | 2015-01-01 | 2017-08-31 | 111002.21 | В том числе 2015: 49322.577; В том числе 2016: 42612.171; В том числе 2017: 19067.462; 2015 4: V; 2016 4: V; 2017 3: V
| Контрольное событие № 1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда во вновь построенные жилые дома |  |  |  |  | 2015-01-01 | 2017-08-31 | bar: 2015 4; 2016 4; 2017 3
Подпрограмма Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский»
1. | Основное мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Княжпогостский» на 2015-2017 годы (на софинансироваие) |  | Хмара Ю.Ю.-заведующий отделом | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 15000 | В том числе 2015: 5000; В том числе 2016: 5000; В том числе 2017: 5000; 2015 4: V; 2016 4: V; 2017 4: V
| Контрольное событие № 1 Утверждение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми |  |  |  |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 2; 2016 2; 2017 2
2. | Основное мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда на территории муниципального района «Княжпогостский» на 2015-2017 годы |  | Руководители администраций городских поселений, Главы сельских поселений | Руководители администраций городских поселений, Главы сельских поселений | повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 30000 | В том числе 2015: 10000; В том числе 2016: 10000; В том числе 2017: 10000; 2015 4: V; 2016 4: V; 2017 4: V
| Контрольное событие №1 Заключение договоров на выполнение работ |  |  |  |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 2; 2016 2; 2017 2