

**«КНЯЖПОГОСТ»**

**МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»**

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 января 2016г. ПРОЕКТ № 21-р

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на 2016 год |

В соответствии с нормами Федерального закона от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также в целях координации муниципального управления и бюджетной политики муниципального района «Княжпогостский»

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на 2016 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» Т.Ф.Костину.

Руководитель администрации В.И.Ивочкин

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение к распоряжению  администрации МР "Княжпогостский"  от 22.01.2016г. № 21-р | |
| **План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на 2016 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Меры и мероприятия, направленные на решение задач Стратегии | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1. Экономическое развитие | | | |
| 1.1. | Создание условий для роста экономики МР «Княжпогостский» | | | |
| 1.1.1. | Привлечение и эффективное использование инвестиций в реальном секторе экономики | в течение года | Увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" |
| 1.1.2. | Развитие новых производств и сохранение существующего производственного потенциала, инновационное перевооружение предприятий | в течение года | Реализация не менее 3-х приоритетных инвестиционных проектов в год | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" |
| 1.1.3. | Развитие ресурсного потенциала агропромышленного комплекса, стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе, рост производительности труда в сельском хозяйстве | в течение года | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе - 100% | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" |
| 1.1.4. | Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МР "Княжпогостский" | в течение года | Наличие утвержденного Стандарта обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" |
| 1.1.5. | Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МР "Княжпогостский" | в течение года | Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей составит 450 ед | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" |
| 1.1.6. | Развитие приоритетных проектов сфере туризма, обеспечение доступности услуг и продвижение туристского продукта | в течение года | Количество туристических проектов, реализуемых на территории МР «Княжпогостский» - 10ед. | Отдел спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" |
| 1.1.7. | Содействие эффективной занятости населения | в течение года | Реализация малого проекта в сфере трудоустройства безработных граждан | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" |
|  |  |  |  |  |
| 1.2. | Повышение качества жизни МР "Княжпогостский" | | | |
| 1.2.1. | Строительство доступного жилья, совершенствование жилищно-коммунального хозяйства | в течение года | Увеличение граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" |
| 1.2.2. | Снижение потребления и организация учета потребляемых коммунальных ресурсов | в течение года | Заменено (установлено) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | Ресурсоснабжающие организации |
| 1.2.3. | Развитие коммуникационно-инфраструктурной сети муниципального района, энергоэффективность, развитие транспортной системы | в течение года | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования - 50,5%. | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" |
| 1.2.4. | Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам | в течение года | Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта на 10% | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" |
| 2. | 2. Социальное развитие | | | |
| 2.1. | Создание условий для развития культурного потенциала муниципального района "Княжпогостский" | | | |
| 2.1.1. | Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | в течение года | Увеличение доли учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры на 7% | Отдел культуры и национальной политики администрации МР "Княжпогостский" |
| 2.1.2. | Создание условий для сохранения коми национальной самобытности, развития коми языка и коми национальной культуры | в течение года |  | Отдел культуры и национальной политики администрации МР "Княжпогостский" |
| 2.1.3. | Профилактика проявления межнациональных конфликтов на территории муниципального района, | в течении года |  | Отдел культуры и национальной политики администрации МР "Княжпогостский" |
| 2.1.4. | Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения | в течение года |  | Отдел культуры и национальной политики администрации МР "Княжпогостский" |
| 2.2. | Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства | | | |
| 2.2.1. | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования | в течение года | Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающих по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций -40% | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" |
| 2.2.2. | Повышение доступности качественного общего образования | в течение года | Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем, среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций -4% | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" |
| 2.2.3. | Обеспечение успешной социализации детей в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах | в течение года | Увеличение удельного веса учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и объединениях в муниципальных организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся -90% | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" |
| 2.2.4. | Активизация деятельности волонтерского движения на территории МР "Княжпогостский" | в течение года | Реализация не менее 3 проектов, реализуемых на территории района волонтерскими объединениями | Управление образования администрации МР "Княжпогостский", Молодежный парламент Княжпогостского района |
| 2.2.5. | Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности | в течение года | Реализация военно-патриотических мероприятий | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" |
| 2.2.6. | Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время | 2-3 квартал | Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей школьного возраста составит 50% | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" |
| 2.3. | Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта | | | |
| 2.3.1. | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | в течение года | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 27,4% | Отдел спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" |
| 2.3.2. | Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | в течение года | Увеличение доли учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений - 76,5% | Отдел спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" |
| 2.3.3. | Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта | в течение года | Увеличение доли высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников на 1% | Отдел спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" |
| 2.3.4. | Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МР "Княжпогостский" | в течение года | Увеличение на 10 единиц материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения, размещенных в муниципальных средствах массовой информации | Отдел спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" |
| 2.3.5. | Вовлечение всех категорий населения Княжпогостского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | в течение года | Увеличение участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения | Отдел спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" |
| 2.4. | Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан | | | |
| 2.4.1. | Повышение эффективности муниципальных социальных мероприятий, направленных на сокращение количества граждан, нуждающихся в социальной поддержке | в течение года | Снижение числа малоимущих граждан, нуждающихся в социальной поддержке | Администрация муниципального района "Княжпогостский" |
| 2.4.2. | Поддержание уровня жизни граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и граждан, оказавшихся в экстремальных условиях, проживающих на территории Княжпогостского района | в течение года | Количество граждан, получивших адресную помощь - 20 чел. | Администрация муниципального района "Княжпогостский" |
| 2.4.3. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | в течение года | Увеличение на 1 единицу социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | Администрация муниципального района "Княжпогостский" |
| 2.4.4. | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | в течение года | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в рамках индивидуальной программы реабилитации в общей численности инвалидов, обратившихся за обеспечением техническими средствами реабилитации - 95% | Администрация муниципального района "Княжпогостский" |
| 2.4.5. | Завершение строительства санаторного курортного комплекса в с. Серёгово | в течение года | Формирование здорового образа жизни на реабилитацию больных с хроническими заболеваниями. | Министерство здравоохранения Республики Коми (по отдельному плану) |
| 2.4.6. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в м. Ачим МР "Княжпогостский" | в течение года | Формирование здорового образа жизни на реабилитацию больных с хроническими заболеваниями. | Администрация муниципального района "Княжпогостский" |
| 2.4.7. | Завершение строительства спального корпуса со столовой дома интерната для престарелых и инвалидов в г. Емва | в течение года | Улучшение качества проживания и уровня жизни престарелых и граждан, нуждающихся в социальной поддержке | Министерство труда и социальной защиты населения |
| 3. | Повышение уровня эффективности и результативности муниципального управления в МР «Княжпогостский» | | | |
| 3.1. | Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МО, совершенствование системы предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде | | | |
| 3.1.1. | Создание условий для развития муниципального контроля | в течение года | Утверждение плана плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Управление делами администрации МР "Княжпогостский" |
| 3.1.2. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | в течение года | Доля граждан, проживающих на территории МО МР, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Управление делами администрации МР "Княжпогостский" |
| 3.1.3. | Внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | в течение года | Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | Управление делами администрации МР "Княжпогостский" |
| 3.1.4. | Формирование комплексной системы профессионального развития специалистов и руководителей муниципального района «Княжпогостский» | в течение года | Доля муниципальных служащих муниципального района «Княжпогостский (далее – муниципальные служащие), прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего числа муниципальных | Управление делами администрации МР "Княжпогостский" |
| 3.2. | Совершенствование муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» | | | |
| 3.2.1. | Обеспечение сбалансированности бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | в течение года | Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Финансовое управление администрации МР "Княжпогостский" |
| 3.2.2. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами | в течение года | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | Финансовое управление администрации МР "Княжпогостский" |
| 3.2.3. | Создание благоприятной институциональной среды, обеспечивающей эффективное внедрение инструментов программно-целевого планирования | в течение года | Количество утвержденных муниципальных программ. Одобрение основных направлений бюджетной и налоговой политики | Финансовое управление администрации МР "Княжпогостский" |
| 3.3. | Совершенствование управлением муниципальным имуществом МР "Княжпогостский" | | | |
| 3.3.1. | Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества муниципального района «Княжпогостский» | в течение года | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального района «Княжпогостский» на соответствующий год - 12,5% | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами МР "Княжпогостский" |
| 3.3.2. | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального района «Княжпогостский» | в течение года | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Княжпогостский», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Княжпогостский»- 79,1% | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами МР "Княжпогостский" |
| 3.3.3. | Проведение сплошной инвентаризации неучтенных объектов, расположенных на территории МР "Княжпогостский" | в течение года | Обеспечение выполнения 100% плана проведения сплошной инвентаризации неучтенных объектов | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами МР "Княжпогостский" |
| 3.4. | Развитие системы кадрового обеспечения МР "Княжпогостский" | | | |
| 3.4.1. | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров органов местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский»;  обеспечение замещения должностей, на которые формируется резерв квалифицированными кадрами | в течение года | Доля муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе «Княжпогостский» прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчётном периоде от общей численности муниципальных служащих в муниципальном районе «Княжпогостский» (не менее 30 %) | Управление делами администрации МР "Княжпогостский" |
| 3.4.2. | Совершенствование оценки муниципальных служащих органов местного самоуправления | в течение года | 100% муниципальных служащих прошли аттестацию от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде | Управление делами администрации МР "Княжпогостский" |
| 3.4.3. | Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров органов местного самоуправления | в течение года | Создание резерва управленческих кадров | Управление делами администрации МР "Княжпогостский" |
| 3.4.4. | Совершенствование системы мотивации сотрудников органов местного самоуправления | в течение года | В отношении 100% должностей муниципальной службы утверждены должностные инструкции с содержанием показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности | Управление делами администрации МР "Княжпогостский" |
| 3.5. | Совершенствование мер противодействия коррупции | | | |
| 3.5.1. | Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции, выявление и устранение коррупционных рисков | в течение года | 100% нормативных правовых актов и их проектов прошли антикоррупционную экспертизу от общего количества нормативных правовых актов и их проектов, подлежащих антикоррупционной экспертизе | Управление делами администрации МР "Княжпогостский" |
| 3.5.2. | Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов местного самоуправления | в течение года | В отношении 100% муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проведен внутренний мониторинг | Управление делами администрации МР "Княжпогостский" |
| 3.5.3. | Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в МОГО «Воркута» | в течение года | Наличие «прямой линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции | Управление делами администрации МР "Княжпогостский" |
| 4. | Создание условий для обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности и хозяйствования на территории МР «Княжпогостский» | | | |
| 4.1. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, противодействие терроризму и экстремизму | | | |
| 4.1.1 | Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации их последствий для защиты прав личности и общества от террористических актов, проявлений терроризма и экстремизма | в течение года | Увеличение количества подготовленных статей, радиопередач и телепередач по вопросам ГО, ЧС и противодействия терроризму и экстремизму | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МР "Княжпогостский" |
| 4.1.2 | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей | в течение года | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МР "Княжпогостский" |
| 4.1.3 | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, создание условий для формирования у жителей муниципального района толерантного сознания и поведения | в течение года | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МР "Княжпогостский" |
| 4.2. | Укрепление общественного порядка на территории МР "Княжпогостский" | | | |
| 4.2.1 | Укрепление ресурсной базы учреждений, обеспечивающих правопорядок | в течение года |  | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МР "Княжпогостский" |
| 4.2.2 | Осуществление мероприятий по борьбе с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом | в течение года | Увеличение обеспечения населения буклетами, брошюрами и другой печатной продукцией с целью пропаганды здорового образа жизни | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МР "Княжпогостский" |
| 4.2.3 | Содействие профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также содействие формированию системы социальной поддержки детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | в течение года | Увеличение обеспечения населения буклетами, брошюрами и другой печатной продукцией с целью пропаганды здорового образа жизни | Управление образованием администрации МР "Княжпогостский"  Комиссиия по делам несовершеннолетних |
| 4.2.4. | Реализация комплекса мер по выполнению требований пожарной безопасности в населённых пунктах и на объектах муниципальной собственности | в течение года | Увеличение количества проведённых тренировок, учений по пожарной безопасности на социально значимых объектах на 5 шт. | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МР "Княжпогостский" |
| 4.2.5. | Осуществление пропаганды пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | в течение года | Увеличение изготовленных и распространённых памяток по пожарной безопасности для населения поселков на 300 шт. | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МР "Княжпогостский" |
| 4.4. | Охрана окружающей среды и экологическая безопасность МР "Княжпогостский" | | | |
| 4.4.1 | Минимизация (предотвращение и снижение) негативного воздействия на природную среду в результате хозяйственной и иной деятельности, в том числе при реализации в муниципальном районе инвестиционных проектов | в течение года | Увеличение объема накопленных и вывезенных бытовых отходов | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" |
| 4.4.2 | Осуществление контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства | в течение года | Количество выявленных в результате контроля нарушений в области охраны недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами МР "Княжпогостский" |
| 4.4.3 | Восстановление основных количественных и качественных показателей состояния зеленного фонда | - |  | ГУРК "Железнодорожное лесничество",ГУРК "Мещурское лесничество" |
| 4.4.4 | Организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов | в течение года | Обеспечение безопасности людей в местах организованного купания, массового отдыха населения, туризма и других организованных местах отдыха | Администрации городских и сельских поселений |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение к плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на 2016 год.** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя Стратегии | Плановое значение показателя на текущий год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | 1. Экономическое развитие | |  |  |
| 1.1. | Создание условий для развития экономики на территории МР "Княжпогостский" | |  |  |
| 1.1.1. | Увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | 1050000,0. руб. |  |  |
| 1.1.2. | Реализация приоритетных инвестиционных проектов в год | 3 ед. |  |  |
| 1.1.3. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | 100% |  |  |
| 1.1.4. | Наличие утвержденного Стандарта обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории МР "Княжпогостский" | да |  |  |
| 1.1.5. | Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей составит | 450 ед. |  |  |
| 1.1.6 | Количество туристических проектов, реализуемых на территории МР «Княжпогостский» | 10 ед. |  |  |
| 1.1.7. | Реализация малого проекта в сфере трудоустройства безработных граждан | 1 ед. |  |  |
| 1.2. | Повышение качества жизни населения, проживающих на территории МР "Княжпогостский" | |  |  |
| 1.2.1 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования | 51% |  |  |
| 1.2.2. | Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта | на 10% |  |  |
| 2. | 2. Социальное развитие | |  |  |
| 2.1. | Создание условий для развития культурного потенциала муниципального района "Княжпогостский" | |  |  |
| 2.1.1. | Увеличение доли учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры | на 7% |  |  |
| 2.2. | Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства | |  |  |
| 2.2.1. | Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающих по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 40% |  |  |
| 2.2.2. | Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем, среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | 4% |  |  |
| 2.2.3. | Увеличение удельного веса учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и объединениях в муниципальных организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся | 90% |  |  |
| 2.2.4. | Реализация не менее 3 проектов, реализуемых на территории района волонтерскими объединениями | да |  |  |
| 2.2.5. | Реализация военно-патриотических мероприятий | да |  |  |
| 2.2.6. | Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей школьного возраста составит | 50% |  |  |
| 2.3. | Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта | |  |  |
| 2.3.1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 27,4% |  |  |
| 2.3.2. | Увеличение доли учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | 77% |  |  |
| 2.3.3 | Увеличение доли высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников | на 1% |  |  |
| 2.3.4 | Увеличение на 10 единиц материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения, размещенных в муниципальных средствах массовой информации | 10ед. |  |  |
| 2.3.5. | Увеличение участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения | 1920ед. |  |  |
| 2.4. | Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан | |  |  |
| 2.4.1. | Снижение числа малоимущих граждан, нуждающихся в социальной поддержке | 37% |  |  |
| 2.4.2. | Количество граждан, получивших адресную помощь | 20 ед. |  |  |
| 2.4.3. | Увеличение социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | 1 ед. |  |  |
| 2.4.4. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в рамках индивидуальной программы реабилитации в общей численности инвалидов, обратившихся за обеспечением техническими средствами реабилитации | 95% |  |  |
| 3. | Повышение эффективности и качества муниципального управления в МР "Княжпогостский" | |  |  |
| 3.1. | Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МО, совершенствование системы предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде | |  |  |
| 3.1.1. | Утверждение плана плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | да |  |  |
| 3.1.2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | 90% |  |  |
| 3.1.3. | Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | 40% |  |  |
| 3.1.4. | Доля муниципальных служащих муниципального района «Княжпогостский (далее – муниципальные служащие), прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего числа муниципальных | 60% |  |  |
| 3.2. | Совершенствование муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» | | | |
| 3.2.1. | Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | 14% |  |  |
| 3.2.2. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | да |  |  |
| 3.2.3. | Количество утвержденных муниципальных программ. Одобрение основных направлений бюджетной и налоговой политики | да |  |  |
| 3.3. | Совершенствование управлением муниципальным имуществом МР "Княжпогостский" | |  |  |
| 3.3.1 | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального района «Княжпогостский» на соответствующий год | 13% |  |  |
| 3.3.2 | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Княжпогостский», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Княжпогостский» | 79,10% |  |  |
| 3.3.3 | Обеспечение выполнения плана проведения сплошной инвентаризации неучтенных объектов | 100% |  |  |
| 3.4. | Развитие системы кадрового обеспечения МР "Княжпогостский" | |  |  |
| 3.4.1 | Доля муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе «Княжпогостский» прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчётном периоде от общей численности муниципальных служащих в муниципальном районе «Княжпогостский» | 30,0% |  |  |
| 3.4.2 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде | 100% |  |  |
| 3.4.3 | Создание резерва управленческих кадров | да |  |  |
| 3.4.4 | Доля сотрудников муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции с содержанием показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности | 100% |  |  |
| 3.5. | Совершенствование мер противодействия коррупции | |  |  |
| 3.5.1 | Доля нормативных правовых актов и их проектов, которые прошли антикоррупционную экспертизу от общего количества нормативных правовых актов и их проектов, подлежащих антикоррупционной экспертизе | 100% |  |  |
| 3.5.2 | Доля муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении которых проведен внутренний мониторинг | 100% |  |  |
| 3.5.3 | Наличие «прямой линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции | да |  |  |
| 4. | Создание условий для обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности и хозяйствования на территории МР «Княжпогостский» | |  |  |
| 4.1. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, противодействие терроризму и экстремизму | |  |  |
| 4.1.1 | Увеличение количества подготовленных статей, радиопередач и телепередач по вопросам ГО, ЧС и противодействия терроризму и экстремизму | да |  |  |
| 4.1.2 |  |  |
| 4.1.3 |  |  |
| 4.2. | Укрепления общественного порядка и общественной безопасности на территории МР "Княжпогостский" | |  |  |
| 4.2.2 | Увеличение обеспечения населения буклетами, брошюрами и другой печатной продукцией с целью пропаганды здорового образа жизни | да |  |  |
| 4.2.3 | Увеличение обеспечения населения буклетами, брошюрами и другой печатной продукцией с целью пропаганды здорового образа жизни | да |  |  |
| 4.2.4 | Увеличение количества проведённых тренировок, учений по пожарной безопасности на социально значимых объектах | на 5 шт. |  |  |
| 4.2.5 | Увеличение изготовленных и распространённых памяток по пожарной безопасности для населения поселков | 300 шт |  |  |
| 4.4. | Охрана окружающей среды и экологическая безопасность МР "Княжпогостский" | |  |  |
| 4.4.1 | Увеличение объема накопленных и вывезенных ртутьсодержащих отходов | 20% |  |  |
| 4.4.3 | Реализация мероприятий направленнных на реконструкцию очистных сооружений | да |  |  |
| 4.4.5 | Обеспечение безопасности людей в местах организованного купания, массового отдыха населения, туризма и других организованных местах отдыха | да |  |  |
|  |  |  |  |  |