

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»**

**«КНЯЖПОГОСТ»**

**МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15 апреля 2013 г. № 228

Об утверждении плана-графика

организации предоставления

муниципальных услуг по принципу

«одного окна» в муниципальном

районе «Княжпогостский» на

2013-2015 годы

В целях обеспечения доступа граждан к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» в администрации муниципального района «Княжпогостский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план-график организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2013-2015 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» Нофит Е.Ю.

# Руководитель администрации В.А.Попов.

Приложение к постановлению

администрации муниципального района «Княжпогостский»

от 15 апреля 2013 г. № 228

ПЛАН-ГРАФИК

организации предоставления муниципальных услуг

по принципу «одного окна» в Княжпогостском районе

на 2013-2015 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в администрации муниципального района «Княжпогостский»** | | | |
| 1.1. | Внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг | апрель 2013 г. | Заместители руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский»(далее- заместители руководителя администрации),  Управление делами администрации муниципального района «Княжпогостский»  (далее -Управление делами),  структурные подразделения администрации муниципального района «Княжпогостский» (далее-структурные подразделения администрации),  администрации поселений Княжпогостского района (по согласованию) |
| 1.2. | Проведение инвентаризации нормативно-правовых актов по административным регламентам по предоставлению муниципальных услуг | май 2013 г. | Управление делами,  администрации поселений Княжпогостского района (по согласованию) |
| 1.3. | Расширение перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» (при необходимости) | октябрь 2013 г. | Структурные подразделения администрации,  Управление делами |
| 1.4. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов, направленных на расширение предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | декабрь 2013 г. | Управление делами |
| **2. Мероприятия по внедрению принципа «одного окна» при предоставлении муниципальных услуг в администрации муниципального района «Княжпогостский»** | | | |
| 2.1. | Определение места размещения и решение вопросов по функционированию многофункционального центра (далее МФЦ) предоставления муниципальных услуг в г. Емва. | 1 квартал  2014 г. | Отдел по управлению муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами  (далее – ОУМИиЗ),  управление делами,  администрация городского поселения «Емва» (по согласованию) |
| 2.2. | Решение вопросов размещения МФЦ (как привлекаемая организация) предоставления муниципальных услуг в пгт. Синдор. | II квартал  2015 г. | Администрация городского поселения «Синдор» (по согласованию) |
| 2.3. | Решение вопросов размещения МФЦ предоставления муниципальных услуг через ФГУП «Почта России» в пст. Тракт и пст. Чиньяворык. | июль 2015 г. | Администрация сельского поселения «Тракт (по согласованию),  администрация сельского поселения «Чиньяворык» (по согласованию) |
| 2.4. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с органами местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг по принципу «одного окна» | декабрь 2014 г. | Администрации поселений (по согласованию), управление делами, сектор информационного обслуживания финансового управления совместно с Комитетом информатизации и связи Республики Коми (по согласованию) |
| 2.5. | Обеспечение подключения МФЦ к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия | декабрь 2014 г. | Администрации поселений (по согласованию), управление делами, сектор информационного обслуживания финансового управления совместно с Комитетом информатизации и связи Республики Коми (по согласованию) |
| 2.6. | Организация подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций, предоставляющих муниципальные услуги по принципу «одного окна» | октябрь 2014 г. | Администрации поселений (по согласованию),  управление делами |
| 2.7. | Обеспечение функционирования автоматизированной системы обеспечения деятельности МФЦ в Княжпогостском районе в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации | октябрь 2014 г. | Сектор информационного обслуживания финансового управления совместно с Комитетом информатизации и связи Республики Коми (по согласованию) |
| 2.8. | Обеспечение бесперебойной работы СМЭВ при предоставлении муниципальных услуг | постоянно | Сектор информационного обеспечения  финансового управления администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.9. | Проведение организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение возможности получения заявителями муниципальных услуг по месту пребывания. | ноябрь 2014 г. | Управление делами,  администрации поселений Княжпогостского района (по согласованию) |
| **3.Мероприятия по мониторингу и информационному сопровождению организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна»** | | | |
| 3.1. | Информирование получателей муниципальных услуг о возможностях получения муниципальных услуг по принципу «одного окна» через районную газету «Княжпогостские вести», средства массовой информации и официальный сайт администрации муниципального района «Княжпогостский» www.emva.11ru. | ежеквартально | Управление делами, администрации поселений (по согласованию) |