

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»**

**«КНЯЖПОГОСТ»**

**МУНИЦИПАЛЬНŐЙ КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» января 2025 г. № 51

Об утверждении Плана основных мероприятий

по подготовке и проведению на территории

муниципального округа «Княжпогостский»

празднования 80-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории муниципального округа «Княжпогостский», а также в соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 19.12.2024 № 663-р «Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в Республике Коми празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению на территории муниципального округа «Княжпогостский» празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее по тексту – План мероприятий) согласно Приложению 1 к данному постановлению.

2. Руководителям территориальных органов администрации муниципального округа «Княжпогостский», структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального округа «Княжпогостский», бюджетным и автономным учреждениям Княжпогостского района, МКУ «Городское хозяйство»:

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в соответствии с установленными сроками;

2.2. Представлять в сектор социальной работы администрации муниципального округа «Княжпогостский» информацию о выполнении Плана мероприятий в срок:

а) до 5 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по итогам I полугодия);

б) до 15 января года, следующего за отчетным годом (по итогам года).

3. Рекомендовать Местной общественной организации Коми Республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Княжпогостского района (по согласованию) совместно с руководителями территориальных органов администрации муниципального округа «Княжпогостский» организовать работу по ремонту памятников, мемориальных досок, обелисков, находящихся на территории муниципального округа «Княжпогостский».

4. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям муниципального округа «Княжпогостский» рассмотреть вопрос по оформлению фасадов зданий флагами Российской Федерации, Республики Коми в соответствии с положениями Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» и Закона Республики Коми от 06.06.1994 № XII-20/3 «О Государственном флаге Республики Коми»

5. МКУ «Городское хозяйство» принять меры по организации дорожного движения в г. Емва с целью обеспечения безопасности участников мероприятий **9 мая 2025 года**:

- перекрыть движение транспорта по ул. Дзержинского от перекрестка улицы Коммунистической до перекрестка улицы 30 лет Победы, с 08:00 до 16:00 часов, на время проведения мероприятий, торжественного возложения цветов и шествия колонны активистов ветеранских движений, учреждений и предприятий и официальных лиц;

- ограничить движение транспорта по указанным улицам, объезд осуществлять согласно прилагаемым схемам (Приложение 2);

- запретить остановку автотранспортных средств на четной стороне ул. Дзержинского и стоянке у дома № 110 по ул. Дзержинского, непосредственно примыкающих к территории мини-парка, с 8.00 до 16.00.

6. ОМВД России по Княжпогостскому району рекомендовать:

6.1. Обеспечить охрану общественного порядка.

6.2. Установить посты для регулирования движения транспорта во время проведения мероприятий.

7. Управлению муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» выставить блоки, большегрузную технику и леерные ограждения согласно схемам, предоставленным ОМВД России по Княжпогостскому району.

8. Рекомендовать АО «КТЭК» (по согласованию) оказать содействие в транспортировке леерных ограждений.

9. МКУ «Городское хозяйство» довести до автоперевозчиков информацию об изменении маршрута движения автобусов на период перекрытия улиц и организовать контроль за изменением движения автобусов на период перекрытия улиц.

10. Признать утратившим силу постановлению администрации муниципального района «Княжпогостский» от 17 апреля 2024 г. № 172 «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории муниципального района «Княжпогостский».

11. Постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального округа «Княжпогостский» М.В. Ховрина.

Глава муниципального округа «Княжпогостский» -

руководитель администрации А.Л. Немчинов

Приложение 1 к постановлению администрации

муниципального округа «Княжпогостский»

от «24» января 2025 г. № 51

ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

НА ТЕРРИТОРИИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» ПРАЗДНОВАНИЯ 80-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Организация деятельности Координационного совета по делам ветеранов «Победа» муниципального округа «Княжпогостский» (далее – Совет) | 2025 г.  (по отдельному плану) | - заместители председателя Совета;  - секретариат Совета;  - управление делами администрации муниципального округа «Княжпогостский». |
| 2. | Организация работы по выявлению бесхозных захоронений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., формирование реестра таких захоронений | 2025 г. | - территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - МКУ «Городское хозяйство»;  - Местная общественная организация Коми республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Княжпогостского района (по согласованию) |
| 3. | Проведение акции «Чужих могил не бывает» по приведению в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, мемориальных досок, могил ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 2025 г. | - территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - МКУ «Городское хозяйство»;  - Местная общественная организация Коми республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Княжпогостского района (по согласованию) |
| 4. | Организация вручения персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в связи с юбилейными днями рождения (начиная с 90-летия и более) | 2025 г. | - администрация муниципального округа «Княжпогосткий»;  - Местная общественная организация Коми республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Княжпогостского района (по согласованию) |
| 5. | Проведение благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы», посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 2025 г. | - рабочая группа по проведению на территории муниципального округа «Княжпогостский» благотворительного марафона, посвященного Победе в Великой Отечественной войне «Мы - наследники Великой Победы». |
| 6. | Организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий учреждений и организаций тематической атрибутикой, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | до 1 мая 2025 г. | - управление муниципальным хозяйством администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  Управление физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - МКУ «Городское хозяйство»;  - руководители организаций, предприятий и учреждений муниципального округа «Княжпогостский» (по согласованию). |
| 7. | Оформление информационных стендов, тематических плакатов, выставок, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в организациях, предприятиях и учреждениях муниципального округа «Княжпогостский» | до 1 мая 2025 г. | - управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  -управление физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - руководители организаций, предприятий и учреждений муниципального округа «Княжпогостский» (по согласованию). |
| 8. | Организация вручения юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» гражданам, категории которых приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 2025 г. | - администрация муниципального округа «Княжпогостский»;  - ГБУ РК «Комплексный центр социальной защиты населения Княжпогостского района» (по согласованию). |
| 9. | Организация вручения поздравлений Президента Российской Федерации гражданам, категории которых приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и памятными датами, посвященными дням воинской славы | 2025 г. | - администрация муниципального округа «Княжпогостский»;  - ГБУ РК «Комплексный центр социальной защиты населения Княжпогостского района» (по согласованию);  - Местная общественная организация Коми республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Княжпогостского района (по согласованию). |
| 10. | Проведение субботников на прилегающих территориях, в том числе благоустройство около памятников боевой славы, организация трудовых десантов по уборке территорий вокруг образовательных организаций | апрель-май 2025 г. | - администрация муниципального округа «Княжпогостский»;  - территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - МКУ «Городское хозяйство»;  - руководители организаций, предприятий и учреждений муниципального округа «Княжпогостский» (по согласованию);  - Местная общественная организация Коми республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Княжпогостского района (по согласованию). |
| 11. | Торжественное возложение венков, цветов к памятникам, обелискам и мемориалам воинской славы на территории муниципального округа «Княжпогостский» | 9 мая 2025 г. | - администрация муниципального округа «Княжпогостский»;  - территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - Местная общественная организация Коми республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Княжпогостского района (по согласованию);  - руководители организаций, предприятий и учреждений муниципального округа «Княжпогостский» (по согласованию). |
| 12. | Проведение акции «Бессмертный полк» | май 2025 г. | - МКУ «Городское хозяйство»;  - территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  -управление физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский»; |
| 13. | Организация на территории муниципального округа «Княжпогостский» культурно-просветительских проектов: международных акций «Георгиевская лента», «Сад памяти», Свеча Памяти», Огненные картины войны», Всероссийских акций «Красная гвоздика», Окна Победы», Письмо Победы» | апрель – июнь 2025 г. | - управлению образования администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  -территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - Местная общественная организация Коми республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Княжпогостского района (по согласованию);  - ГБУ РК «Комплексный центр социальной защиты населения Княжпогостского района» (по согласованию). |
| 14. | Проведение цикла мероприятий патриотической направленности, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | февраль – май 2025 г. | - управлению образования администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Княжпогостский». |
| 15. | Организация поздравления граждан, категории которых приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с 80-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2025 г. | - администрация муниципального округа «Княжпогостский»;  - территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - Местная общественная организация Коми республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Княжпогостского района (по согласованию);  - руководители организаций, предприятий и учреждений муниципального округа «Княжпогостский» (по согласованию);  - редакция газеты «Княжпогостские вести» (по согласованию). |
| 16. | Организация «месячника внимания» к лицам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с организацией «дней открытых дверей» | апрель-май 2025 г. | - ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию). |
| 17. | Проведение комплексного медицинского обслуживания лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | в течение 2025 года | - ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию). |
| 18. | Оказание медицинской помощи на дому (диагностической, консультативной, лекарственной) маломобильным лицам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | апрель-май 2025 г. | - ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию). |
| 19. | Чествование лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ранее работавших в здравоохранении | май 2025 г. | - ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию). |
| 20. | Проведение бесед, классных часов, уроков мужества, просмотр фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в образовательных учреждениях муниципального округа «Княжпогостский». | апрель–май 2025 г. | - управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский». |
| 21. | Цикл информационно-пропагандистских, культурно-досуговых мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (выставки рисунков, акции, исторические игры, интерактивные уроки, исследовательские работы, конкурсы, развлекательные программы и т.д.). | апрель-май 2025 года | - управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский». |
| 22. | Военно-патриотическая игра «ЗАРНИЦА 2.0». | апрель 2025 г. | - управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский». |
| 23. | День открытых дверей в МБУ «Княжпогостский РИКМ» «День Победы», выставка «ДВЕ войны, враг – один», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и специальной военной операции. | 9 мая 2025 г. | - управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский». |
| 24. | Проведение спортивных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:  - легкоатлетический забег;  - открытое первенство по настольному теннису;  - турнир по мини-футболу;  - открытое первенство по волейболу;  - открытое первенство по баскетболу. | май 2025 г. | - управление физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Княжпогостский». |
| 25. | Торжественное вручение паспортов «Первый паспорт ко дню Победы» возле памятника «Никто не забыт, ничто не забыто». | 8 мая 2025 г. | - управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - ОМВД России по Княжпогостскому району. |
| 26. | Организация работы полевой кухни «Солдатская каша» - символ Памяти. | 9 мая 2025 г. | - управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - ФКУ КП-51 ОУХД УФСИН России по Республике Коми (по согласованию);  - 23 ПСЧС 2 ПСО ФСП ГПС ГУ МЧС России по Республике Коми (по согласованию). |
| 27. | Проведение торжественных митингов, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 9 мая 2025 г. | - администрация муниципального округа «Княжпогостский»;  - территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - Местная общественная организация Коми республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Княжпогостского района (по согласованию);  - руководители организаций, предприятий и учреждений муниципального округа «Княжпогостский» (по согласованию). |
| 28. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на концертных площадках муниципального округа «Княжпогостский»: | 9 мая 2025 г. | - управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - МКУ «Городское хозяйство». |
| 29. | Организация ярмарочной торговли и детских аттракционов. | 9 мая 2025 г. | - территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - МКУ «Городское хозяйство»;  - отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - хозяйствующие субъекты (по согласованию). |
| 30. | Организация охраны общественного порядка и безопасности граждан, а также безопасности дорожного движения. | 8,9 мая 2025 г. | - ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию). |
| 31. | Оказание содействия в транспортном сопровождении лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., к праздничным мероприятиям (парад и митинги) | 9 мая 2025 г. | - администрация муниципального округа «Княжпогостский»;  - ГБУ РК «Комплексный центр социальной защиты населения Княжпогостского района» (по согласованию). |
| 32. | Регулярное освещение информации о проведении мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на официальном сайте муниципального округа «Княжпогостский», на Интернет-ресурсах муниципальных и государственных учреждений и в местной газете «Княжпогостские вести» | апрель-июнь 2025 г. | - управление делами администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  -государственные учреждения социальной сферы (по согласованию);  - редакция газеты «Княжпогостские вести» (по согласованию). |
| 33. | Участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине окончания Второй Мировой войны. | 3 сентября 2025 г. | - управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Княжпогостский». |
| 34. | Организация мероприятий, посвященных Дню неизвестного солдата | 3 декабря 2025 г. | - управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Княжпогостский». |
| 35. | Организация проведения на территории муниципального округа «Княжпогостский» Всероссийской акции, посвященной Дню Героев Отечества. | Декабрь 2025 г. | - управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - управление физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Княжпогостский». |
| 36. | Размещение публикаций на Интернет-ресурсах и в средствах массовой информации на тему «Памятные даты военной истории». | В течение 2025 г. | - управление делами администрации муниципального округа «Княжпогостский»;  - редакция газеты «Княжпогостские вести» (по согласованию). |

Приложение 2 к постановлению администрации

муниципального округа «Княжпогостский»

от «24» января 2025 г. № 51

**Схема организации дорожного движения**

**на период проведения торжественного митинга 9 мая 2025 года с 08:00 до 16:00**

