Приложение № 2

к распоряжению от 21 февраля 2025 г. № 37-р

ПЛАН

проведения комплексной проверки системы оповещения и информирования населения на территории муниципального округа «Княжпогостский»

| №  п/п | Содержание мероприятия | Дата  проведения | Ответственные за  проведение мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подготовительные мероприятия** | | | | |
| 1. | Доведение Плана проведения комплексной проверки системы оповещения и информирования населения до органов местного самоуправления, организаций, участвующих в проведении проверки | до  26.02.2025 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский» |  |
| 2. | Проведение инструктивного занятия с оперативными дежурными ЕДДС, старостами населенных пунктов, специалистами оперативно-технических служб организаций, участвующих в задействовании технических средств оповещения, доведении сигналов оповещения и информировании населения | до  26.02.2025 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ;  руководители администраций территориальных органов управления;  ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 3. | Организация и проведение информирования населения о предстоящих мероприятиях и времени их проведения в средствах массовой информации | до  27.02.2025  включительно | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский» |  |
| 4. | Проведение организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного запуска технических средств оповещения в ходе подготовки и проведения внеплановой проверки | до  05.03.2025 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский»;  ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 5. | Уточнение планов действий по доведению сигналов оповещения и информирования населения при предупреждении и в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях, не охваченных средствами РАСЦО, проверка наличия:  - инструкций по взаимодействию на привлечение подвижных средств с ГГС;  - соглашений (договоров) со СМИ, медиа-операторами (если таковые имеются);  - инструкций по оповещению через институт старост | до  26.02.2025 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ;  ОМВД России по Княжпогостскому району;  23 ПСЧ 2 ПСО  руководители администраций территориальных органов управления |  |
| 6. | Отработка взаимодействия между дежурными ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», ЕДДС МО и дежурными службами операторов сотовой связи по передаче и подтверждению заявок на передачу сигналов оповещения без фактической отправки в соответствии с заключенными соглашениями | До 05.03.2025  включительно | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский»; |  |
| **Проведение комплексной проверки** | | | | |
| 1. | Проверка ведения документации:  - книг учёта технических средств оповещения;  - планов-графиков технического обслуживания технических средств оповещения;  - планов проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) технических средств оповещения;  - актов результатов проведения ТО-2;  - формуляров (паспортов) технических средств оповещения;  - наличие записей о выполнении работ технического обслуживания и ремонта с требуемой периодичностью;  - наличия инструкций обслуживающему персоналу:  - по мерам и технике безопасности;  - по организации и проведению проверок готовности МСОН;  - по организации и проведению технического обслуживания МСОН;  - наличия записанных текстов сигналов оповещения населения в мирное и военное время;  - списков оповещения руководящего состава. | с 24.02.2025 по 04.03.2025 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский»;  ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 2. | Проверка технического состояния и организации эксплуатационно-технического обслуживания оборудования МСОН:  - цепей транзитного запуска аппаратуры оповещения с пульта управления оперативного дежурного ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» до ЕДДС МО «Княжпогостский» в режиме «Проверка»;  - средств защиты от несанкционированного запуска;  - электрических сирен;  - радиотрансляционных узлов проводного вещания | 04.03.2025 | ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»;  отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский»;  ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 3. | Проверка готовности МСОН:  - включение электросирен и запуск мощных акустических устройств оповещения МСОН в режиме электросирены, с последующей передачей речевого сообщения «Техническая проверка» с управляющего оборудования П-166М;  - оповещение должностных лиц через автоматическую систему оповещения PVR 4USB Mix;  - оповещение населения в местах отсутствия средств централизованного оповещения МСОН посредством:  - электросирен и уличных громкоговорителей с ручным управлением;  - подвижных средств оповещения с громкоговорящей связью;  - студий медиа-операторов (местные ТВ-каналы, FM-радио) (при наличии);  - института старост. | 05.03.2025  11:00-11:15  11:00-11:15  11:00-13:00 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский»;  ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком»;  ОМВД России по Княжпогостскому району;  Княжпогостский ПСГ;  Руководители администраций городских и главы сельских поселений |  |
| **Подведение итогов комплексной проверки** | | | | |
| 1. | Подведение итогов комплексной проверки с привлечением организаций, принимавших участие в комплексной проверке | до  07.03.2025 | Глава МО «Княжпогостский»- руководитель администрации;  отдел по делам ГО, ЧС и АТБ |  |
| 2. | Подготовка и представление отчетных документов по проверке, утверждение акта готовности системы оповещения и информирования населения муниципального уровня по результатам комплексной проверки | до  14.03.2025 | Глава МО «Княжпогостский»- руководитель администрации;  отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский» |  |