Приложение № 2

к распоряжению от 21 февраля 2025 г. № 37-р

ПЛАН

проведения комплексной проверки системы оповещения и информирования населения на территории муниципального округа «Княжпогостский»

| №п/п | Содержание мероприятия | Датапроведения | Ответственные запроведение мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подготовительные мероприятия** |
| 1. | Доведение Плана проведения комплексной проверки системы оповещения и информирования населения до органов местного самоуправления, организаций, участвующих в проведении проверки | до26.02.2025 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский» |  |
| 2. | Проведение инструктивного занятия с оперативными дежурными ЕДДС, старостами населенных пунктов, специалистами оперативно-технических служб организаций, участвующих в задействовании технических средств оповещения, доведении сигналов оповещения и информировании населения | до26.02.2025 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ;руководители администраций территориальных органов управления;ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 3. | Организация и проведение информирования населения о предстоящих мероприятиях и времени их проведения в средствах массовой информации  | до27.02.2025включительно | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский» |  |
| 4. | Проведение организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного запуска технических средств оповещения в ходе подготовки и проведения внеплановой проверки | до05.03.2025 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский»;ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 5. | Уточнение планов действий по доведению сигналов оповещения и информирования населения при предупреждении и в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях, не охваченных средствами РАСЦО, проверка наличия:- инструкций по взаимодействию на привлечение подвижных средств с ГГС;- соглашений (договоров) со СМИ, медиа-операторами (если таковые имеются);- инструкций по оповещению через институт старост  | до26.02.2025 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ;ОМВД России по Княжпогостскому району;23 ПСЧ 2 ПСОруководители администраций территориальных органов управления |  |
| 6. | Отработка взаимодействия между дежурными ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», ЕДДС МО и дежурными службами операторов сотовой связи по передаче и подтверждению заявок на передачу сигналов оповещения без фактической отправки в соответствии с заключенными соглашениями | До 05.03.2025включительно | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский»; |  |
| **Проведение комплексной проверки** |
| 1. | Проверка ведения документации:- книг учёта технических средств оповещения;- планов-графиков технического обслуживания технических средств оповещения;- планов проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) технических средств оповещения;- актов результатов проведения ТО-2;- формуляров (паспортов) технических средств оповещения;- наличие записей о выполнении работ технического обслуживания и ремонта с требуемой периодичностью;- наличия инструкций обслуживающему персоналу:- по мерам и технике безопасности;- по организации и проведению проверок готовности МСОН;- по организации и проведению технического обслуживания МСОН;- наличия записанных текстов сигналов оповещения населения в мирное и военное время;- списков оповещения руководящего состава. | с 24.02.2025 по 04.03.2025 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский»;ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 2. | Проверка технического состояния и организации эксплуатационно-технического обслуживания оборудования МСОН:- цепей транзитного запуска аппаратуры оповещения с пульта управления оперативного дежурного ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» до ЕДДС МО «Княжпогостский» в режиме «Проверка»;- средств защиты от несанкционированного запуска;- электрических сирен;- радиотрансляционных узлов проводного вещания | 04.03.2025 | ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»; отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский»;ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 3. | Проверка готовности МСОН:- включение электросирен и запуск мощных акустических устройств оповещения МСОН в режиме электросирены, с последующей передачей речевого сообщения «Техническая проверка» с управляющего оборудования П-166М;- оповещение должностных лиц через автоматическую систему оповещения PVR 4USB Mix;- оповещение населения в местах отсутствия средств централизованного оповещения МСОН посредством:- электросирен и уличных громкоговорителей с ручным управлением;- подвижных средств оповещения с громкоговорящей связью;- студий медиа-операторов (местные ТВ-каналы, FM-радио) (при наличии);- института старост. |  05.03.202511:00-11:1511:00-11:1511:00-13:00 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский»;ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком»;ОМВД России по Княжпогостскому району;Княжпогостский ПСГ;Руководители администраций городских и главы сельских поселений |  |
| **Подведение итогов комплексной проверки** |
| 1. | Подведение итогов комплексной проверки с привлечением организаций, принимавших участие в комплексной проверке |  до07.03.2025 | Глава МО «Княжпогостский»- руководитель администрации;отдел по делам ГО, ЧС и АТБ  |  |
| 2. | Подготовка и представление отчетных документов по проверке, утверждение акта готовности системы оповещения и информирования населения муниципального уровня по результатам комплексной проверки  | до14.03.2025 | Глава МО «Княжпогостский»- руководитель администрации;отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский» |  |