## пр.3 к пр.2013-2017 утв.
Приложение 3
к муниципальной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
муниципального района "Княжпогостский"на 2013-2017годы
( I этап 2013-2014 гг., II этап 2014-2015 гг., III этап 2015 - 2016 гг.
IV этап 2016-2017гг.,V этап 2017г. (до 1 сентября 2017г.))
Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования
[9 empty] | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по МР "Княжпогостский" за 2013-2017гг.: |  | Х | Х | Х | Х | 531 | 531 | 10560 | 241 | 67 | 174 | 8643.3 | 2446.2 | 6197.1 | 333658180 | 92767321.73 | 182900002.24 | 23390856.03 | 34600000
Итого по МО за 2013 -2014гг.: |  | Х | Х | Х | Х | 254 | 254 | 4224.1 | 112 | 32 | 80 | 3703 | 971.2 | 2731.8 | 141963800 | 34555078.92 | 83547497.59 | 10021223.49 | 13840000
1 | г. Емва, ул. Коммунистическая, дом 8 | 83/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 26 | 26 | 242.1 | 9 | 3 | 6 | 242.1 | 105 | 137.1 | 9281511.2 | 2259191.09 | 5462287.11 | 655181.8 | 904851.2
2 | г. Емва, ул. Коммунистическая, дом 25 | 85/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 24 | 24 | 348.7 | 12 | 8 | 4 | 348.7 | 232.8 | 115.9 | 13368289.77 | 3253944.37 | 7867408.16 | 943667.47 | 1303269.77
3 | г. Емва, ул. Калинина, дом 33 | 106/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 77.7 | 2 | 0 | 2 | 77.7 | 0 | 77.7 | 2978824.54 | 725068.76 | 1753076.04 | 210275.2 | 290404.54
4 | г. Емва, ул. Одесская, дом 10 | 90/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 5 | 5 | 130.9 | 4 | 1 | 3 | 130.9 | 32.1 | 98.8 | 5018380.08 | 1221512.24 | 2953380.35 | 354247.41 | 489240.08
5 | г. Емва, ул. Калинина, дом 9 | 96/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 81.6 | 1 | 1 | 0 | 41.5 | 41.5 | 0 | 1591006.67 | 387263.24 | 936327.61 | 112309.15 | 155106.67
6 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 13 | 42/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 12 | 181.7 | 6 | 2 | 4 | 181.7 | 60.3 | 121.4 | 6965925.59 | 1695559.77 | 4099535.6 | 491724.63 | 679105.59
7 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 14 | 43/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 11 | 11 | 180.8 | 6 | 3 | 3 | 180.8 | 90.3 | 90.5 | 6931421.83 | 1687161.29 | 4079229.7 | 489289.01 | 675741.83
8 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 15 | 44/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 16 | 16 | 180.4 | 5 | 0 | 5 | 150.1 | 0 | 150.1 | 5754460.27 | 1400679.81 | 3386572.89 | 406207.3 | 561000.27
9 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 16 | 45/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 12 | 180.8 | 5 | 4 | 1 | 150.8 | 120.6 | 30.2 | 5781296.53 | 1407211.96 | 3402366.37 | 408101.67 | 563616.53
10 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 17 | 46/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 17 | 17 | 181.5 | 6 | 2 | 4 | 181.5 | 60.4 | 121.1 | 6958258.09 | 1693693.44 | 4095023.18 | 491183.38 | 678358.09
11 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 6 | 50/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 74.8 | 3 | 1 | 2 | 74.8 | 38.1 | 36.7 | 2867645.76 | 698007 | 1687645.91 | 202427.09 | 279565.76
12 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 8 | 51/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 73.9 | 2 | 0 | 2 | 55.4 | 0 | 55.4 | 2123898.06 | 516973.1 | 1249940.95 | 149925.95 | 207058.06
13 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 14 | 55/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 7 | 7 | 73.9 | 4 | 2 | 2 | 73.9 | 37 | 36.9 | 2833142 | 689608.52 | 1667340.01 | 199991.47 | 276202
14 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 18 | 57/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 8 | 8 | 73.9 | 3 | 1 | 2 | 73.9 | 18.2 | 55.7 | 2833142 | 689608.52 | 1667340.01 | 199991.47 | 276202
15 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 6 | 66/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 61.8 | 1 | 1 | 0 | 41.1 | 41.1 | 0 | 1575671.67 | 383530.58 | 927302.77 | 111226.65 | 153611.67
16 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 23 | 73/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 8 | 8 | 121.8 | 4 | 3 | 1 | 121.8 | 93.8 | 28 | 4669508.73 | 1136594.28 | 2748065.14 | 329620.58 | 455228.73
17 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 32 | 79/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 78.8 | 2 | 0 | 2 | 78.8 | 0 | 78.8 | 3020995.8 | 735333.57 | 1777894.36 | 213252.07 | 294515.8
18 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 36 | 78/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 76.4 | 3 | 0 | 3 | 76.4 | 0 | 76.4 | 2928985.77 | 712937.63 | 1723745.29 | 206757.08 | 285545.77
19 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 12 | 21/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 5 | 5 | 77.9 | 2 | 0 | 2 | 77.9 | 0 | 77.9 | 2986492.04 | 726935.09 | 1757588.46 | 210816.45 | 291152.04
20 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 14 | 22/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 85.4 | 2 | 0 | 2 | 85.4 | 0 | 85.4 | 3274023.36 | 796922.42 | 1926804.3 | 231113.28 | 319183.36
21 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 30 | 27/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 10 | 10 | 138.5 | 3 | 0 | 3 | 138.5 | 0 | 138.5 | 5309745.15 | 1292432.74 | 3124852.39 | 374814.87 | 517645.15
22 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 4 | 63 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 79.9 | 2 | 0 | 2 | 79.9 | 0 | 79.9 | 3063167.06 | 745598.38 | 1802712.68 | 216228.94 | 298627.06
23 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 8 | 71 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 82.7 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 41.7 | 1598674.17 | 389129.57 | 940840.03 | 112850.4 | 155854.17
24 | пст. Тракт, ул. Крайняя, дом 4 | 40/5 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 81.2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 41 | 1571837.92 | 382597.42 | 925046.55 | 110956.03 | 153237.92
25 | пст. Тракт, ул. Лесная, дом 11 | 35/5 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 103.9 | 2 | 0 | 2 | 103.9 | 0 | 103.9 | 3983267.3 | 969557.84 | 2344203.35 | 281178.81 | 388327.3
26 | пст. Тракт, ул. Школьная, дом 11 | 14/5 | 2006-09-22 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 112.7 | 1 | 0 | 1 | 53.7 | 0 | 53.7 | 2058724.29 | 501109.3 | 1211585.37 | 145325.33 | 200704.29
27 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 2 | 61 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 65.2 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 33.3 | 1276639.09 | 310743.76 | 751318.3 | 90117.94 | 124459.09
28 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 3 | 62 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 79.6 | 2 | 0 | 2 | 79.6 | 0 | 79.6 | 3051665.81 | 742798.89 | 1795944.05 | 215417.06 | 297505.81
29 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 5 | 64 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 80.3 | 2 | 0 | 2 | 80.3 | 0 | 80.3 | 3078502.06 | 749331.04 | 1811737.52 | 217311.44 | 300122.06
30 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 6 | 65 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 79.2 | 1 | 0 | 1 | 39.6 | 0 | 39.6 | 1518165.4 | 369533.12 | 893459.6 | 107167.28 | 148005.4
31 | пст. Тракт, ул. Кирова, дом 12 | 59 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 81.3 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | 1533500.41 | 373265.77 | 902484.45 | 108249.78 | 149500.41
32 | пст. Тракт, ул. Кирова, дом 14 | 34 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 85.2 | 2 | 0 | 2 | 85.2 | 0 | 85.2 | 3266355.86 | 795056.1 | 1922291.87 | 230572.03 | 318435.86
33 | пст. Вожаель, ул.50 лет ВЛКСМ, дом 18 | 16/6 | 2006-11-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 8 | 8 | 188.6 | 4 | 0 | 4 | 188.6 | 0 | 188.6 | 7230454.41 | 1759948.12 | 4255214.16 | 510397.72 | 704894.41
34 | пст. Чернореченский, ул.Центральная, дом 31б | 10/6 | 2006-11-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 12 | 188.6 | 5 | 0 | 5 | 188.6 | 0 | 188.6 | 7230454.41 | 1759948.12 | 4255214.16 | 510397.72 | 704894.41
35 | пст. Чернореченский, ул.Центральная, дом 31в | 9/6 | 2006-11-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 192.4 | 2 | 0 | 2 | 63.9 | 0 | 63.9 | 2449766.9 | 596292.07 | 1441718.9 | 172929.03 | 238826.9
Итого по МО за 2014 -2015гг.: |  | Х | Х | Х | Х | 156 | 156 | 3932.8 | 76 | 26 | 50 | 2873.5 | 1139 | 1734.5 | 109803100 | 33971358.85 | 57675363.38 | 7776377.77 | 10380000
36 | г. Емва, ул. Октябрьская, дом 28 | 35 | 2006-11-15 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 77.9 | 1 | 0 | 1 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1073766.18 | 332206.43 | 564008.25 | 76045.32 | 101506.18
37 | г. Емва, ул. Дзержинского, дом 122 | б/н | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 27 | 27 | 678.3 | 11 | 8 | 3 | 614.1 | 450.1 | 164 | 23466185.39 | 7260070.13 | 12325888.49 | 1661901.38 | 2218325.39
38 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 18 | 47/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 181.9 | 5 | 2 | 3 | 151.5 | 61.6 | 89.9 | 5789166.4 | 1791077.38 | 3040827.41 | 409995.21 | 547266.4
39 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 19 | б/н | 2006-09-26 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 12 | 12 | 178.9 | 5 | 3 | 2 | 178.4 | 89.8 | 88.6 | 6817077.79 | 2109097.07 | 3580749.9 | 482793.03 | 644437.79
40 | г. Емва, ул. Московская, дом 5 | 115/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 107.3 | 2 | 1 | 1 | 107.3 | 67.2 | 40.1 | 4100181.88 | 1268532.04 | 2153668.52 | 290379.44 | 387601.88
41 | г. Емва, ул. Вымская, дом 18 | 112/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 179.4 | 4 | 0 | 4 | 179.4 | 132 | 47.4 | 6855290.11 | 2120919.36 | 3600821.36 | 485499.28 | 648050.11
42 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 4 | 49/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 3 | 3 | 75.5 | 3 | 2 | 1 | 75.4 | 37.2 | 38.2 | 2881208.89 | 891400.89 | 1513388.69 | 204050.42 | 272368.89
43 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 12 | 54/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 7 | 7 | 74 | 3 | 1 | 2 | 55.8 | 18.5 | 37.3 | 2132247.43 | 659683.95 | 1119987.92 | 151008.13 | 201567.43
44 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 16 | 56/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 74 | 3 | 2 | 1 | 55.8 | 37.1 | 18.7 | 2132247.43 | 659683.95 | 1119987.92 | 151008.13 | 201567.43
45 | г. Емва, пер. Песчаный, дом 1 | 80/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 201.5 | 4 | 3 | 1 | 201.5 | 145.6 | 55.9 | 7699782.37 | 2382192.03 | 4044400.81 | 545307.16 | 727882.37
46 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 2 | 63/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 9 | 9 | 108.9 | 4 | 3 | 1 | 108.9 | 80.8 | 28.1 | 4161321.59 | 1287447.7 | 2185782.87 | 294709.43 | 393381.59
47 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 24 | 74/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 77.3 | 2 | 1 | 1 | 58.2 | 19.1 | 39.1 | 2223956.99 | 688057.45 | 1168159.44 | 157503.11 | 210236.99
48 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 34 | 77/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 4 | 4 | 77.2 | 2 | 0 | 2 | 58.1 | 0 | 58.1 | 2220135.76 | 686875.22 | 1166152.29 | 157232.49 | 209875.76
49 | п. Вожаёль, ул. Юбилейная, дом 14 | 7/6 | 2006-11-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 5 | 5 | 190.2 | 4 | 0 | 4 | 126.3 | 0 | 126.3 | 4826215.95 | 1493155.6 | 2535026.41 | 341797.99 | 456235.95
50 | п. Вожаёль, ул. Юбилейная, дом 17 | 9/6 | 2006-11-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 194.3 | 3 | 0 | 3 | 150.6 | 0 | 150.6 | 5754775.31 | 1780437.32 | 3022763.09 | 407559.59 | 544015.31
51 | п. Чиньяворык, ул. Северная, дом 6 | 5/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 182.9 | 2 | 0 | 2 | 61.1 | 0 | 61.1 | 2334772.72 | 722342.1 | 1226366.7 | 165351.2 | 220712.72
52 | п. Чиньяворык, ул. Северная, дом 8 | 6/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 4 | 4 | 189.2 | 1 | 0 | 1 | 47.7 | 0 | 47.7 | 1822727.64 | 563923.37 | 957409.03 | 129087.6 | 172307.64
53 | п. Чиньяворык, ул. Свердлова, дом 2 | 11/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 5 | 5 | 185.2 | 3 | 0 | 3 | 92.3 | 0 | 92.3 | 3526997.09 | 1091197.64 | 1852596.5 | 249785.86 | 333417.09
54 | п. Чиньяворык, ул. Свердлова, дом 4 | 13/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 184.6 | 2 | 0 | 2 | 59.8 | 0 | 59.8 | 2285096.7 | 706973.12 | 1200273.79 | 161833.09 | 216016.7
55 | п. Чиньяворык, ул. Железнодорожная, дом 6 | 18/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 85.3 | 2 | 0 | 2 | 85.3 | 0 | 85.3 | 3259510.85 | 1008441.59 | 1712096.22 | 230842.19 | 308130.85
56 | п. Чиньяворык, ул. Железнодорожная, дом 20 | 25/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 3 | 3 | 176.6 | 3 | 0 | 3 | 120.7 | 0 | 120.7 | 4612226.96 | 1426950.76 | 2422626.19 | 326643.05 | 436006.96
57 | п. Чиньяворык, ул. Шевченко, дом 8 | 8/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 186.1 | 1 | 0 | 1 | 31.3 | 0 | 31.3 | 1196045.6 | 370037.77 | 628236.95 | 84705.28 | 113065.6
58 | п. Мещура, ул. Коммунистическая, дом 15 | 7/7 | 2006-11-16 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 12 | 12 | 185.2 | 5 | 0 | 5 | 185.2 | 0 | 185.2 | 7076921.57 | 2189488.66 | 3717235.88 | 501195.46 | 669001.57
59 | п. Мещура, ул. Коммунистическая, дом 29 | 4/7 | 2006-11-16 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 81.1 | 1 | 0 | 1 | 40.7 | 0 | 40.7 | 1555241.4 | 481167.32 | 816908.75 | 110143.93 | 147021.4
Итого по МО за 2015 - 2016гг.: |  | Х | Х | Х | Х | 59 | 59 | 1040.3 | 24 | 5 | 19 | 1008.4 | 196 | 812.4 | 38350640 | 11842305.47 | 20319363.12 | 2728971.41 | 3460000
60 | г. Емва, ул. Дзержинского, дом 111 | 17/1 | 2006-09-26 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 20 | 20 | 195.1 | 6 | 3 | 3 | 195.1 | 110 | 85.1 | 7419882.85 | 2291187.82 | 3931284.95 | 527987.23 | 669422.85
61 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, дом 21 | 26/1 | 2006-09-26 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 7 | 7 | 170.9 | 4 | 2 | 2 | 170.9 | 86 | 84.9 | 6499528.34 | 2006991.28 | 3443652.48 | 462496.24 | 586388.34
62 | г. Емва, ул. Дорожная, дом 12 | 86/1 | 2006-09-26 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 9 | 9 | 163 | 4 | 0 | 4 | 163 | 0 | 163 | 6199082.03 | 1914216.37 | 3284466.67 | 441116.96 | 559282.03
63 | г. Емва, ул. Калинина, дом 19 | 96/1 | 2006-09-26 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 80.9 | 2 | 0 | 2 | 80.9 | 0 | 80.9 | 3076722.31 | 950061.99 | 1630143.27 | 218934.74 | 277582.31
64 | пгт. Синдор, ул. Дзержинского, дом 6 | 25/2 | 2006-11-07 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 8 | 8 | 182 | 4 | 0 | 4 | 182 | 0 | 182 | 6921674.41 | 2137345.89 | 3667318.61 | 492535.5 | 624474.41
65 | пгт. Синдор, ул. Дзержинского, дом 8 | 24/2 | 2006-11-10 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 8 | 8 | 184.9 | 3 | 0 | 3 | 184.9 | 0 | 184.9 | 7031964.83 | 2171402.5 | 3725753.91 | 500383.59 | 634424.83
66 | п. Тракт, ул.Железнодорожная, дом 13 | 34 | 2006-11-16 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 63.5 | 1 | 0 | 1 | 31.6 | 0 | 31.6 | 1201785.23 | 371099.62 | 636743.23 | 85517.15 | 108425.23
Итого по МО за 2016 - 2017гг.: |  | Х | Х | Х | Х | 35 | 35 | 808.4 | 14 | 0 | 14 | 535 | 0 | 535 | 21971000 | 6287028.97 | 10776133.16 | 1447837.87 | 3460000
67 | п. Вожаёль, ул. Юбилейная, дом 8 | 2/6 | 2006-11-28 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 10 | 10 | 181.6 | 4 | 0 | 4 | 121.2 | 0 | 121.2 | 4977355.51 | 1424276.47 | 2441247.36 | 327996.17 | 783835.51
68 | п. Чернореченский, ул. Гагарина, дом 29 | 7/6 | 2006-11-29 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 182.2 | 2 | 0 | 2 | 68.5 | 0 | 68.5 | 2813109.35 | 804974.74 | 1379747.89 | 185377.37 | 443009.35
69 | п. Чернореченский, ул. Никульцева, дом 1 | 18/6 | 2006-11-29 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 7 | 7 | 184 | 3 | 0 | 3 | 184 | 0 | 184 | 7556381.31 | 2162267.91 | 3706184.11 | 497947.98 | 1189981.31
70 | п. Чиньяворык, ул. Железнодорожная, дом 16 | 23/9 | 2006-11-20 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 71.9 | 1 | 0 | 1 | 36.3 | 0 | 36.3 | 1490742.62 | 426577.85 | 731165.67 | 98236.48 | 234762.62
71 | п. Чиньяворык, ул. Свердлова, дом 3 | 12/9 | 2006-11-20 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 188.7 | 4 | 0 | 4 | 125 | 0 | 125 | 5133411.21 | 1468932 | 2517788.13 | 338279.87 | 808411.21
Итого по МО за 2017г.: |  | Х | Х | Х | Х | 27 | 27 | 554.4 | 15 | 4 | 11 | 523.4 | 140 | 383.4 | 21569640 | 6111549.52 | 10581644.99 | 1416445.49 | 3460000
72 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 10 | 52/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 87.6 | 3 | 3 | 0 | 87.6 | 87.6 | 0 | 3610050.56 | 1022873.02 | 1771020.44 | 237066.54 | 579090.56
73 | п. Вожаёль, ул. Комарова, дом 26 | 17/6 | 2006-11-28 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 8 | 8 | 186 | 5 | 0 | 5 | 155 | 0 | 155 | 6387646.54 | 1809878.06 | 3133654.9 | 419467.04 | 1024646.54
74 | п. Чернореченский, ул. Центральная, дом 31а | 11/6 | 2006-11-29 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 11 | 11 | 187.2 | 5 | 0 | 5 | 187.2 | 0 | 187.2 | 7714628.6 | 2185865.63 | 3784646.43 | 506607.94 | 1237508.6
75 | пст. Тракт, ул. Лесная, дом 2 | 36/5 | 2006-11-20 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 2 | 2 | 93.6 | 2 | 1 | 1 | 93.6 | 52.4 | 41.2 | 3857314.3 | 1092932.81 | 1892323.22 | 253303.97 | 618754.3