УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя

администрации муниципального округа

«Княжпогостский»

___________________ М.В. Ховрин

«____»_______________20____год

ОТЧЕТ о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

за 2024 год

наименование муниципальной программы:

«Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе»

наименование ответственного исполнителя: Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский»

отчетная дата: 01.01.2025

Дата составления отчета: 07.02.2024

Должность, ФИО, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:

Сокерин Артём Валериевич – начальник управления культуры и спорта администрации муниципального района Княжпогостский»

Тел: 8(82139)23169, sport-emva@yandex.ru

_________________________________

(подпись исполнителя)

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе» за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 23.10.2020 г. № 641.

Основной целью Программы является высокий уровень физической культуры населения.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Обеспечение населения муниципального района «Княжпогостский» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

2.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культуры и спорта и ведению здорового образа жизни.

3.Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением.

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, обеспеченность спортивными сооружениями в   муниципальном районе «Княжпогостский» и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2024 года достигнуты следующие значения по показателям (индикаторам) Программы:

Количество спортивных сооружений на 1 января 2025 года составляет – 74 ед., в 2024 году – 75 ед.

Объем финансирования программы на 2024 год составляет 41 673,460 тыс. рублей. Из них:

Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» - 1 273,663 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура» - 330,000 тыс. рублей

Подпрограмма 3 «Спорт высоких достижений» - 1091,105 тыс. рублей;

Подпрограмма 4 «Развитие учреждений физической культуры и спорта» - 5 038,469 тыс. руб.

Подпрограмма 5 «Развитие организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» - 35 213,886 тыс. руб.

Подробные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2024 год приведены в таблице 8.

- Результаты реализации программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав Программы в 2024 году входит 5 подпрограмм, в том числе:

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории муниципального района «Княжпогостский».

2. Массовая физическая культура на территории муниципального района «Княжпогостский».

3.  Спорт высоких достижений на территории муниципального района «Княжпогостский».

4.  Развитие учреждений физической культуры и спорта.

5. Развитие организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программы.

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории муниципального района «Княжпогостский».

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2024 года:

- укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в Республике Коми на сумму 694397,97 тыс. руб.

- организация и проведение ремонтных работ муниципальных учреждений спорта в рамках реализации народных инициатив на сумму 0 тыс. руб.

Запланированные значения по показателю (индикатору) решения задач Подпрограммы 1 достигнуты в 2024 г.

2. Массовая физическая культура на территории муниципального района «Княжпогостский».

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 2 по итогам 2024 года:

- организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья на сумму 330,000 тыс. руб.

Запланированные значения по показателю (индикатору) решения задач Подпрограммы 2 достигнуты.

3. Спорт высоких достижений на территории муниципального района «Княжпогостский»

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 3 по итогам 2024 года:

- участие в спортивных мероприятиях республиканского, межрегионального и всероссийского уровня на сумму 1091,105 тыс. руб.

Запланированные значения по показателю (индикатору) решения задач Подпрограммы 3 почти достигнуты.

4. Развитие учреждений физической культуры и спорта.

Основные мероприятие в рамках реализации подпрограммы 4 по итогам 2024 года:

- выполнение муниципального задания (МАУ «КЦСМ») на сумму 4842,812 тыс. руб.

- укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности на сумму 195,657 тыс. руб.

- выполнение муниципального задания МАОДО «Княжпогостская спортивная школа» на сумму 35 213,886 тыс. руб.

5. Развитие организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

Основные мероприятие в рамках реализации подпрограммы 5 по итогам 2024 года:

- выполнение муниципального задания (КСШ) на сумму 35 213,886 тыс. руб.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе»

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 16.12.2020. № 717 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представлены в анкете таблица 1 приложение к Годовому отчету, состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) - 20%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) - 10%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) - 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) - 50%.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод<*> |
| --- | --- | --- |
| 85 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов |
| 70 - 84,99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) |
| 50 - 69,99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается «информационный разрыв» между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) <**> |
| 0 - 49,99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) <**>, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |

Результат оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлен в таблице № 1 Приложения 2.

Информация о внесенных в 2024 году управлением физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Княжпогостский» изменений в муниципальную программу «Развитие отрасли «Физическая культура и спорта» в Княжпогостском районе»

- В 2024 году в муниципальную программу «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе вносились изменения в соответствии:

- В соответствии с решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 09.04.2024 № 368 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 18.12.2023 № 357 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

- В соответствии с решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 28.08.2024 № 402 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 18.12.2023 № 357 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

- В соответствии с решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 05.11.2024 № 42, 29.11.2024 № 62 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 18.12.2023 № 357 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

- В рамках реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе» в 2025 году планируется:

- - реализация основных мероприятий программы в установленные сроки;

- - выполнение целевых показателей программы в полном объеме;

- - внесение изменений в программу по мере необходимости.

- Таблица 8

- Сведения

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2024 год по подпрограммам

муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе

| № п.п. | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <7> | 2024 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культуры и спорта и ведению здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 68,5 | 69,7 | 79 |  |  | Администрации городских и сельских поселений, МАОДО «КРСШ», МАУ «КЦСМ», МАУ «ФОК п. Синдор» |
| Задача 2.Обеспечение деятельности учреждений осуществляющих физкультурно-спортивную работы с населением. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет. | процент | 50 | 60 | 53,7 |  |  | Администрации городских и сельских поселений, МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий», МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа», МАУ «ФОК п. Синдор» |
| Задача 3. Обеспечение деятельности учреждений осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 52,1 | 65 | 89,5 | В связи с изменениями в системе принятия нормативов ВФСК «ГТО» с 1 марта 2023 г. |  | Администрации городских и сельских поселений, МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий», МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» |
| Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Реконструкция и модернизация действующих спортивных объектов и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта | количество в год | 1 | 0 | 0 |  |  | Администрации городских и сельских поселений |
| Задача 1.2.Обеспечение учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек | нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы | 1423 | 1430 | 1418 |  |  | Администрации городских и сельских поселений МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий», МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа», МАУ «ФОК п. Синдор» |
| Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Княжпогостский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля детей и молодежи в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | 96,5 | 90 | 98,6 |  |  | Администрации городских и сельских поселений МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий», МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа», МАУ «ФОК п. Синдор» |
| 7. | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения граждан данной возрастной категории | процент | 49,9 | 48,6 | 52 |  |  | Администрации городских и сельских поселений МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий», МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа», МАУ «ФОК п. Синдор» |
| 8. | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | процент | 17 | 18,3 | 32,7 |  |  | Администрации городских и сельских поселений МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий», МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа», МАУ «ФОК п. Синдор» |
| 9. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процент | 18,09 | 19,7 | 18,1 | В связи с недостаточным количеством специалистов по адаптивной физической культуры и спорту |  | Администрации городских и сельских поселений МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий», МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа», МАУ «ФОК п. Синдор» |
| 10. | Доля сельского населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Княжпогостском районе. | процент | 16 | 16 | 16,3 |  |  | Администрации городских и сельских поселений МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий», МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа», МАУ «ФОК п. Синдор» |
| Подпрограмма 3 «Спорт высоких достижений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля реализованных мероприятий для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Княжпогостского района | процент | 78 | 80 | 80 |  |  | МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа», МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий» |
| 12. | Доля спортсменов – разрядников, имеющих разряды и звания (от III разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта») в общем количестве спортсменов-разрядников в учреждениях физкультурно-спортивной направленности. | процент | 49 | 23 | 49 |  |  | МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа», МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий» |
| Подпрограмма 4 «Развитие учреждений физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество проведенных официальных спортивных муниципальных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены Княжпогостского района | единиц | 37 | 37 | 46 |  |  | МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий» МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» |
| 14. | Количество проведенных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения Княжпогостского района | единиц | 64 | 48 | 66 |  |  | МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий» |
| Подпрограмма 5 «Развитие организаций дополнительного образования в сфере физической культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечение деятельности спортивных школ, осуществляющих подготовку спортсменов высокого класса. 2. Обеспечение спортивных школ квалифицированными тренерскими кадрами; 3. Создание условий для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля лиц, занимающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по видам спорта в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта. | процент | 85 | 71 | 64,4 |  |  | МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» |
| 16. | Доля квалифицированных тренеров-преподавателей в общем количестве штатных тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций | процент | 100 | 100 | 100 |  |  | МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» |
| 17. | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения данной категории, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 67 | 80 | 75 | В связи с изменениями в системе принятия нормативов ВФСК «ГТО» с 1 марта 2023 г. |  | МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» |
| 18. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 33,3 | 33,3 | 33,3 |  |  | МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» |
| 19. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте 7-10 лет посещающие секцию плавание в общей численности детей в данной категории | процент | 9,6 | 8 | 9,3 |  |  | МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» |
| 20. | Численность населения, посещающие плавательный бассейн в год | человек | 22168 | 17300 | 24694 |  |  | МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» |

- Таблица 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе» за 2024 год

| № п/п |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) |  | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |  |  |  | Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановые |  | фактические |  |  |  |
|  |  |  |  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Реконструкция и модернизация действующих спортивных объектов и сооружений Задача 1.2.Обеспечение учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.Основное мероприятие «Укрепление материально технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности» |  |  | МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | 2022 | 2026 | 2024 | 2024 | нет | нет |
| Подпрограмма 2 «Массовая физическая культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Вовлечение всех категорий населения муниципального района; «Княжпогостский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями |  | МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий» | 2021 | 2026 | 2024 | 2024 | 100% | нет |
|  |  | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение утвержденных официальных физкультурных и спортивных мероприятий |  | МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий» | 2021 | 2026 | 2024 | 2024 | Выполнено | нет |
|  |  | Контрольное событие № 1 Проведено 162 мероприятий физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, запланированных к реализации в утвержденном календарном плане на 2024 г., что составляет 99 % |  | МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий» | 2021 | 2026 | 2024 | 2024 | Выполнено | нет |
| Подпрограмма 3 «Спорт высоких достижений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечение республиканской системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Основное мероприятие 3.1. «Участие в спортивных мероприятиях республиканского, межрегионального и всероссийского уровня | МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | 2021 | 2026 | 2024 | 2024 | 100 % | нет |
|  |  |  | Мероприятие 3.1.1. Формирование календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Княжпогостского района с учетом предложений муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | 2021 | 2026 | 2024 | 2024 | Выполнено | нет |
|  |  |  | Мероприятие 3.1.2. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Княжпогостского района для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста | МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | 2021 | 2026 | 2024 | 2024 | Выполнено | нет |
|  |  |  | Контрольное мероприятие № 1 Организован выезд 93 официальных спортивных мероприятий для спортсменов Княжпогостского района. | МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | 2021 | 2026 | 2024 | 2024 | Выполнено | нет |
| Подпрограмма 4 «Развитие учреждений физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Основное мероприятие 4.1. «Выполнение муниципального задания (МАУ «КЦСМ») | МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий» | 2021 | 2026 | 2024 | 2024 | 100 % | нет |
|  |  |  | Основное мероприятие 4.1.1. «Обеспечение функционирования учреждения в полном объеме» | МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий» | 2021 | 2026 | 2024 | 2024 | Выполнено | нет |
|  |  |  | Контрольное событие № 1 «Выполнение муниципального задания за 2024 год» | МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий» | 2021 | 2026 | 2024 | 2024 | Выполнено | нет |
| 6. |  |  | Основное мероприятие 4.2. «Укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности» | МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий» | 2023 | 2026 | 2024 | 2024 | 100 % | нет |
|  |  |  | Контрольное событие № 1. Повышения имиджа спортсменов Княжпогостского района, входящих в состав сборных команд по видам спорта, участвующих в районных, республиканских и всероссийских спортивных мероприятиях. | МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий» | 2021 | 2026 | 2024 | 2024 | Выполнено | нет |
| 7. |  |  | Основное мероприятие 4.3. «Выполнение муниципального задания МАОДО «Княжпогостская спортивная школа» | МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | 2021 | 2026 | 2024 | 2024 | 100 % | нет |
|  |  |  | Основное мероприятие 4.3.1. «Обеспечение функционирования учреждения в полном объеме» | МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | 2021 | 2026 | 2024 | 2024 | Выполнено | нет |
| Подпрограмма 5 «Развитие организаций дополнительного образования в сфере физической культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечение деятельности спортивных школ, осуществляющих подготовку спортсменов высокого класса. 2. Обеспечение спортивных школ квалифицированными тренерскими кадрами; 3. Создание условий для выполнения нормативов Всероссийского – физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Основное мероприятие 4.3. Выполнение муниципального задания (КРСШ) | Управление культуры и спорта | 2023 | 2026 | 2024 | 2024 | 100 % | нет |
|  |  |  | 4.3.1. Обеспечение функционирования учреждения в полном объеме | Управление культуры и спорта | 2023 | 2026 | 2024 | 2024 | Выполнено | нет |
|  |  |  | Контрольное событие № 1. «Выполнение муниципального задания за 2024 год» | Управление культуры и спорта | 2023 | 2026 | 2024 | 2024 | Выполнено | нет |

- Таблица 10

Информация

о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей

муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе за 2024 год

| № пп | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | Фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе» |  |  | ВСЕГО | 30 472,485 | 40 582,354 | 40 582,354 | 40 582,354 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 7 057,195 | 7 990,128 | 7 990,128 | 7 990,128 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 23 415,29 | 32 592,226 | 32 592,226 | 32 592,226 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий»» | ВСЕГО | 3 962,091 | 5 368,468 | 5 368,468 | 5 368,468 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 191,107 | 192,966 | 192,966 | 192,966 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 3 770,984 | 5 175,502 | 5 175,502 | 5 175,502 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | ВСЕГО | 26 510,394 | 35 213,885 | 35 213,885 | 35 213,885 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 6 866,088 | 7 797,162 | 7 797,162 | 7 797,162 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 19 644,306 | 27 416,723 | 27 416,723 | 27 416,723 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры физической культуры спорта» |  | Соисполнитель: МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Реконструкция и модернизация действующих спортивных объектов и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятия «Укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в Республике Коми | Соисполнитель: МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Организация и проведение ремонтных работ муниципальных учреждений спота в рамках реализации народных инициатив» | Соисполнитель: МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура» |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий»» | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Княжпогостский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия и популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями |  | ВСЕГО | 300,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 300,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий»» | ВСЕГО | 300,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 300,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Спорт высоких достижений» |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 3.1 Обеспечение республиканской системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Участие в спортивных мероприятиях республиканского, межрегионального и всероссийского уровня |  | ВСЕГО | 1 000,000 | 1 091,105 | 1 091,105 | 1 091,105 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | ВСЕГО | 1 000,000 | 1 091,105 | 1 091,105 | 1 091,105 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 1 000,000 | 1 091,105 | 1 091,105 | 1 091,105 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие учреждений физической культуры и спорта» |  | ВСЕГО | 3 662,091 | 5 038,468 | 5 038,468 | 5 038,468 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 191,107 | 192,966 | 192,966 | 192,966 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 3 470,984 |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий»» | ВСЕГО | 3 662,091 | 5 038,468 | 5 038,468 | 5 038,468 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 191,107 | 192,966 | 192,966 | 192,966 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 3 470,984 | 4 845,502 | 4 845,502 | 4 845,502 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие: «Выполнение муниципального задания (МАУ «КЦСМ») |  | ВСЕГО | 3 662,091 | 5 038,468 | 5 038,468 | 5 038,468 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 191,107 | 192,966 | 192,966 | 192,966 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 3 470,984 |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий»» | ВСЕГО | 3 662,091 | 5 038,468 | 5 038,468 | 5 038,468 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 191,107 | 192,966 | 192,966 | 192,966 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 3 470,984 | 4 845,502 | 4 845,502 | 4 845,502 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие: «Выполнение муниципального задания МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» |  | ВСЕГО | 26 512,394 | 35 213,885 | 35 213,885 | 35 213,885 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 6 866,088 | 7 797,162 | 7 797,162 | 7 797,162 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 19 644,306 | 27 416,723 | 27 416,723 | 27 416,723 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | ВСЕГО | 26 512,394 | 35 213,885 | 35 213,885 | 35 213,885 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 6 866,088 | 7 797,162 | 7 797,162 | 7 797,162 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 19 644,306 | 27 416,723 | 27 416,723 | 27 416,723 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий»» | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие организаций дополнительного образования в сфере физической культуры» | Соисполнитель: МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | ВСЕГО | 26 512,394 | 35 213,885 | 35 213,885 | 35 213,885 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 6 866,088 | 7 797,162 | 7 797,162 | 7 797,162 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 19 644,306 | 27 416,723 | 27 416,723 | 27 416,723 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 5.1.Обеспечение деятельности спортивных школ, осуществляющих подготовку спортсменов высокого класса. Задача 5.2. Обеспечение спортивных школ квалифицированными тренерскими кадрами; Задача 5.3. Создание условий для выполнения нормативов Всероссийского – физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие: «Выполнение муниципального задания» (КРСШ) | Соисполнитель: МАОДО «Княжпогостская районная спортивная школа» | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |

Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми за 2024 год

| № пп | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | Основное мероприятие 3.1. «Выполнение муниципального задания» | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании за текущий год, рублях | 47143 | 47145 |

<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями;

<2> показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением.