- УТВЕРЖДАЮ:

- Первый заместитель руководителя

- администрации МО «Княжпогостский»

- _____________________ М.В. Ховрин

- (подпись)

- 10.02.2025

- Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы по итогам 2024 года

- Наименование муниципальной программы:

- «Развитие образования

- в Княжпогостском районе»

- Наименование ответственного исполнителя программы:

- Управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский»

- Отчетная дата: 01.01.2025 г.

- Дата составления отчета: 10.02.2025 г.

- Ответственные исполнители:

- Рочева Л.А., начальник управления

- образования администрации МО «Княжпогостский»

- Исполнители:

- Смолева Ольга Сергеевна, 8(82139)22594;

- Смирнова Нина Андреевна, 8(82139)22594;

- Науменко Наталья Юрьевна, 8(82139)21331;

- Грязных Надежда Павловна, 8(82139)21878;

- Дуда Олеся Иосифовна, 8(82139)21878;

- Подорова Виктория Владимировна, 8(82139)22594.

- oouoemva@yandex.ru

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе».

Муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района  «Княжпогостский» от 30.12.2020 № 743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе».

Основной целью муниципальной Программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества.

Достижение цели муниципальной Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1) повышение доступности и качества реализации образовательных программ дошкольного образования, эффективности работы системы дошкольного образования;

2) повышение доступности и качества реализации образовательных программ общего образования, эффективности работы системы общего образования;

3) обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме;

4) организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Княжпогостском районе;

5) совершенствование допризывной подготовки и патриотического воспитания граждан в Княжпогостском районе;

6) обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками.

Деятельность Управления образования администрации муниципального округа «Княжпогостский» и подведомственных образовательных организаций за 2024 год была направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы образования, обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования на всех ступенях обучения и реализацию следующих направлений государственной образовательной политики:

- доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей;

- развитие учительского потенциала;

- повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка руководителей учреждений и педагогических работников;

- развитие системы поддержки талантливых детей;

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, школьников;

- повышение заработной платы педагогических работников;

- развитие школьной инфраструктуры.

Реализация мероприятий по данным направлениям осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе».

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм:

1. Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе.

2. Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе.

3. Дети и молодежь Княжпогостского района.

4. Организация отдыха и оздоровления детей Княжпогостского района.

5. Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе.

6. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе».

Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе  (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования.

Для удовлетворения потребностей населения Княжпогостского района в услугах дошкольного образования функционируют 5 дошкольных образовательных организаций (636 чел.) и 9 дошкольных групп при 5 общеобразовательных организациях (62 чел.), общее количество – 698 воспитанников.

Дошкольные образовательные организации предоставляют широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

В течение 2024 года в городские дошкольные организации Княжпогостского района  были направлены 141 ребёнок дошкольного возраста. В настоящее время (на 10.02.2025) на учете для предоставления места в детском саду в ГИС «Электронное образование» (модуль «Е-услуги») состоит 48 детей. Очередность детей в возрасте от 1 до 7 лет для зачисления в дошкольные образовательные организации отсутствует. Очереди в сельские дошкольные образовательные организации Княжпогостского района также нет.

Для предоставления детям равных стартовых возможностей в период дошкольного детства функционируют логопедическая группа «Реченька» при МАДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» г. Емвы и логопункт на базе МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Емвы, в которых занимаются 40 воспитанников.

На базе МАДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» г. Емвы создан Консультационный центр для оказания родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, методической, психолого-педагогической, диагностической,   консультационной помощи по физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. В 2024 году услугами Консультационного центра было охвачено 21 человек взрослых и детей.

Качество дошкольного образования – это такая форма организации образовательного процесса в детском саду, при которой уровень воспитанности и развития каждого ребенка увеличивается с учетом его личностных, возрастных и физических особенностей в процессе воспитания и обучения. Воспитанники детских садов, под руководством своих наставников, активно участвуют в районных интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях (смотр театральных постановок, посвященный Международному Дню театра, конкурс «Юные друзья природы», районный фестиваль, посвященный Дню матери «Пусть всегда будет мама!», районный этап республиканского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят», районный турнир по шашкам «Русские шашки», районные соревнования по футболу среди воспитанников ДОО и т.д.).

В 2024 году дошкольные образовательные организации продолжили работу по федеральной образовательной программе дошкольного образования (далее – ФОП ДО). ФОП ДО вместе с ФГОС ДО – основа для разработки и утверждения образовательных программ в детских садах.

Отсутствие очередности, освоение новых федеральных программ и стандартов, повышение квалификации педагогов, их теоретических и практических навыков – приоритеты в дошкольном образовании.

В 2024 году МАДОУ «Детский сад №9 общеразвивающего вида» г. Емвы заняло 1 место в республиканском конкурсе «Лучшая столовая в образовательной организации – 2024».

Во всех образовательных организациях округа проводится большая работа по реализации государственной национальной политики. В целях развития у детей интереса, уважения к национальной культуре в детских садах района в рамках образовательной программы проводятся в игровой форме занятия по коми языку и культуре. В ряде дошкольных образовательных организаций коми язык ведется по модифицированным программам (на основе программ «Парма», «Детям о Республике Коми»). Во всех дошкольных образовательных организациях района создаются условия для ознакомления детей с бытом, историей и культурой коми народа - в 4 дошкольных образовательных организациях оборудованы кабинеты коми языка (МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Емвы, МАДОУ «Детский сад №9 общеразвивающего вида» г. Емвы, МАДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» г. Емвы, МАДОУ «Детский сад» пгт. Синдор), в остальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах при школах оборудованы мини-музеи по национальной культуре коми. Все детские сады Княжпогостского района оснащены национальной учебно-методической и краеведческой литературой.

Важным условием гарантии общедоступности дошкольного образования является сохранение родительской платы в 2024 году на социально приемлемом уровне.

Родителям (законным представителям) воспитанников предоставляется компенсация с учетом критерия нуждаемости в размере 30% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Княжпогостского района, на первого ребенка, 50% размера такой платы на второго ребенка, 70% размера такой родительской платы на третьего ребенка и последующих детей.

За счёт средств муниципального бюджета предоставляется 100%-ная льгота за присмотр и уход за детьми в детском саду для родителей (законных представителей), имеющих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией.

За счёт средств республиканского бюджета предоставляется 100%-ная льгота за присмотр и уход за детьми в детском саду, чьи родители (законные представители) являются участниками специальной военной операции.

«Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы общего образования.

На конец 2023-2024 учебного года в 7 общеобразовательных учреждениях района обучались 1773 обучающихся. Из них: 718 чел. – обучающиеся начальной школы, 912 чел. – основного звена  и 143 чел. – обучающиеся 10-11 классов.

По итогам учебного года аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 1 степени  вручена Жилиной Юлии, обучающимся МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, едалью «За особые успехи в учении»  2 степени награждены  Кеслер Екатерина, выпускница МБОУ «СОШ №1 » г. Емвы,  Собашникова  Александра, МБОУ «СОШ им. А. Ларинова» г. Емвы.

В целях повышения качества образования в районе ведется работа по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей.

В 2023-2024 учебном году обучающиеся приняли участие в 21 конкурсе муниципального и регионального уровней.  Победителями и призерами стали 32 школьника.

В региональном конкурсе исследовательских работ «Алюминиевая азбука» на призы компании РУСАЛ приняли участие 4 человека (МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы, МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы, МБОУ «СОШ» пгт. Синдор).

Проведение всероссийских предметных олимпиад - это одна из самых распространенных форм работы с одаренными детьми в нашей стране и занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований, поскольку в ее основе лежит школьная программа.

В 2023-2024 учебном году школьный и муниципальный этапы ВОШ проводились в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020  №678).

В школьном этапе олимпиады приняли участие 811 обучающихся 4-11 классов. Количество победителей и призеров – 344 обучающихся.

Определение итогового рейтинга школьного этапа олимпиады позволило выявить наиболее подготовленных участников и сформировать соответствующий контингент для следующего (муниципального этапа) этапа.

В муниципальном этапе олимпиады  приняли участие 152 обучающихся 7-11 классов. Победителями и призерами стали 35 человек. В региональном этапе принимали  участие 11 обучающихся наших школ по 7 учебным предметам.

Ежегодно обучающиеся района участвуют в муниципальных олимпиадах по коми языку и литературе, призеры принимают участие в региональном  этапе (коми язык, как государственный – 8 чел., коми литература – 12 чел.). Обучающийся 9 класса МБОУ «СОШ» с. Шошка Лятиев Никита занял 1 место по Республике Коми.

В ГИА участвовало 34 выпускника, что составило 100% от контингента одиннадцатиклассников. Все выпускники проходили государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена,

В 2024 году есть выпускники, набравшие высокие баллы:

- 7  высокобальников (МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы) (20,5%) по 4 предметам: русский язык, химия, история, обществознание.

- 2 выпускников – высокобалльники по двум предметам.

ЕГЭ сдавали по 12 предметам. Средний балл ЕГЭ по району составил 59,8, что на 4,4 выше показателя 2022 - 2023 учебного года.

Основной государственный экзамен сдавали 189 обучающихся.

Удельный вес обучающихся, допущенных к ГИА, от общего количества девятиклассников, составил – 98,44%  :

- в форме ОГЭ –  185 (97,88 %);

-  в форме ГВЭ – 4 (2,12 %).

Средняя оценка по ОГЭ – 3,6 баллов. Самые высокие баллы  по истории, химии.

По итогам учебного года успеваемость в среднем по району составила 98,5%, качество знаний – 48%.

В образовательных учреждениях района работают 257 педагогических работников (из них в школах – 153 человек, в дошкольных учреждениях – 88, учреждениях дополнительного образования – 16). 65% педагогов имеют высшее образование. Высшую и первую квалификационную категорию имеют 99 человек (38,5%). Педагогов моложе 25 лет 5 человек, старше 60 лет – 57 человек.

За 2023-2024 учебный год курсы повышения квалификации, в том числе с получением категории, прошли 168 работников образовательных учреждений.

Вакантными остаются 9 должностей, более всего требуются учителя математики (2- педагога), русского языка (3 педагога), английского языка (1 педагог), физики и химии (по 1 педагогу), 1 педагог истории и обществознания.

Формировать современный учительский корпус призвана методическая служба от школьного до регионального уровня. С целью методического сопровождения образовательного процесса в образовательных организациях района, организации сетевого взаимодействия работников образования в 2023 – 2024 учебном году  были организованы 14 районных методических объединений. Было проведено 36 заседаний районных методических объединений в различных формах: семинары, круглые столы, открытые уроки, практические занятия, консультации, конкурсы и другое.

В республиканском этапе всероссийского конкурса «Учитель года» приняла участие учитель начальных классов МБОУ «СОШ» пгт. Синдор.

«Дети и молодёжь Княжпогостского района» (2021-2025).

В 2024 году продолжена работа по реализации молодёжной политики.

Специалисты образовательных организаций МО «Княжпогостский» приняли участие в Республиканском форуме «Молодежь Коми» в г. Сыктывкар, который проходил в сентябре 2024 года в очном формате. Один специалист принял участие в Республиканской конференции по предупреждению терроризма и экстремизма в Республике Коми, состоявшийся в Доме дружбы народов РК.

Управлением образования администрации МО «Княжпогостский» в течение 2024 года проводились акции военно-патриотической направленности: «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану», «День России».

В образовательных учреждениях округа созданы и работают историко-краеведческие и этнографические музеи, залы и комнаты Боевой славы.

Большая работа по разностороннему развитию и воспитанию детей проводится Домом детского творчества. В учреждениях дополнительного образования занималось 919 обучающихся. Всего в учреждениях дополнительного образования функционировало 40 объединений, реализующих дополнительные образовательные программы по 6 направленностям. Наиболее стабильными и популярными направленностями дополнительного образования являются  художественная (63,4% детей), эколого-биологическая (4,5% детей), естественнонаучная (15% детей). Для привлечения детей в организации дополнительного образования проводятся Дни открытых дверей, акции, мероприятия, отчетные концерты, постоянно размещается информация в средствах массовой информации, официальных сайтах образовательных организаций. Проводятся социальные опросы обучающихся и родителей (законных представителей) с целью определения направления работы организаций. С целью увеличения показателя будет проводиться работа по тем же направлениям.

Сохранение жизни и укрепление здоровья обучающихся являются одними из приоритетных направлений деятельности образовательных организаций и заключаются в разработке мероприятий по укреплению здоровья, расширении возможности занятий спортом, создании условий для безопасного и комфортного пребывания. Ведется большая работа по привлечению молодежи, детей и подростков к систематическим занятиям физической культуры и спортом, формированию навыков здорового образа жизни, подготовке юношей к службе в Вооруженных силах. В течение 2023-2024 учебного года в образовательных организациях проводились мероприятия по здоровьесбережению, по профилактике гриппа и острых вирусных заболеваний, диагностика и мониторинг состояния здоровья школьников, санитарно-просветительская работа, обеспечение каждого школьника горячим питанием, привлечение обучающихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих в школах и в организациях дополнительного образования, ознакомление родителей  (законных представителей) с гигиеническими нормами в соответствии с требованиями СанПин.

В течение 2023-2024 учебного года были представлены меры социальной поддержки по организации бесплатного питания учащихся 1 – 4 классов. Процент охвата питанием в общеобразовательных организациях в 2024 году составил 80% от общего количества школьников, охват питанием учащихся 1 – 4 классов – 100% (за счет республиканского бюджета). В спортивных залах общеобразовательных организаций работает 10 спортивных секций, где занимается 265 обучающихся. В дальнейшем ожидается небольшое увеличение доли детей первой и второй группы здоровья за счет улучшения системы медицинского обслуживания, введения оздоровительных мероприятий, реализации программ в общеобразовательных организациях здоровьесберегающей направленности, совершенствование питания. В 2023-2024 гг. были продолжены муниципальные этапы фестивалей ГТО среди различных категорий населения, тем самым происходит внедрение ВФСК «ГТО» на территории района.

В программы воспитания включены и проводятся мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма, проявление экстремизма и терроризма в молодежной среде. Образовательными организациями подготовлены информационно – агитационные стенды о вреде наркотиков, наркомании, табакокурения. Школы тесно сотрудничают с сотрудниками полиции, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по проблемам профилактики вредных привычек, правонарушений, экстремизма и терроризма, безопасности дорожного движения.

В рамках трудового воспитания обучающиеся убирают и благоустраивают территории своих образовательных организаций, сажают деревья и цветы, расчищают берега реки.

В летнее время организована трудовая деятельность обучающихся на пришкольных участках, а также временное трудоустройство несовершеннолетних. На организацию и проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних были предусмотрены средства из местного бюджета в размере 500 тыс. рублей. Всего трудоустроено 350 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Организация отдыха и оздоровления детей в Княжпогостском районе (2021-2025).

В 2024 году в Княжпогостском районе была организована работа 9 лагерей с дневным пребыванием на базе 7 образовательных организаций и 2 организаций дополнительного образования. Всего в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 724 ребенка, из них 159 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В течение 2024 года организованы выезды групп детей в детские оздоровительные лагеря и санатории. Данной формой занятости было охвачено 76 человека, из них 10 – дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, 3 – дети, находящиеся под опекой, 8 детей из многодетных семей, 6 детей – из семей участников СВО, 49 – другие категории детей.

Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе  к военной службе (2021-2025).

В 2024 году охват молодежи допризывного и призывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями, составил 78%. Были проведены такие мероприятия, как: учебные сборы с юношами 10-х классов; военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница 2.0»; «Месячник оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания»; муниципальный этап «Фестиваль ГТО»; «Лыжня России».

В 6 образовательных организациях имеются 4 кабинета по предмету «Основы безопасности и жизнедеятельности». Все кабинеты оснащены оборудованием для ОБЖ: тренажерами для проведения реанимационных действий, аптечками, противогазами, средствами индивидуальной защиты, небоевым оружием, тематическими стендами, плакатами, брошюрами, печатными и электронными пособиями, проекторами.

На территории Княжпогостского района действует  6 юнармейских отрядов.

3. «Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и средств от приносящей доход деятельности».

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «Развития образования в Княжпогостском районе» за 2024 год представлены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год, составили 517 450 829,16 тыс. рублей.

По итогам 2024 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 508 227 162,34 тыс. рублей, т.е. 98,2 % к установленному плану, за счет средств всех уровней бюджетов.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Однако, наряду с положительными моментами, имеются следующие проблемы:

- дефицит управленческих и педагогических кадров;

- наличие неэффективных расходов в малокомплектных школах;

- невысокие показатели результатов единого государственного экзамена.

Подводя итоги работы отрасли образования, реализации основных направлений государственной образовательной политики в 2023-2024 учебном году обозначились основные задачи деятельности Управления образования и образовательных организаций Княжпогостского района на 2024-2025 учебный год:

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных для всех граждан возможностей получения качественного образования, в том числе:

1) реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, начального общего и основного общего образования;

2) организация профильного обучения;

- повышение профессиональной компетентности работников образовательных организаций района;

- привлечение педагогических кадров;

- повышение качества образования;

- активизация профориентационной работы;

- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей;

- развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования, содействие социальному становлению молодых граждан, в том числе развитие кадетского движения в районе;

- обновление и развитие системы дополнительного образования;

- формирование современной информационно-технологической среды, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного комфортного пребывания в образовательных организациях;

- привлечение активной молодежи среди педагогов в состав Координационного совета по делам молодежи.

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представлены в анкете (таблица 1 приложения к Годовому отчету), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) - 20%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) - 10%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) - 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) - 50%.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод<*> |
| --- | --- | --- |
| 85 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов |
| 70 - 84,99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) |
| 50 - 69,99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается «информационный разрыв» между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) <**> |
| 0 - 49,99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) <**>, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |

Вывод: Уровень эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» составляет 92,82%, в связи с этим программа является эффективной.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменения в муниципальную программу «Развитие образования в Княжпогостском районе» вносились в соответствии с заключенными Соглашениями и Решениями Совета МО «Княжпогостский».

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с тем, что муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе» является эффективной, отклонений от плановой динамики реализации программы или ожидаемого воздействия факторов риска, способных оказать негативное влияние на основные параметры программы, не выявлено, предлагается продолжить ее реализацию.

Приложение к годовому отчету

- Таблица 8

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по подпрограммам муниципальной программы

за 2024 год «Развитие образования в Княжпогостском районе»

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) |  | Ед. измерения |  |  | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) |  | Ответственный исполнитель <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет |  | % |  |  | 95,2 | 96,0 | 96,5 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (в год) |  | % |  |  | 0,7 | 0,8 | 0,8 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (в год) |  | % |  |  | 80,0 | 98,0 | 98,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 4 | Удовлетворенность населения организацией отдыха и оздоровления детей |  | % |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет |  | % |  |  | 98,9 | 99,3 | 99,0 |  | Все дети в возрасте от 1 до 7 лет, состоявшие на учете для определения в ДОО, охвачены дошкольным образованием. Очередность отсутствует. 1% - дети указанного возраста, на которых родители (законные представители) заявления на устройство в ДОО не подавали. |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 2 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет |  | % |  |  | 96,9 | 100,0 | 97,1 |  | Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, состоявшие на учете для определения в ДОО, охвачены дошкольным образованием. Очередность отсутствует. 2,9% - дети указанного возраста, на которых родители (законные представители) заявления на устройство в ДОО не подавали. |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 3 | Целевой показатель заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе «Княжпогостский» (в год) |  | Руб. |  |  | 44190 | 0 | 0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
|  | Достигнуты установленные показатели средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе |  | Руб. |  |  | 0 | 50 262 | 50 262 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
|  | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном районе |  | % |  |  | 38 | - | - |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
|  | Соблюдена доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми |  | % |  |  | - | не более 40 | не более 40 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
|  | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) |  | % |  |  | 100,0 | - | - |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
|  | Выполнены мероприятия Плана по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) |  | % |  |  | - | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
|  | Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы |  | Шт. |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| Задача 1.2 «Создание условий для повышения качества реализации образовательных программ дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают дошкольные организации |  | % |  |  | 99,5 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 5 | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) |  | Ед. |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 6 | Проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) объектов муниципальных образовательных организаций |  | Ед. |  |  | 0 | 3 | 3 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| Задача 1.3 «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных организаций |  | % |  |  | 33,9 | 42,0 | 33,7 |  | 1. Уменьшение количества групп в дошкольных образовательных организациях и соответственно уменьшение количества воспитателей. 2. Обусловлено периодичностью прохождения аттестации 1 раз в 5 лет. | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |  | % |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 2 | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно |  | Ед. |  |  | 0 | 114 | 114 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 3 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | Ед. |  |  | 0 | 6 | 6 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 4 | Целевой показатель заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе «Княжпогостский» (в год) |  | Руб. |  |  | 55 468 | - | - |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
|  | Достигнуты установленные показатели средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе |  | Руб. |  |  | - | 63 673 | 64 194 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
|  | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном районе |  | % |  |  | 38 | - | - |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
|  | Соблюдена доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми |  | % |  |  | - | не более 40 | не более 40 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
|  | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) |  | % |  |  | 100,0 | - | - |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
|  | Выполнены мероприятия Плана по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) |  | % |  |  | - | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 5 | Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы |  | Шт. |  |  | 7 | 7 | 7 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 6 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | Ед. |  |  | 4 | 6 | 6 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 7 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | % |  |  | 100,0 | - | - |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 8 | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных или муниципальных образовательных организациях |  | Чел. |  |  | 0 | 749 | 749 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| Задача 1.2 «Создание условий для повышения качества реализации образовательных программ общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся, детей |  | % |  |  | 99,5 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 10 | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности |  | Ед. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 11 | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, в которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) |  | Ед. |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 12 | Проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) объектов муниципальных образовательных организаций |  | Ед. |  |  | 0 | 3 | 3 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 13 | Количество новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | Тыс. ед. |  |  | 0 | 0,158 | 0,158 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 14 | Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |  | % |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 15 | Удельный вес обучающихся, изучающих учебные предметы этнокультурной направленности и (или) коми язык (родной и государственный), от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций |  | % |  |  | 10,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 16 | Удельный вес детей в возрасте с 12 до 18 лет, принявших участие в мероприятиях для одаренных детей |  | % |  |  | 22,0 | 30,0 | 32,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 17 | Удельный вес обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | % |  |  | 12,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 18 | Удельный вес обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |  | % |  |  | 23,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 19 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год |  | Ед. |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 20 | Реализованы народные проекты в сфере образования |  | Ед. |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 21 | Количество реализованных проектных предложений в год |  | Ед. |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 22 | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |  | Ед. |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| Задача 1.3 «Создание условий для повышения эффективности системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Удельный вес численности педагогов общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов общеобразовательных организаций |  | % |  |  | 40,0 | 42,0 | 42,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 24 | Удельный вес педагогических работников, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста |  | % |  |  | 22,0 | 30,0 | 31,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 25 | Удельный вес педагогических работников, ежегодно проходящих обучение по программам дополнительного профессионального образования, программам повышения квалификации |  | % |  |  | 15,0 | 20,0 | 22,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 3 «Дети и молодёжь Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 «Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации, воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями и вовлечённых в жизнь города и района |  | % |  |  | 60,0 | 59,0 | 59,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 2 | Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченных мероприятиями, направленными на формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям |  | % |  |  | 70,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| Задача 1.2 «Формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 лет, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни |  | % |  |  | 52,0 | 52,0 | 52,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| Задача 1.3 «Выявление и поддержка талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи |  | % |  |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| Задача 1.4 «Поддержка молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля молодежи, участвующей в программе обеспечения жильем молодых семей |  | % |  |  | 16,7 | 22,0 | 16,7 |  | Показатель снижен по причине участия молодых семей в других программах |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| Задача 1.5 «Повышение качества дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в муниципальном образовании за текущий год |  | Руб. |  |  | 45 122 *37 232 | - | - |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
|  | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | % |  |  | 43 | - | - |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
|  | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) |  | % |  |  | 100,0 | - | - |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 7 | Достигнуты установленные показатели средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в муниципальном образовании за текущий год |  | Руб. |  |  | 0 | 49 887 * 47 551 | 50 017 * 47 505 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
|  | Соблюдена доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | % |  |  | 0 | не более 40 | не более 40 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
|  | Выполнены мероприятия Плана по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) |  | % |  |  | 0 | 100 | 80 |  | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда учреждений дополнительного образования за 2024 год составила 45,9%. Превышение показателя на 5,9% связано с высокой долей вспомогательного персонала, занятого обслуживанием зданий. |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 8 | Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы |  | Шт. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, учащихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |  | % |  |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 «Организация отдыха и оздоровления детей Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Удельный вес детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением |  | % | 51,3 |  | 60,0 | 45,0 | В связи с ростом уровня заболеваемости и на основании Постановления администрации МО «Княжпогостский» «О введении комплекса карантинно-ограничительных мероприятия на территории Княжпогостского района» в период осенних каникул была отмена работа 4 лагерей (МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы, МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, МАУДО «ДДТ Княжпогостского района», МАОУ «НШ-ДС» г. Емвы) |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 2 |  | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время; количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | Чел. | 927 250 |  | 904 250 | 724 159 | В связи с ростом уровня заболеваемости и на основании Постановления администрации МО «Княжпогостский» «О введении комплекса карантинно-ограничительных мероприятия на территории Княжпогостского района» в период осенних каникул была отмена работа 4 лагерей (МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы, МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, МАУДО «ДДТ Княжпогостского района», МАОУ «НШ-ДС» г. Емвы) |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 3 |  | Дети охвачены отдыхом в каникулярное время |  | Чел. | 0 0 |  | 904 250 | 724 159 | В связи с ростом уровня заболеваемости и на основании Постановления администрации МО «Княжпогостский» «О введении комплекса карантинно-ограничительных мероприятия на территории Княжпогостского района» в период осенних каникул была отмена работа 4 лагерей (МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы, МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, МАУДО «ДДТ Княжпогостского района», МАОУ «НШ-ДС» г. Емвы) |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 4 |  | Удельный вес детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением на базе выездных оздоровительных лагерей |  | % | 5,1 |  | 5,0 | 4,2 | ГАУДО «Республиканский центр детей и молодежи» в 2024 году было выделено 77 путевок, из них освоено 76. |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 5 «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе военной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 «Получение гражданами Российской Федерации начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы в образовательных организациях Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля граждан допризывного возраста, охваченных мероприятиями военно-патриотической направленности |  | % | 78,0 |  | 78,0 | 78,0 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| 2 |  | Количество граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Княжпогостском районе |  | Чел. | 220 |  | 210 | 215 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм |  | % | 70,8 |  | 100,0 | 82,6 |  |  |  | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |

------------------------------

<1>информация   об   ответственном  исполнителе должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2.

- Таблица 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Княжпогостского района» за 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |  |  |  |  | Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые |  |  | фактические |  |  |  |
|  |  |  | начало |  | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение планового объема оказываемых услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 2 | Мероприятия, связанные с реализацией муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 3 | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования, предоставлена в полном объёме | нет |
| 4 | Оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, включая плату за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, а также плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при отсутствии централизованной системы отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Оплата услуг произведена в полном объёме | нет |
|  | Задача 1.2 «Создание условий для повышения качества реализации образовательных программ дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Капитальный ремонт не проводился | нет |
| 6 | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Текущий ремонт проведён по потребности | нет |
| 7 | Проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Текущий ремонт проведён по потребности | нет |
| 8 | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях в рамках выполнения расходных обязательств, отнесенных к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Текущий ремонт проведён по потребности | нет |
| 9 | Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Противопожарные мероприятия проведены | нет |
| 10 | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях выполнено в соответствии с договорами | нет |
| 11 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях выполнено в соответствии с договорами | нет |
| 12 | Предоставление доступа к сети Интернет в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Доступ к сети Интернет в дошкольных образовательных организациях предоставлен в соответствии с договорами | нет |
| 13 | Исполнение штрафных санкций надзорных и контролирующих органов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Штрафные санкции надзорных и контролирующих органов в дошкольных образовательных организациях в 2024 году отсутствуют | нет |
| 13 | Исполнение судебных решений | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Судебные решения в отношении дошкольных образовательных организаций в 2024 году отсутствуют | нет |
| 14 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Народные проекты в сфере дошкольного образования не проводились | нет |
| Задача 1.3 «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования (организация и проведение районного конкурса «Воспитатель года») | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Районный конкурс «Воспитатель года» в 2024 году не проводился | нет |
| 16 | Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных организаций (организация и проведение районного конкурса «Лучший детский сад года») | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Районный конкурс «Лучший детский сад года» в 2024 году не проводился | нет |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение планового объема оказываемых услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 2 | Мероприятия, связанные с реализацией муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 3 | Оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, включая плату за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, а также плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при отсутствии централизованной системы отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Оплата услуг произведена в полном объёме | нет |
| 4 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается | нет |
| 5 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях обеспечена | нет |
| 6 | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования, предоставлена в полном объёме | нет |
| 7 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Питание обучающимся начального общего образования в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми предоставлено в полном объёме | нет |
|  | Задача 1.2 «Создание условий для повышения качества реализации образовательных программ общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Доступ к сети Интернет в общеобразовательных организациях предоставлен в соответствии с договорами | нет |
| 9 | Укрепление материально-технической базы в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Укрепление материально-технической базы выполнено в соответствии с договорами | нет |
| 10 | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Укрепление материально-технической базы выполнено в соответствии с договорами | нет |
| 11 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Укрепление материально-технической базы выполнено в соответствии с договорами | нет |
| 12 | Проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Текущий ремонт проведён по потребности | нет |
| 13 | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Капитальный ремонт не проводился | нет |
| 14 | Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Противопожарные мероприятия не проводились | нет |
| 15 | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Текущий ремонт проведён по потребности | нет |
| 16 | Развитие системы оценки качества образования (проведение районных олимпиад, проведение ГИА и ЕГЭ) | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | ЕГЭ и все запланированные олимпиады районного уровня проведены | нет |
| 17 | Исполнение штрафных санкций надзорных и контролирующих органов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Штрафные санкции надзорных и контролирующих органов в общеобразовательных организациях отсутствуют | нет |
| 18 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Реализованы народные проекты в сфере образования | нет |
| 19 | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Укрепление материально-технической базы выполнено в соответствии с договорами | нет |
| 20 | Осуществление деятельности организациями в сфере образования | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Осуществляется | нет |
| 21 | Исполнение судебных решений | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Судебные решения в отношении общеобразовательных организаций в 2024 году отсутствуют | нет |
| 22 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Реализуется | нет |
| 23 | Проведение ликвидационных мероприятий | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Ликвидационные мероприятия в 2024 году не проводились | нет |
|  | Задача 1.3 «Создание условий для повышения эффективности системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования (организация и проведение районных конкурсов: «Учитель года», конкурса классных руководителей, Дня учителя) | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Районный конкурс «Учитель года», конкурс классных руководителей, День учителя проведены | нет |
| 25 | Развитие инновационного потенциала педагогов общеобразовательных организаций (организация и проведение районного конкурса «Школа года», районной конференции педагогов «Путь к мастерству») | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Не проводились | нет |
|  | Подпрограмма 3 «Дети и молодёжь Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1 «Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации, воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение районных мероприятий | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Районные мероприятия проведены | нет |
| 2 | Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов у несовершеннолетних | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | В программы воспитания и социализации включены и проводятся мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма, проявление экстремизма и терроризма в молодежной среде | нет |
|  | Задача 1.2 «Формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пропаганда здорового образа жизни | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Сохранение жизни и укрепление здоровья обучающихся являются одними из приоритетных направлений деятельности образовательных организаций и заключаются в разработке мероприятий по укреплению здоровья, расширении возможности занятий спортом, создании условий для безопасного и комфортного пребывания | нет |
|  | Задача 1.3 «Выявление и поддержка талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Важное направление работы с одаренными детьми – организация участия обучающихся школ района во Всероссийской олимпиаде школьников. В муниципальном этапе закончившегося года приняли участие 152 человека, 35 победителей и призеров | нет |
|  | Задача 1.4 «Поддержка молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Социальные выплаты не предоставлялись | нет |
|  | Задача 1.5 «Повышение качества дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выполнение планового объёма оказываемых услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 7 | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Показатель заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования достигнут | нет |
| 8 | Оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, включая плату за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, а также плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при отсутствии централизованной системы отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Оплата услуг произведена в полном объёме | нет |
| 9 | Проведение капитальных ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Капитальный ремонт не проводился | нет |
| 10 | Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Текущий ремонт не проводился | нет |
| 11 | Выполнение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Противопожарные мероприятия не проводились | нет |
| 12 | Укрепление материально- технической базы в организациях дополнительного образования | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Укрепление материально-технической базы выполнено в соответствии с договорами | нет |
| 13 | Укрепление материально- технической базы и создание безопасных условий в организациях дополнительного образования | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Не проводилось | нет |
| 14 | Проведение текущих ремонтов в рамках выполнения расходных обязательств на развитие народных инициатив | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Текущий ремонт не проводился | нет |
| 15 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Народные проекты в сфере дополнительного образования не реализовывались | нет |
| 16 | Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 году (проведение текущих ремонтов) | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Текущий ремонт не проводился | нет |
|  | Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.1 «Организация отдыха и оздоровления детей Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | В 2024 году в Княжпогостском районе была организована работа 9 лагерей с дневным пребыванием на базе 7 образовательных организаций и 2 организаций дополнительного образования. Всего в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 724 ребенка, из них 159 человек – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. | нет |
| 2 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | В 2024 году в Княжпогостском районе была организована работа 9 лагерей с дневным пребыванием на базе 7 образовательных организаций и 2 организации дополнительного образования. Всего в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 724 ребенка, из них 159 человек - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В 2024 году организованы выезды групп детей в стационарные детские оздоровительные лагеря. Данной формой занятости было охвачено 76 человек. | нет |
| 3 | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | В течение 2024 года организованы выезды групп детей в детские оздоровительные лагеря и санатории. Данной формой занятости было охвачено 76 человек, из них 10 – дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, 3 – дети, находящиеся под опекой, 8 детей из многодетных семей, 6 детей – из семей участников СВО, 49 – другие категории детей. | нет |
|  | Подпрограмма 5 «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1 «Получение гражданами Российской Федерации начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы в образовательных организациях Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Военно-патриотическое воспитание молодёжи допризывного возраста | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | На территории Княжпогостского района действует 1 патриотический клуб, созданы 6 юнармейских отрядов. С 2004 года действует центр «Служу Отечеству», деятельность которого направлена на гражданско- патриотическое и духовно-нравственное воспитание допризывной молодежи и призывников, и Центр военно-патриотического воспитания на базе МАУДО «Дом детского творчества» Княжпогостского района. | нет |
| 2 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодёжи допризывного возраста | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | В 2024 году охват молодежи допризывного и призывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями, составил 102%. | нет |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне | Управление образования администрации МО «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы выполнено. | нет |

------------------------------

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».