**Отчет о реализации**

**Плана мероприятий («дорожная карта»)**

**по содействию развитию конкуренции в МР «Княжпогостский» за 1 полугодие 2020 года**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Статус реализации (исполнено, не исполнено, в стадии исполнения)** | **Ответственные исполнители** | **Информация об исполнении**  **мероприятий за 1 полугодие 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в МР «Княжпогостский»** | | | | | |
| **Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | | |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Осуществление закупок товаров, работ, услуг преимущественно у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организации, в части информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о возможных формах обучения. | 2019-2022 | исполнено | Финансовое управление администрации  МР «Княжпогостский» | В отчётном периоде проведено 91 конкурентных процедуры (84 – в форме аукциона в электронной форме, 7 – в форме запроса котировок в электронной форме) с начальной (максимальной) ценой контрактов – 155 589 629,43 рублей.  Всего осуществлено закупок конкурентными способами, в результате которых был заключён контракт – 75 (69 – в форме аукциона в электронной форме, 6 – в форме запроса котировок в электронной форме) с начальной (максимальной) ценой контрактов – 108 666 876,33 рублей, фактически заключено на сумму – 97 366 001,38 рублей. Отклонение от начальной (максимальной) цены контрактов составило – 11 300 874,95 рублей. |
| 1.2. | Внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) | 2019-2022 | исполнено | Управление делами администрации МР «Княжпогостский»  Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | В администрации муниципального района «Княжпогостский» внедрена система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), а именно:  1. Принято постановление администрации МР «Княжпогостский» от 18.02.2019г. № 58 «О создании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комлаенса»  2. Постановление администрации МР «Княжпогостский» от 18.02.2019г. № 58 «О создании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комлаенса» размещено на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский» в сети Интернет <http://www.mrk11.ru/content/docs/3563/ot-18.02.2019--58-Antimonopolnyi-komplaens-Knyaghpogost.docx>  3. Постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 12.09.2019г. № 296 утверждена карта рисков нарушения антимонопольного комплаенса  4. Утвержден План мероприятий по снижению рисков нарушения АК на 2019-2020 годы  5. Утверждены ключевые показатели эффективности функционирования АК  6. Доклад утвержден и размещен на официальном сайте МР «Княжпогостский»  <http://www.mrk11.ru/page/administratsiya_rayona.apparat_administratsii.otdel_sotsialno___ekonomicheskogo_razvitiya_predprenimaetlstva_i_potrebitelsogo_rynka.antimonopolnyy_komplaens/> |
| 1.5 | Оценка целесообразности приватизации унитарных предприятий, осуществляющих торговлю лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 2019-2022 | исполнено | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский» | В связи с отсутствием указанных учреждений и предприятий оценка целесообразности приватизации за отчетный период не проводилась |
| 3.2 | Предоставление за счет средств бюджета муниципального района грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (на конкурсной основе) | 2019-2021 | Не исполнено | Сектор социальной работы администрации МР «Княжпогостский» | За отчетный период администрацией муниципального района проведен 1 открытый конкурс среди СОНКО. Предоставлена субсидия в размере 76,5 тыс.рублей. |
| 3.4 | Передача объектов недвижимого имущества негосударственным организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в сфере социального обслуживания | 2019-2021 | Не исполнено | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский» | За отчетный период не заключались концессионные соглашения по передаче объектов недвижимого имущества негосударственным организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства. |
| **Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках МР «Княжпогостский»** | | | | | |
| **2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | |
| 2.1. | Мониторинг пассажиропотока и потребности в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | 2019-2022 | исполнено | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | В 2019 году проведено обследование пассажиропотока на муниципальных маршрутах. Корректировка существующей маршрутной сети не потребовалась |
| 2.2. | Разработка документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга | Документ планирования регулярных перевозок утвержден постановлением администрации МР Княжпогостский |
| 2.3. | Проведение мероприятий по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков по муниципальным маршрутам без заключения договоров, включая организацию взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Республики Коми | 2020-2022 | исполнено | Северный МУГАДН отдел АТ и АДН по Республике Коми (по согласованию)  Отделение МВД по Республики Коми в Княжпогостском районе (отделение ГИБДД) (по согласованию.) | Отделением МВД по Республики Коми в Княжпогостском районе (отделение ГИБДД) и Северным МУГАДН отдел АТ и АДН по Республике Коми проводяться рейдовые мероприятия по пресечению нелегальных перевозчиков в соответствии с утвержденным планом. |
| **3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | | |
| 3.1. | Мониторинг достижения рекомендуемого уровня ключевого показателя | 2019-2022 | Исполнено | Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Княжпогостский» | Мониторинг достижения проводиться .Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), составляет 100 процентов |
| 3.2 | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях | 2020-2022 |  |  |
| 3.3 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет в целях дальнейшей передачи в управление организациям частной формы собственности на основе заключения концессионных соглашений | 2020-2022 |  |
| 3.4 | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | 2020-2022 |  |  |
| **4. Рынок переработки водных биологических ресурсов** | | | | | |
| 4.1. | Мониторинг и выявление потенциальных участников рынка | 2019-2022 | исполнено | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | Мониторинг и выявление потенциальных участников рынка переработки водных биологических ресурсов проводиться. На территории МР «Княжпогосткий» не зарегистрированы организации , занимающиеся переработкой речной рыбы. |
| **5. Рынок услуг дошкольного образования** | | | | | |
| 5.1. | Мониторинг и выявление потенциальных участников рынка | 2019-2022 | исполнено | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования составляет 0 процентов |
| 5.2. | Размещение информации о мерах поддержки частных организаций и индивидуальных предпринимателей, желающих осуществляющих деятельность в сфере дошкольного образования на официальном сайте муниципального образования и Управления образования | 2020-2022 | исполнено | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | Информация о мерах поддержки частных организаций и индивидуальных предпринимателей, желающих осуществляющих деятельность в сфере дошкольного образования размещена в разделе «Предпринимательство» официального сайта администрации МР «Княжпогостский»  <http://www.mrk11.ru/content/menu/498/Postanovlenie--186-ot-19.06.2020-o-komissii.docx> |
| **6. Рынок услуг общего образования** | | | | | |
| 6.1. | Мониторинг и выявление потенциальных участников рынка | 2019-2022 | исполнено | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | Мониторинг и выявление потенциальных участников рынка проводиться. На территории МР «Княжпогостский» не зарегистрированы частные образовательные организации, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования |
| **7. Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | |  |
| 7.1 | Мониторинг и выявление потенциальных участников рынка | 2019-2022 | исполнено  исполнено  не исполнено  Не исполнено  Не исполнено  Не исполнено  Не исполнено  Не исполнено  В стадии исполнения | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | Мониторинг проводиться. На территории МР зарегистрированы 2 частные организации, реализующие программы дополнительного образования детей (изучение английского языка, ментальная арифметика) |
| 7.2 | Организация работы по поддержке частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образования детей посредством системы персонифицированного финансирования | 2020-2022 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | Работа по поддержке частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образования детей организована путем предоставления субсидий на создание центров времяпровождения детей через администрацию городского поселения «Емва» в рамках реализации регионального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» |
| 7.3 | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования услуг путем предоставления сертификатов родителям, на оплату услуг негосударственных организаций (в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций) в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 2019 - 2021 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |  |
| 7.4 | Организационное содействие по подготовке и проведению семинаров, стажировок и иных форм повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе из специалистов организаций частной формы собственности | 2020-2022 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |  |
| 7.5 | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям и дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | 2020-2022 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |  |
| 7.6 | Предоставление гранта на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей (на конкурсной/заявительной основе, в зависимости от направления, в котором предоставляется грант) | 2020-2022 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» не предоставляет гранты на исполнение социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей |
| 7.7 | Повышение информированности организаций, осуществляющих обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей | 2020-2022 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |  |
| 7.8 | Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по повышению качества образовательных услуг с участием негосударственных организаций дополнительного образования детей | 2020-2022 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |  |
| 7.9 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | 2020-2022 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |  |
| **8. Рынок ритуальных услуг** | | | | | |
| 8.1. | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | 2019-2022 | исполнено  в стадии исполнения  исполнено | Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Княжпогостский» | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг-100 процентов. |
| 8.2 | Разработка и внедрение Стандарта для предоставления информации для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | 2020-2022 | Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Княжпогостский» |  |
| 8.3 | Проведение мониторинга цен на ритуальные услуги | 2020-2022 | Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Княжпогостский» | мониторинг цен на ритуальные услуги проведен |
| 8.4 | Включение в муниципальные программы мероприятий по реорганизации муниципальных  унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений в муниципальные казенные  учреждения | 2020-2022 | Не исполнено | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский» |  |
| **9. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | | |
| 9.1. | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности. | 2019-2021 |  | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский» |  |
| 9.2. | Разработать и утвердить положение о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности, для размещения объектов, сооружений и средств связи, закрепить в нем порядок ценообразования и сроки предоставления, а также разработать и утвердить методические рекомендации по установлению арендной платы (платы за размещение) с учетом экономически обоснованных тарифов, возможность осуществления операторами связи технического обслуживания и модернизации объектов, сооружений и средств связи. | 2019-2022 | Не исполнено | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский» |  |
| **10. Рынок архитектурно-строительного проектирования** | | | | |  |
|  | Мониторинг достижения рекомендуемого уровня ключевого показателя | 2019-2022 | исполнено | Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Княжпогостский» | Мониторинг проводиться . Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования составляет 0 процентов |
| **11. Рынок жилищного строительства** | | | | | |
| 11.1. | Обеспечение опубликования на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры, в том числе на картографической основе | 2019-2022 | Не исполнено | Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Княжпогостский» |  |
| 11.2. | Организация контроля за включением информации о наличии инженерной инфраструктуры в документацию о проведении аукциона по продаже (на право аренды) земельных участков под строительство. | 2019-2022 |  |
| **12. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | |  |
| 12.1. | Информирование участников рынка о необходимости использования инновационных материалов при выполнении работ в сфере дорожной деятельности | 2019-2022 | Не исполнено | Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Княжпогостский» | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) 100 процентов |
| 12.2. | Создание условий для обеспечения ценовой и неценовой конкуренции между участниками рынка стройиндустрии и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 2019-2022 | исполнено | Финансовое управление администрации МР «Княжпогостский» | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется конкурентными способами |
| 12.3. | Недопущение укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | 2019-2022 | - |  |
| **13. Сфера наружной рекламы** | | | | |  |
| 13.1 | Выявление незаконных рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории МР «Княжпогостский» в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве при реализации полномочий в сфере наружной рекламы | 2019-2022 | исполнено | ГКУ РК «Коми реклама» (по согласованию) | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы 100 процентов |
| **14. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** | | | | | |
| 14.1 | Осуществление полномочий в сфере регулирования отношений недропользования в соответствии со статьей 5 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». | 2019-2022 | исполнено | Указанные мероприятия осуществляет субъект Российской Федерации в лице Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. | Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 100 процентов |