# ОТЧЕТ

по результатам экспертизы муниципальной программы

«Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в

Княжпогостском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании пункт 1 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты МР «Княжпогостский» на 2017 год Контрольно-счетной палатой МР «Княжпогостский» проведена экспертиза муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе».

По результатам проведенной экспертизы установлено следующее:

- Общая характеристика Программы.

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе» утверждена Постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 29.11.2013 г. № 839 (далее – Программа).

Исходя из масштабности и сложности решаемых задач, программа была разделена на три подпрограммы:

- «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»;

- «Массовая физическая культура»;

- «Спорт высоких достижений»

Постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 26.05.2016 г. № 184 «О внесении изменений в постановление  администрации МР «Княжпогостский» от 29.11.2013 г. № 839 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе» добавлена ещё одна подпрограмма

- «Развитие учреждений физической культуры и спорта»

Срок реализации Программы и входящих в её подпрограмм предусмотрен в два этапа: первый на 2014-2016 годы, второй на 2017-2020 годы. При этом остается неясно, чем обусловлена  необходимость выделения в программе и подпрограммах отдельных этапов реализации, поскольку в дальнейшем, все основные параметры программы и входящих в нее подпрограмм  (цели, задачи, основные мероприятия, индикаторы) приведены в целом, без выделения каких-либо промежуточных параметров, соответствующих определенному этапу ее реализации.

Объем финансирования программы утвержден на 2014-2018 годы в сумме 12 870,7 тыс. руб., основная часть из которых 12 070,7 тыс. руб., или 93,8% составляют средства местного бюджета. Средства республиканского  бюджета предусмотрены в размере 800,0 тыс. руб.

Программа не содержит данных о прогнозируемом объеме средств, необходимом для ее реализации до окончания срока действия (до 2020 года) и корректируется по мере внесения изменений в бюджет района.

С начала реализации Программы в неё тринадцать раз вносились изменения.

В соответствии с паспортом Программы ответственным исполнителем является отдел культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский», соисполнители – администрации городских и сельских поселений, однако согласно паспортов подпрограмм № 3 и № 4 соисполнителем является МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Княжпогостского района, что не нашло отражения в паспорте Программы.

Программа является документом долгосрочного действия, направленным на решение актуальных задач в области физической культуры и спорта.

- Оценка содержания программы.

Цель программы, сформулированная, как «Совершенствование системы физической культуры и спорта для привлечения населения  муниципального района «Княжпогостский» к занятиям физической культурой и спортом» является однозначной (не допускает произвольного или неоднозначного толкования), является достижимой и измеримой (достижение цели можно проверить, цель имеет измеримую количественную оценку) и соответствует ожидаемым конечным результатам.

Задачи, определенные в рамках Программы, способствуют достижению цели.

В соответствии с пунктом 19 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм. В нарушение данного пункта четвертая задача Программы не соответствует цели Подпрограммы № 4, так задача Программы обозначена как «Развитие массового спорта среди молодёжи, лиц с ограниченными возможностями и пожилого возраста», а цель подпрограммы № 4 «Совершенствование системы физической культуры и спорта».

Ожидаемые результаты реализации Программы не содержат характеристику основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов в сфере ее реализации, то есть изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией подпрограммы. В соответствии с требованиями пункта 17 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

Ожидаемые результаты в паспорте Программы (увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями и выстроить полноценную систему управления физической культурой и спортом) имеют размытую формулировку и не содержат соответствующих измеримых результатов ее исполнения.

В связи с этим, целесообразно конкретизировать ожидаемые результаты реализации Программы конкретными показателями, на сколько процентов ожидается увеличение показателей.

Перечень ожидаемых результатов не соответствует целевым индикатором. Согласно Программе установлено пять целевых индикаторов:

1.    Удельный    вес    населения,     систематически занимающегося физической культурой и спортом.

2.   Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Княжпогостский».

3. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории.

4. Доля граждан муниципального района «Княжпогостский», выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

5. Доля реализованных мероприятий в утвержденном едином календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты должны соответствовать друг другу. Так если целевой индикатор установлен как удельный вес    населения,   систематически занимающегося физической культурой и спортом, то ожидаемый результат будет увеличение удельного веса населения,   систематически занимающегося физической культурой и спортом на %, если целевой индикатор установлен, как обеспеченность спортивными    сооружениями в муниципальном районе «Княжпогостский», то ожидаемый результат будет увеличение уровня обеспеченности населения спортивными    сооружениями на %. Кроме того, в перечне ожидаемых результатов отсутствуют три показателя:

- увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории на %.

- увеличение доли граждан муниципального района «Княжпогостский», выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на %.

- увеличение доли реализованных мероприятий в утвержденном едином календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми.

В перечне ожидаемых результатов конечный результат Программы «Выстроить полноценную систему управления физической культурой и спортом на  территории муниципального района «Княжпогостский» не имеет четкой количественной оценки, указывающей на ожидаемый от реализации программы эффект. Такая формулировка ожидаемых результатов не в полной мере соответствует требованиям  п. 17 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 согласно которым, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

Согласно этому целесообразно конкретизировать ожидаемые результаты реализации Программы конкретными показателями.

В нарушение Рекомендаций по разработке муниципальных программ от 23.10.2013 г. № 316 целевые индикаторы и показатели программы в паспорте Программы не соответствуют данным раздела 6 «Прогноз конечных результатов Программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы». В нарушение п. 23 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 показатели (индикаторы) подпрограмм не увязаны с показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной Программы. В паспорте Программы указано пять целевых индикаторов и показателей Программы, в разделе 6 таких показателей 18, а в таблице № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе» указано 15 показателей Программы.

Кроме того, целевой индикатор в паспорте Программы «Доля реализованных мероприятий в утвержденном едином календарном плане официальных культурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми» отсутствует и в разделе 6 программы и в таблице № 1.

Остается неясно, на основании чего формировался перечень целевых индикаторов в паспорте Программы.

Программа по обозначенным в ней целям и задачам, а также основным мероприятиям, в целом, согласуется с основополагающими программно-целевыми документами муниципального района и Республики Коми.

- Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

На финансирование мероприятий Программы израсходовано 10 754,22 тыс. руб. бюджетных средств, что составляет 98,8% от утвержденных бюджетных средств, в том числе по годам:                                                         (руб.)

| Год | Израсходовано средств | Утверждено средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2 224 276,57 | 2 310 720,00 | 96,3% |
| 2015 | 4 332 057,40 | 4 344 030,40 | 99,7% |
| 2016 | 4 197 889,00 | 4 224 657,50 | 99,4% |
| Итого | 10 754 222,97 | 10 879 407,90 | 98,8% |

Программные показатели на 2014-2016 года соответствуют бюджетной росписи на 2014-2016 года и решению о бюджете на 2014-2016 года.

Средства были направлены на организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий, на участие в спортивных мероприятиях республиканского, межрегионального и всероссийского уровня, на модернизацию действующих спортивных сооружений, на реализацию малых проектов в сфере физической культуры и спорта, на выполнение муниципального задания (ДЮСШ).

- Оценка достижения целевых индикаторов и показателей в ходе реализации Программы

Согласно Отчетов о реализации МП «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе» за 2014-2016 года целевые показатели и индикаторы Программы выполнены, Программа является эффективной.

Однако, сделать вывод об эффективности программы не представляется возможным, так как представленные Отчеты о реализации Программы составлены на основании десяти показателей (индикаторов) Программы, что не соответствует количеству показателей (индикаторов) программы, указанных в таблице № 1 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе», где таких показателей 15. Кроме того, такой показатель как «доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» в таблице № 1 к Программе приведён дважды и с разным процентом по годам.

Согласно п. 23 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности. В нарушение данного пункта такие показатели (индикаторы) Программы как «удовлетворённость населения условиями для занятия физической культурой и спортом» рассчитаны на основании данных, полученных в результате опросов населения, как таковой методики расчета индикатора Программа не содержит, а «количество уникальных посетителей официального сайта АМР «Княжпогостский»  по физической культуре и спорту» рассчитаны примерно от количества всех посетителей сайта МР «Княжпогостский», так как официальный сайт АМР «Княжпогостский»  по физической культуре и спорту  отсутствует, методика расчета индикатора Программа не содержит.

Отдельные индикаторы Программы не отвечают требованиям п. 23 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705, а именно:

- неадекватны (показатель не характеризует очевидным образом прогресс в достижении цели или решении задачи и не охватывает все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы).

К таким, например, относятся:

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в МР «Княжпогостский» нарастающим итогом с начала реализации программы) | % | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| 2. | Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа имеющихся спортивных сооружений в МР «Княжпогостский» (нарастающим итогом с начала реализации программы) | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспечение спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся учреждений данной категории (нарастающим итогом с начала реализации программы) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

На основании изложенного, рекомендовано внести исправления в муниципальную Программу на основании выявленных  нарушений, а также  в соответствии Рекомендациями по разработке муниципальных программ от 23.10.2013 г. № 316 и Методическими указаниями от 14.10.2013 г. № 750.

Рассмотрев результаты экспертизы, администрацией МР «Княжпогостский» принято Постановление № 119 от 05.04.2017 г. «О внесении изменений в Постановление администрации МР «Княжпогостский» 29.11.2013 г. № 839 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе»

Председатель контрольно-счётной

палаты МР «Княжпогостский»   	                                                  Киселева Н.А.