Приложение 2

Калькулятор процедур. Многоквартирный жилой дом более 3-х этажей

| Назначение объекта | Для проживания граждан |
| --- | --- |
| Этажность | Более 3-х этажей |
| Источник финансирования | Собственные и (или) заемные средства застройщика |
| Дополнительная информация | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта |
| Инженерные сети | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения |
| Земельный участок | Находится в собственности или аренде у застройщика |

| Стадия предварительной подготовки |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Отдел строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» | 14 рабочих дней | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Заключение договора о подключении к электрическим сетям | ПО «ЮЭС» филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»; АО «Коми коммунальные технологии»; Северный филиал ООО «Газпром энерго» | 30 рабочих дней | Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 3 | Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения | АО «КТЭК» | 7 рабочих дней | Технические условия подключения к сетям теплоснабжения |
| 4 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения | АО «КТЭК» | 15 рабочих дней | Договор о подключении к системе теплоснабжения |
| 5 | Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения | АО «КТЭК» | 7 рабочих дней | Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 6 | Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | АО «КТЭК» | 15 рабочих дней | Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 7 | Получение технических условий подключения к централизованнымбытовым или общесплавным системам водоотведения | АО «КТЭК» | 7 рабочих дней | Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения |
| 8 | Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения | АО «КТЭК» | 15 рабочих дней | Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения |
| 9 | Получение технических условий на подключение к сети газораспределения | АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» филиал в г. Емве | 5 рабочих дней | Технические условия на подключение к сети газораспределения |
| 10 | Заключение договора о подключении к сети газораспределения | АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» филиал в г. Емве | 22 рабочих дня | Договор о подключении к сети газораспределения |

| Стадия проектирования |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Разработка задания на выполнение проектно-изыскательских работ | Проектная организация | Определяется гражданско-правовым договором | Проектно-сметная документация |
| 2 | Разработка сметы на выполнение проектно-изыскательских работ | Проектная организация |  |  |
| 3 | Предоставление результатов инженерных изысканий | Проектная организация |  |  |
| 4 | Подготовка проекта | Проектная организация |  |  |

| Стадия подготовки к строительству |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми» либо организация, аккредитованная на осуществление негосударственной экспертизы | до 42 календарных дней | Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
|  |  |  | до 60 календарных дней в соответствии с договором |  |
| 2 | Получение разрешения на строительство | Отдел строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» | 5 рабочих дней | Разрешение на строительство |
| 3 | Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок | Инспекция Госстройнадзора Республики Коми Службы Республики Коми стройжилтехнадзора | 5 рабочих дней | Программа проверок строительства / реконструкции объекта |

Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям

| Стадия завершения строительно-монтажных работ |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Инспекция Госстройнадзора Республики Коми Службы Республики Коми стройжилтехнадзора | 7 календарных дней | Приказ о проведении итоговой проверки |
| 2 | Проведение итоговой проверки государственного строительного надзора | Инспекция Госстройнадзора Республики Коми Службы Республики Коми стройжилтехнадзора | 20 рабочих дней | Акт итоговой проверки государственного строительного надзора |
| 3 | Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации | Инспекция Госстройнадзора Республики Коми Службы Республики Коми стройжилтехнадзора | 10 рабочих дней | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |

| Стадия ввода в эксплуатацию |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение адреса объекта капитального строительства | Администрации городского и сельских поселений | 10 рабочих дней | Решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации |
| 2 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | Кадастровый инженер | договорной | Технический план здания |
| 3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Отдел строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» | 5 рабочих дней | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 4 | Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости | Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии | 5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |
| 5 | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии | 7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |