**Информация о результатах проведения экспертизы муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства**

**СП «Иоссер»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании пункта 6 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты МР «Княжпогостский» на 2021 год Контрольно-счетной палатой МР «Княжпогостский» (далее – КСП МР «Княжпогостский») проведена экспертиза Муниципальной Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства СП «Иоссер».

По результатам проведенной экспертизы установлено следующее:

1. ***Общая характеристика Программы***

Муниципальная Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства СП «Иоссер» на 2014-2020 гг.» утверждена Постановлением администрации СП «Иоссер» от 06.12.2013 № 60 (далее – Программа).

В первой редакции Программа была утверждена на срок 2014-2016 годы. В 2017 году срок реализации Программы был увеличен до 2019 года. В 2018 году срок реализации Программы был установлен 2014-2020 годы. Постановлением администрации сельского поселения «Иоссер» № 39 от 23.12.2020 года срок программы увеличен до 2022 года.

Исходя из масштабности и сложности решаемых задач, программа разделена на две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории»;
2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

Срок реализации Программы и входящих в её подпрограмм предусмотрен на 2014-2022 годы с разделением на 9 этапов, каждый год новый этап. При этом остается неясно, чем обусловлена необходимость выделения в программе и подпрограммах отдельных этапов реализации, поскольку в дальнейшем, все основные параметры программы и входящих в нее подпрограмм (цели, задачи, основные мероприятия, индикаторы) приведены в целом, без выделения каких-либо промежуточных параметров, соответствующих определенному этапу ее реализации.

Программа не содержит данные о прогнозируемом совокупном объеме средств до окончания срока её реализации (2022 года) и ежегодно корректируется по мере утверждения решения о бюджете СП «Иоссер».

Общий объем финансирования Программы утвержден в сумме 25 478,625 тыс. руб. (в последней редакции от 23.12.2020), в т. ч.: за счет средств местного бюджета СП «Иоссер» - 25 084,955 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета – 302,12 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 90,0 тыс. руб. межбюджетные трансферты – 1,55 тыс. руб.

Программа в 2018-2020 г. корректировалась семнадцать раз по мере утверждения решения о бюджете сельского поселения «Иоссер», вносились изменения в ресурсное обеспечение Программы, в Мероприятия программы и в сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.

Объемы финансирования Программы ежегодно корректировался с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

В связи с отсутствием муниципального правового акта принятого администрацией сельского поселения «Иоссер» об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации сельского поселения «Иоссер», экспертиза Муниципальной Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения «Иоссер» проводилась на основании Приказа Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ и Постановления администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14.10.2013г. № 705 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский». Тем самым Администрацией СП «Иоссер» был нарушен пункт 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса.

1. ***Оценка содержания программы***

Согласно текстовой части Программа направлена на благоустройство сельского поселения «Иоссер», повышение уровня санитарного состояния населенного пункта, улучшение внешнего вида территории поселения, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание, работу и отдых населения, а также на повышение эффективности функционирования коммунального хозяйства, жизнеобеспечения поселения, создание условий, обеспечивающих доступность коммунальных услуг, обеспечения доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг.

Программа является документом долгосрочного действия, направленным на решение актуальных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения.

Контроль за ходом реализации Программы и ***ответственным исполнителем*** является Администрация сельского поселения «Иоссер», в соответствии с ее полномочиями, установленными законодательством.

Согласно Паспорту Программы на 2014-2022 годы (с изменениями и дополнениями на дату проверки) ***не отражены соисполнители, участники муниципальной программы.***

В Паспорте Программы в пункте ***«Программно-целевые инструменты целевой программы»*** отражено «Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории СП «Иоссер», что не соответствует Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 (в ред. 19.02.2020), в данном пункте должны отражаться названия входящих в состав муниципальной программы ведомственных целевых программ в соответствии с правовыми актами об их утверждении, т.к. таковые ведомственные целевые программы отсутствуют, соответственно ***данный пункт следовало оставить пустым***.

***Цель Программы и Подпрограмм***, сформулирована как «Повышение уровня и качества жизни сельского населения», является не однозначной, имеет размытую (нечеткую) формулировку, допускающие произвольное или неоднозначное толкование, не является достижимой и измеримой, так как не имеет четкой измеримой и количественной оценки.

 ***Задачи Программы*** определенные в рамках Программы преимущественно направлены на достижения целей реализации муниципальной программы согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017г. №382. Перечень задач отраженный в Паспорте Программы соответствует только текстовой части Программы.

Согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017г. № 382 задачи Программы должны являться целями Подпрограмм. В нарушение данных Рекомендаций в паспорте Подпрограммы 1 «Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории» и Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения» ни одна задача Программы не является целью Подпрограмм. Также в нарушении задачи Подпрограмм, отраженные в приложениях 6,7 дублируют задачи Программы.

 Задача Программы: «Обеспечение развития уличного освещения поселения» и «Оказания качественных жилищно-коммунальных услуг» определена некорректно и требуют доработки. Администрации СП «Иоссер» следует откорректировать задачи Программы и на основании откорректированных задач уточнить цели и задачи Подпрограмм.

***Перечень*** ***мероприятий*** Подпрограмм1 «Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории» и мероприятия Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения» соответствует перечню мероприятий Программы.

Перечень мероприятий заполняются только в текстовой части Программы. Также информация об основных мероприятиях отражается согласно Методическим указаниям от 14.10.2013 N 705 и в таблице «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ». Пункт в табличной части Программы «Структура Программы, перечень основных мероприятий» не предусмотрен Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382. Следует внести исправления в табличную часть Программы.

В ***перечне*** ***мероприятий Программы*** «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства СП «Иоссер» ***Подпрограммы 2*** «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Приложение 2 к Подпрограмме) отражено мероприятие: «Расходы на содержание бань», данное мероприятие не относится к созданию условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения, в том числе, к наименованию Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства». Так как в целях, задачах и целевых индикаторах в самой Программе и Подпрограмме отсутствует мероприятие, которое направлено на выполнение полномочий согласно Закону № 131-ФЗ, «создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания».

В целом перечень основных мероприятий соответствует задачам Программы.

***Целевые индикаторы*** ***и показатели*** Программы на 2018-2020 годы в паспорте Программы заполнены на основании Приложения 1 Программы «Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значения».

Целевые индикаторы (Приложение 1) соответствуют данным (Приложения 9) раздела 9 «Оценка эффективности социально - экономических и экологических последствий от реализации Программы». В процессе внесений изменений в Программу Приложение 1 Программы «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы» ***ни разу не корректировалось***, в течении срока реализации Программы 2014-2022 годы.

Анализируя Приложение 1 Программы «Сведения о целевых показателях (индикаторах)» можно сделать следующие выводы:

- Не все целевые индикаторы Программы являются объективными, т.к. не характеризует очевидным образом прогресс в достижении цели или решении задачи. Некоторые плановые значения индикаторов (показателей) аналогичны фактическим значениям индикаторов (показателей) за предыдущие годы, что говорит об отсутствии прогресса в достижении цели и неэффективности задачи «Обеспечения развития уличного освещения» Программы. ***Данный индикатор не соответствует такому требованию к индикаторам как сопоставимость*** (Рекомендации Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382).

К таким, например, относится:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов)  |
| 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  1 | Доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения (на конец года)  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

***Ожидаемые конечные результаты*** реализации Программы, согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382, характеризуются качественными показателями состояния (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражают выгоды от реализации муниципальной программы, и заполняются на основании Приложения 1 к Программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы».

Одним из принципов формирования муниципальных программ является установление измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов). В соответствии с Рекомендации Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы)

Ожидаемые результаты в паспорте Программы и Подпрограмм - *«сохранение облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями, улучшение освещенности общественных территорий, повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами, приведение дорог, улиц и тротуаров в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками»* имеют размытую формулировку и не содержат соответствующих измеримых результатов ее исполнения.

Результаты реализации Программы имеют достаточно общие формулировки, нет четкой количественной оценки, указывающей на ожидаемый от реализации программы эффект.

В связи с этим, считаем целесообразным конкретизировать ожидаемые результаты реализации Программы и Подпрограмм конкретными показателями.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты должны соответствовать друг другу. Так если целевой индикатор установлен как «уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории сельского поселения, состоянием общественных территорий», то ожидаемый результат будет «увеличение уровня удовлетворенности населения состоянием общественных территорий на определенный %», если целевой индикатор установлен как «доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения», то ожидаемый результат будет «увеличение доли протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения на определенный %» и т.д.

Администрации СП «Иоссер» следует привести Приложение 1 к Программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах)» в соответствие с Рекомендациями Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382, Методических указаний МР №705 от 14.10.2013г. Также следует привести в соответствии целевые индикаторы, отраженные в разделе 9 «Оценка эффективности социально - экономических и экологических последствий от реализации Программы», а также «ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и ее подпрограмм» Паспорта Программы привести в соответствие с Приложением 1 к Программе.

Основополагающим стратегическим документом, задающим целевые ориентиры на территории МР «Княжпогостский», является Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2020 года, утвержденная решением сессии Совета МР «Княжпогостский» от 18.02.2014 г. № 282 (далее – Стратегия развития района). Показатели, содержащиеся в Программе, преимущественно соответствуют Стратегии развития района, например таким задачам, отраженным в Стратегии развития района как: улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда.

В Приложении 2 Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения «Иоссер» отсутствует графа «объем финансирования по годам» в соответствии с Методическими указаниями №705 от 14.10.2013г.

В Приложении 2 Программы и в текстовой части Программы и Подпрограммы 1 отражено основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог», которое не соответствует указанному ожидаемому результату «Приведение состояния дорог, улиц и тротуаров в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками». Такой же ожидаемый результат отражен к основному мероприятию «Содержание улично-дорожной сети», что соответствует данному основному мероприятию, следовательно, мероприятие «Содержание автомобильных дорог» необходимо исключить либо изменить в Перечне основных мероприятий Программы на 2014-2022гг.

В Программе Раздел «Основные меры правового регулирования, направленные на достижения цели и конечных результатов Программы учитываются характеристики мер правового регулирования, которые включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограмм. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы приведены в ***Приложение 3*** к Программе «Оценка применения мер регулирования в сфере реализации муниципальной программы» заполнено не в соответствии с Методическими указаниями МР от 14.10.2013 г. № 705, согласно которым оценка применения мер регулирования в сфере реализации муниципальной программы подразумевает такие меры как: налоговые, тарифные, кредитные и иные меры регулирования. В столбце «наименование меры» должны быть указаны: налоговые льготы, предоставление гарантий и т.п. В столбце «показатель применения меры» указываются: объем выпадающих доходов бюджета сельского поселения, увеличение обязательств сельского поселения. В данном Приложении отражен перечень основных мероприятий.

 ***Приложение*** «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» к данному Разделу отсутствует. В Приложении должны отражаться нормативно-правовые акты регулирующие реализацию муниципальной программы в соответствии с Методическими указаниями №705 от 14.10.2013г. Например: «вид нормативно-правового акта» – решение Совета СП «Иоссер» от\_\_№\_\_; «основные положения нормативно-правового акта» - Решение о бюджете сельского поселения «Иоссер» на \_\_ год и т.п.

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач. Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативно – правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы.

Также в Разделе 4 Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2 «Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы» меры правового регулирования определены в несоответствии с Методическими указаниями № 705 от 14.10.2013г.

Приложение 8 «План реализации муниципальной программы (в разрезе подпрограмм)» Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения «Иоссер» сформировано в несоответствии с Методическими указаниями №705 от 14.10.2013 г., в данном приложении не указан код бюджетной классификации бюджета, необходимо внести изменения.

Также, в Программе отсутствует приложение с информацией о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МР «Княжпогостский» на реализацию целей Программы.

1. ***Ресурсное обеспечение мероприятий Программы***

 На финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства СП «Иоссер» на 2014-2020 гг.» за 2014-2020 годы израсходовано 23 792,32 тыс. руб. бюджетных средств, что составляет 95,68% от утвержденных бюджетных средств.

Израсходовано за проверяемый период по годам за 2018-2020гг:

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Утверждено средств решением о бюджете | Израсходовано средств | % исполнения |
| 2018 | 1 292,538 | 1 292,020 | 99,96% |
| 2019 | 3 211,461 | 3 185,620 | 99,20% |
| 2020 | 3 061,518 | 3 059,169 | 99,92% |
| **Итого** | **7 565,517** | **7 536,809** | **99,62%** |

Средства (за 2018-2020гг) были направлены на: оплату электроэнергии уличного освещения; оплату за оказанные услуги по вывозу и утилизации ТБО; оплату коммунальных услуг по муниципальному жилищному фонду; оплата услуг по содержанию дорог (расчистка снега); оплату региональному оператору взносов на капитальный ремонт; оплату расходов на содержание бани; содержание улично-дорожной сети; возмещение выпадающих доходов; оплату мероприятий по обустройству мест захоронения, транспортировки и вывоз в морг тел умерших; содержание улично-дорожной сети; обустройство контейнерных площадок для ТКО; оплата мероприятий по обустройству по постановке на учет бесхозяйственных объектов.

***Изменения в объемы финансирования*** паспорта Программы после внесения изменений в Решение о бюджете сельского поселения в течение всего периода действия Программы ***вносились своевременно*** в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса.

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705 муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению не позднее одного месяца после принятия Советом депутатов решения о бюджете поселения на очередной финансовый год.

 При формировании раздела "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" учитывается информация о расходах на реализацию муниципальной программы (Приложение 4 Программы), том числе:

- по годам реализации муниципальной программы;

- с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета (по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы);

- по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов.

В Программе содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы, представляемая согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (Приложение 8 Программы).

 Приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения «Иоссер»» и Приложение 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета сельского поселения «Иоссер» на реализацию целей муниципальной программы» сформированы в соответствии с Рекомендациями Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. №382.

 В ходе экспертизы был проведен анализ кассовых расходов связанных с реализацией Программы за 2018-2020 годы. Банковские операции за проверяемый период подтверждались необходимыми первичными документами (договорами, счетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ и платежными поручениями). Выполненные по программе работы, товары и услуги подтверждены актами приемки выполненных работ, услуг товарными накладными и другими документами.

1. ***Оценка достижения целевых индикаторов и показателей в ходе реализации Программы***

 Администрацией СП «Иоссер» ежегодно составляются в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства СП «Иоссер» за весь период реализации Программы в виде приложений к Программе сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за год и отчет об использовании средств бюджета сельского поселения «Иоссер» на реализацию муниципальной программы за год. Однако, за весь период реализации Программы на официальном сайте Администрации СП «Иоссер» данные отчеты не опубликованы.

В разделе 9 Программы «Оценка эффективности социально - экономических и экологических последствий от реализации Программы» отражена ***методика оценки эффективности муниципальной программы***. Наличие данной методики в муниципальной программе рекомендовано Методическими указаниями МР от 14.10.2013 г. № 705. На основании этой методики Администрация СП «Иоссер» ежегодно проводит Оценку эффективности реализации Программы за год.

Согласно предоставленных со стороны Администрации сельского поселения отчетов о ходе реализации МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства СП «Иоссер» за 2018-2020года целевые показатели и индикаторы Программы выполнены, также по предоставленной оценке эффективности реализации программы Программа согласно критерию оценки эффективности - 0,99 за отчетные года 2018-2020 является эффективной.

Однако, сделать вывод об эффективности программы не представляется возможным. Ожидаемые результаты в муниципальной программе не подтверждаются со стороны Администрации ГП «Иоссер» статистическими данными и другой отчетностью, соответственно невозможно определить достижения результативной реализации муниципальной программы.

Представленный расчет о достижении значений показателей (индикаторов) произведен не верно, все показатели взяты аналогично предыдущим годам. Фактические показатели (индикаторы) взяты со слов работников администрации сельского поселения «Иоссер» и не подкреплены никакими расчетами и документами, что повлияло на неправильное исчисление степени достижения показателя.

Согласно п. 23 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности.

В нарушении данного пункта такие показатели (индикаторы) Программы как уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории сельского поселения «Иоссер» состоянием общественных территорий» и «уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами» рассчитаны на основании данных, полученных в результате устного опроса населения, а показания (индикаторы) «Доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения» и «Доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, от общей протяженности улично-дорожной сети», рассчитаны примерно. Со слов работников Администрации СП «Иоссер» в расчете учитывалось количество замены светильников уличного освещения, количество уборки дорог от снега, регулярной оплаты коммунальных услуг и т.д. Как таковой методики расчета индикаторов Программа не содержит.

 На основании изложенного в рамках проверки Контрольно-счетной палатой МР «Княжпогостский» проведен анализ достижения индикаторов программы:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (факт/план) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| **2018 год** |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории сельского поселения «Иоссер», состоянием общественных территорий | %. |  80 | 80 | 0 | 0 | Отсутствие статистического наблюдения и иной отраслевой и ведомственной отчетности  |
| 2 | Доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения | % |  100 | 100 | 0 | 0 | Отсутствие статистического наблюдения и иной отраслевой и ведомственной отчетности  |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами  | % |  50 | 50 | 0 | 0 | Отсутствие статистического наблюдения и иной отраслевой и ведомственной отчетности  |
| 4 | Доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, от общей протяженности улично-дорожной сети | % |  50 | 50 | 0 | 0 | Отсутствие статистического наблюдения и иной отраслевой и ведомственной отчетности  |
| **2019 год** |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории сельского поселения «Иоссер», состоянием общественных территорий | %. | 0 | 80 | 0 | 0 | Отсутствие статистического наблюдения и иной отраслевой и ведомственной отчетности  |
| 2 | Доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения | % | 0 | 100 | 0 | 0 | Отсутствие статистического наблюдения и иной отраслевой и ведомственной отчетности  |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами  | % | 0 | 60 | 0 | 0 | Отсутствие статистического наблюдения и иной отраслевой и ведомственной отчетности  |
| 4 | Доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, от общей протяженности улично-дорожной сети | % | 0 | 60 | 0 | 0 |  Отсутствие статистического наблюдения и иной отраслевой и ведомственной отчетности  |
| **2020 год** |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории сельского поселения «Иоссер», состоянием общественных территорий | %. | 0 | 85 | 99 | 0 | Отсутствие статистического наблюдения и иной отраслевой и ведомственной отчетности  |
| 2 | Доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения | % | 0 | 100 | 99 | 0 | Отсутствие статистического наблюдения и иной отраслевой и ведомственной отчетности  |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами  | % | 0 | 60 | 100 | 0 | Отсутствие статистического наблюдения и иной отраслевой и ведомственной отчетности  |
| 4 | Доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, от общей протяженности улично-дорожной сети | % | 0 | 60 | 100 | 0 | Отсутствие статистического наблюдения и иной отраслевой и ведомственной отчетности  |

На основании анализа достижения индикаторов программы согласно Методическим указаниям МР от 14.10.2013 г. № 705 можно сделать вывод о том, что степень достижения показателей «0» свидетельствует о неэффективности Программы на 2018-2020 года.

При проверке расчета показателя общей оценки результативности и эффективности реализации Программы за 2018-2020 г. установлено, что расчет был произведен неверно. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (индикаторов). Методика оценки эффективности и результативности Программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Программы по отдельным итогам реализации.

В Приложении «Оценка эффективности реализации Программы» неверно рассчитана оценка степени достижения цели. Вместо фактических и плановых достигнутых значений показателей (индикаторов) в процентном выражении (Приложение 9) указаны расходы (кассовое исполнение/сводная бюджетная роспись на отчетную дату) в денежном выражении взятые с Приложения 10 «Отчет об использовании средств бюджета СП «Иоссер» на реализацию муниципальной программы, что повлияло на более высокий бал, для оценки эффективности Программы.

Таким образом, данные недостатки привели к недостоверным значениям при определении показателя общей оценки результативности и эффективности реализации Программы, что в свою очередь привело к недостоверным заключениям по итогам реализации Программы за 2018-2020 года.

Согласно пункту 44 Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705 годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы формируется ответственным исполнителем. Ответственным исполнителем в муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения «Иоссер» согласно паспорту Программы является Администрация сельского поселения «Иоссер», однако в Приложении 10 «Отчет об использовании средств бюджета сельского поселения «Иоссер» на реализацию муниципальной программы» ответственный исполнитель Глава сельского поселения «Иоссер» Долинская Т.В., ответственный исполнитель указан неверно.

 Согласно пунктам 45-46 годовой отчет должен иметь структуру в соответствии с утвержденными формами (таблицы 10-14) Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705.

При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);

запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

Приказом Министерства экономики РК от 27.12.2017 г. № 382 и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МР «Княжпогостский» №717 от 16.12.2020 года утверждены новые рекомендации по разработке реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми, которые контрольно-счетная палата рекомендует учесть при реализации МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения «Иоссер» и подготовке отчета об эффективности программы в дальнейшем.

КСП МР «Княжпогостский» рекомендует администрации СП «Иоссер» н**а основании выявленных недостатков внести исправления в Муниципальную Программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории СП «Иоссер» на 2014-2022 годы» учитывая статью 179 Бюджетного Кодекса,** Рекомендации Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 и Методические указания МР от 16.12.2020г. № 717.

Председатель контрольно-счётной

палаты МР «Княжпогостский» Н.В. Дуб