«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2025 года							         	                     № 1076

Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура»

Руководствуясь постановлением администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 07.11.2025 № 918 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа «Княжпогостский», распоряжением администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 14.10.2025 № 189-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального округа», постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 №524 (ред. от 31.03.2025) «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие культуры», Решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 23.12.2025 № 198 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 18.12.2024 № 71 «О бюджете муниципального округа «Княжпогостский» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального округа «Княжпогостский» Ховрина М. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального округа «Княжпогостский» -

руководитель администрации                                                                                        А.Л. Немчинов

Приложение к постановлению администрации

Муниципального округа «Княжпогостский»

от    декабря 2025 г. №

Муниципальная программа

муниципального округа «Княжпогостский»

«Развитие отрасли «Культура»

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский»

Дата составления "15" октября 2025 г.

Исполнитель: Заведующий сектором управления культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» Савостьянова Ирина Олеговна, 88213922354, emva-oku@yandex.ru

Начальник управления культуры

администрации муниципального

округа «Княжпогостский» ________________________________________________М.Г.Гойда

Первый заместитель руководителя

администрации муниципального

округа «Княжпогостский»_____________________________________________   М.В.Ховрин

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие отрасли «Культура»

| Ответственный исполнитель Программы | Управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва, МБУ «Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система», МБУ «Княжпогостский историко-краеведческий музей», МАУ «Княжпогостский Дом культуры», МБУ «Центр хозяйственно-технического обеспечения», МАУ «Княжпогостский Центр национальный культур» |
| Подпрограммы Программы | 1. Развитие учреждений культуры дополнительного образования 2. Развитие библиотечного дела 3. Развитие музейного дела 4. Развитие народного художественного творчества и культурно –досуговой деятельности 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы 6. Хозяйственно – техническое обеспечение учреждений 7. Развитие и сохранение национальных культур |
| Цель Программы | Обеспечение доступности объектов сферы культуры; формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального округа «Княжпогостский»; сохранение историко-культурного наследия. |
| Задачи Программы | - 1.Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального округа «Княжпогостский». - 2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению. - 3.Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия. - 4. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО «Княжпогостский». - 5. Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками. - 6. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений. - 7. Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народных традиций и национальной культуры и осуществлении государственной национальной политики на территории Княжпогостского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процент). 2. Уровень удовлетворенности граждан муниципального округа «Княжпогостский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) (процент). 3.Удельный вес населения, участвующего в платных культурных мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент). 4. Увеличение числа посещений учреждений культуры населением Княжпогостского округа в три раза к уровню 2019 года (процент). 5. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек (единиц на 10 тыс. населения). 6.Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек. 7. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры (процент). 8. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год (процент). 9. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в отрасли «Культура». |
| Сроки реализации Программы | I этап 2025 –2030 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 10 процентов к 2030 году. 2. Увеличение уровня удовлетворенности граждан муниципального округа «Княжпогостский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) до 93 процентов к 2030 году. 3. Увеличение числа посещений платных культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры населением Княжпогостского округа до 90 % к 2030 году. 5. Повышение среднего количества выставок в расчете на 10 тыс. человек до 42 единиц на 10 тыс. населения к 2030 году. 6. Увеличение средней численности участников клубных формирований на 1 тыс. человек до 102 человек на 1 тыс. населения к 2030 году. 7.Сохранение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры на уровне 100 процентов к 2030 году. 8. Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год до 50 % процентов к 2030 году. 9. Сохранение количества реализованных проектов «Народный бюджет» в отрасли «Культура» к 2030 году. |

Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗУЕМОЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1. В соответствии с долгосрочными приоритетами, целями и основными направлениями развития культуры, установленными стратегическими документами на уровне Российской Федерации, Республики Коми, муниципального района (далее-стратегические документы), а также с учетом текущего состояния отрасли культуры муниципального округа определены цели и задачи Программы.

2. С учетом стратегических документов приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере развития культуры, межнациональных отношений, в МО МО «Княжпогостский» станут:

- обеспечение доступности объектов сферы культуры;

- формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального округа «Княжпогостский», сохранение историко-культурного наследия.

3.Учитывая положения стратегических документов и приоритетных направлений муниципальной политики в сфере развития межнациональных отношений, культуры, целью Программы является развитие культурного потенциала как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, единства социокультурного пространства округа.

4. Участие   органов государственной власти Республики Коми в реализации Программы является одним из важнейших условий ее эффективности и осуществляется в рамках полномочий за счет республиканских (федеральных) средств. Предусматривается участие органов государственной власти Республики Коми в обеспечении доступности объектов сферы культуры, сохранении и актуализации культурного наследия, формировании благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО  «Княжпогостский».

В рамках достижения целей реализуются следующие задачи:

- Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального округа «Княжпогостский».

- Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению.

- Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия.

- Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО «Княжпогостский».

- Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками.

- Хозяйственно-техническое обеспечение.

- Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народных традиций и национальной культуры и осуществлении государственной национальной политики на территории Княжпогостского округа.

В качестве механизмов контроля за исполнением обязательств по финансовому обеспечению мероприятий, предусмотренных Программой, управлением культуры предоставляется отчетность по осуществлению расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях целевых показателей результативности использования субсидии, установленных соглашениями.

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы муниципального округа «Княжпогостский»

«Развитие учреждений культуры дополнительного образования» (Подпрограмма 1)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального округа «Княжпогостский». |
| Задачи подпрограммы | 1. Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры, проведение ремонтных работ в учреждении. 2. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров. 3. Выявление и поддержка одаренных детей. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры (единиц). 2. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования (процент). 3. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет (процент). 4. Доля дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в ДШИ в общей численности реализующих программ (процент). 5. Доля учащихся охваченных обучением по дополнительным предпрофессиональным программам (процент). 6. Доля преподавателей, прошедших аттестацию, повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников (процент). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | I этап 2026– 2030 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества творческих мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры до 70 единиц к 2030 году. 2. Повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования до 85 % к 2030 году. 3. Увеличена доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет до 15% к 2030 году. 4. Сохранение доли дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в ДШИ в общей численности реализующих программ на уровне 54 % к 2030 году. 5. Сохранение доли учащихся охваченных обучением по дополнительным предпрофессиональным программам на уровне 85 % к 2030 году. 6. Увеличена доля преподавателей, прошедших аттестацию, повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников до 35% к 2030 году. |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы муниципального округа «Княжпогостский»  «Развитие библиотечного дела» (Подпрограмма 2)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек и совершенствование библиотечного обслуживания населения, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей. 2. Модернизация библиотечных технологий и совершенствования системы библиотечного обслуживания. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество документов, выданных из фондов библиотек (единиц). 2. Охват населения библиотечным обслуживанием (процент). 3. Количество библиографических записей, включенных в сводный электронный каталог библиотек России (единиц). 4. Беспроводная локальная сеть Wi-Fi (единиц). 5. Количество посещений библиотеки удалённо, через сеть Интернет (единиц). 6. Количество посещений библиотеки для получения библиотечно-информационных услуг и библиотечных мероприятий (человек) 7. Количество созданных модельных библиотек на территории Княжпогостского округа (единиц, с нарастающим итогом). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | I этап 2026 – 2030 годы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек до до 300 000 единиц к 2030 году. 2. Увеличение охвата населения муниципального округа «Княжпогостский» библиотечным обслуживанием до 76 % к 2030 году. 3. Увеличение количества библиографических записей, включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 50 000 единиц к 2030 году. 4. Увеличение количества библиотек имеющих беспроводную локальную сеть Wi-Fi до 5 единиц к 2030 году. 5. Увеличение количества посещений библиотеки удалённо, через сеть Интернет до 12 000 единиц к 2030 году. 6. Увеличение количества посещений библиотеки для получения библиотечно-информационных услуг и библиотечных мероприятий до 140 000 человек к 2030 году 7. Сохранение количества созданных модельных библиотек на территории муниципального округа «Княжпогостский» к 2030 году. (4 модельных библиотек) |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы муниципального округа «Княжпогостский»

«Развитие музейного дела» (Подпрограмма 3)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МБУ «Княжпогостский историко – краеведческий музей» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям. 2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в муниципальном округе «Княжпогостский». |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год (посещений). 2. Количество музейных предметов (единиц). 3. Количество предметов основного фонда, занесенных в Государственный каталог музеев РФ (единиц). 4. Количество технически оснащённых музеев |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | I этап 2026 – 2030 годы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества посещений музейных учреждений на 1 жителя в год до 0,35 посещений к 2030 году. 2. Увеличение количества музейных предметов до 9679 единиц к 2030 году. 3. Увеличение количества предметов основного фонда, занесенных в Государственный каталог музеев РФ до 6243 единиц к 2030 году. 4. Сохранение технически оснащённых музеев |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы муниципального округа «Княжпогостский»   «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности»

(Подпрограмма 4)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального округа «Княжпогостский» |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для развития народного творчества и культурно – досуговой деятельности. 2. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга. 3. Модернизация материальной технической - базы, проведение ремонтных работ в учреждениях. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество клубных формирований (единиц). 2. Количество киносеансов в год (единиц). 3. Средняя посещаемость киносеансов в расчете на 1 тыс. населения (посещение). 4. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно - досуговых мероприятий (процент). 5. Количество посещений платных культурно – массовых мероприятий (единиц). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | I этап 2026 – 2030 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества клубных формирований до 140 единиц к 2030 году. 2. Увеличение количества киносеансов в год до 400 единиц к 2030 году. 3. Увеличение средней посещаемости киносеансов до 250 посещений на 1 тыс. населения к 2030 году. 4. Увеличение этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно - досуговых мероприятий до 9%. 5. Увеличение количества посещений платных культурно – массовых мероприятий до 20 000 посещений к 2030 году. |

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы муниципального округа «Княжпогостский»   «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» (Подпрограмма 5)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений (процент) 2. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (процент). 3. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры муниципального округа «Княжпогостский». 4. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального округа «Княжпогостский». |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | I этап 2026 - 2030 годы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы к 2030 году будет разработана и проведена унификация процессов управления, разработки и реализации нормативных документов. В целом реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы |

# ПАСПОРТ

# подпрограммы муниципальной программы муниципального округа «Княжпогостский»

# «Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений»

# (Подпрограмма 6)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МБУ «Центр хозяйственно – технического обеспечения» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры |
| Задачи подпрограммы | Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Качество хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры (процент) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | I этап 2026 – 2030 годы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение качества хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы муниципального округа «Княжпогостский»

«Развитие и сохранение национальных культур» (Подпрограмма 7)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МАУ «Княжпогостский Центр национальных культур» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории муниципального округа «Княжпогостский». |
| Задачи подпрограммы | 1. Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории муниципального округа «Княжпогостский». 2. Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (процент). 2. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики (процент). 3. Количество онлайн - трансляций в виртуальном концертном зале в год (единиц). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | I этап 2026 - 2030 годы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений до 80 % к 2030 году. 2. Повышение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики до 37 % к 2030 году. 3. Увеличение количества онлайн – трансляций в виртуальном концертном зале в год до 30 единиц к 2030 году. |

### Таблица 1

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной

программы «Развитие отрасли «Культура» и их значениях

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Базисный год (предшествующий принятию программы) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва, МБУ «Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система», МБУ «Княжпогостский историко-краеведческий музей», МАУ «Княжпогостский Дом культуры», МБУ «Центр хозяйственно-технического обеспечения», МАУ «Княжпогостский Центр национальный культур» | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 10,0 |  |
|  |  |  | Уровень удовлетворенности граждан муниципального округа «Княжпогостский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) | % | 89,9 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 |  |
|  |  |  | Удельный вес населения, участвующего в платных культурных мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 88 | 88,5 | 89,0 | 89,5 | 89,5 | 90,0 |  |  |
|  |  |  | Увеличение числа посещений учреждений культуры населением Княжпогостского округа в три раза к уровню 2019 года | % | 1,4 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек | Ед. | 40 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 41,5 | 42,0 |  |  |
|  |  |  | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек. | Ед. | 101 | 101 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 102 |  |  |
|  |  |  | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год | % | 46,3 | 47,0 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в отрасли «Культура». | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1. Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры, проведение ремонтных работ в учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы» | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва | Количество творческих мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры | Ед. | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 |  |  |
|  |  |  | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования | % | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |  |  |
|  | Задача 1.2. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров. Задача 1.3. Выявление и поддержка одаренных детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет | % | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
|  |  |  | Доля дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в ДШИ в общей численности реализующих программ | % | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  |  |
|  |  |  | Доля учащихся охваченных обучением по дополнительным предпрофессиональным программам | % | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |  |  |
|  |  |  | Доля преподавателей, прошедших аттестацию, повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников | % | 33 | 33,5 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 |  |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек и совершенствование библиотечного обслуживания населения, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.Основное мероприятие «Комплектование книжных и документных фондов» | МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Количество документов, выданных из фондов библиотек | Ед. | 291044 | 293000 | 295000 | 297000 | 299000 | 300000 |  |  |
|  |  |  | Охват населения муниципального округа «Княжпогостский» библиотечным обслуживанием | % | 73 | 74 | 74,5 | 74,5 | 75 | 76 |  |  |
|  |  |  | Количество библиографических записей, включенных в сводный электронный каталог библиотек России | Ед. | 48 000 | 48000 | 49000 | 49000 | 49000 | 50000 |  |  |
|  | Задача 2.2. Модернизация библиотечных технологий и совершенствования системы библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Беспроводная локальная сеть Wi-Fi | Ед. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |  |
|  |  |  | Количество посещений библиотеки удалённо, через сеть Интернет | Ед. | 11900 | 11920 | 11950 | 11970 | 11980 | 12000 |  |  |
|  |  |  | Количество посещений библиотеки для получения библиотечно-информационных услуг и библиотечных мероприятий | Ед. | 110000 | 120000 | 125000 | 130000 | 13000 | 140000 |  |  |
|  | 2.2.2 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры» |  | Количество созданных (сохраненных) модельных библиотек на территории муниципального округа «Княжпогостский» | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» | МБУ «Княжпогостский историко-краеведческий музей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям. Задача 3.2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в муниципальном округе «Княжпогостский». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | МБУ «Княжпогостский историко-краеведческий музей» | Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год | Ед. | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Количество музейных предметов | Ед. | 9082 | 9250 | 9350 | 9450 | 9550 | 9679 |  |  |
|  |  |  | Количество предметов основного фонда, занесенных в Государственный каталог музеев РФ | Ед. | 5646 | 5700 | 5900 | 6000 | 6100 | 6243 |  |  |
|  | 3.1.2. Основное мероприятие «Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев» |  | Количество технически оснащённых музеев | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Подпрограмма 4 «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.1. Создание условий для развития народного творчества и культурно – досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | Количество клубных формирований | Ед. | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |  |  |
|  |  |  | Количество киносеансов в год | Ед. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |
|  |  |  | Средняя посещаемость киносеансов в расчете на 1 тыс. населения | Ед. | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |  |  |
|  | Задача 4.2. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2. Основное мероприятие «Проведение культурно - досуговых мероприятий» | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно - досуговых мероприятий | % | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,0 |  |  |
|  | Задача 4.3. Модернизация материальной технической - базы, проведение ремонтных работ в учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры» | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | Увеличение количества посещений платных культурно – массовых мероприятий | Ед. | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | 19000 | 19000 |  |  |
| 9 | Подпрограмма 5 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | Управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5.1. «Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5.1.1. Основное мероприятие «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | Управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений (процент) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | 5.1.2. Основное мероприятие «Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС (муниципальная служба) |  | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (процент) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры муниципального округа «Княжпогостский» | Ед. | 56404 | 56404 | 56404 | 56404 | 56404 | 56404 |  |  |
|  |  |  | Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального округа «Княжпогостский» | Ед. | 52654 | 52654 | 52654 | 52654 | 52654 | 52654 |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений» | МБУ «Центр хозяйственно – технического обеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6.1. «Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1. Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | МБУ «Центр хозяйственно – технического обеспечения» | Качество хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Подпрограмма 7 «Развитие и сохранение национальных культур» | МАУ «Княжпогостский Центр национальных культур» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7.1. Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории муниципального округа «Княжпогостский» Задача 7.2. Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | МАУ «Княжпогостский Центр национальных культур» | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 89 | 89 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 90 |  |  |
|  |  |  | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики | % | 36,5 | 36,5 | 36,6 | 36,8 | 36,9 | 37 |  |  |
|  |  |  | Сохранение показателя онлайн - трансляций в виртуальном концертном зале в год | Ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

Таблица 2

Перечень

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура»

| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 «Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры, проведение ремонтных работ в учреждении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.1 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы» |  | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва | 2026-2030 | - Увеличение количества творческих мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры - Увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет |  | - Количество творческих мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры - Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования |
| Задача 1.2. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров. Задача 1.3. Выявление и поддержка одаренных детей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.2.1 Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» |  | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва | 2026-2030 | - Увеличена доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет - Сохранение доли дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в ДШИ в общей численности реализующих программ - Сохранение доли учащихся охваченных обучением по дополнительным предпрофессиональным программам - Увеличена доля преподавателей, прошедших аттестацию, повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников |  | - Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет - Доля дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в ДШИ в общей численности реализующих программ - Доля учащихся охваченных обучением по дополнительным предпрофессиональным программам - Доля преподавателей, прошедших аттестацию, повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников |
| Подпрограмма 2 Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек и совершенствование библиотечного обслуживания населения, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2.1.1.Основное мероприятие «Комплектование книжных и документных фондов» |  | МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | 2026-2030 | - Увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек - Увеличение охвата населения муниципального округа «Княжпогостский» библиотечным обслуживанием - Увеличение количества библиографических записей, включенных в сводный электронный каталог библиотек России |  | - Количество документов, выданных из фондов библиотек Охват населения муниципального округа «Княжпогостский» библиотечным обслуживанием - Количество библиографических записей, включенных в сводный электронный каталог библиотек России |
| 4. | 2.1.2 Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» |  | МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | 2026-2030 | - Увеличение количества библиотек, имеющих беспроводную локальную сеть Wi-Fi - Увеличение количества посещений библиотеки удалённо, через сеть Интернет - Увеличение количества посещений библиотеки для получения библиотечно-информационных услуг и библиотечных мероприятий |  | - Беспроводная локальная сеть Wi-Fi. 2. Количество посещений библиотеки удалённо, через сеть Интернет. 3. Количество посещений библиотеки для получения библиотечно-информационных услуг и библиотечных мероприятий. |
| Задача 2.2. Модернизация библиотечных технологий и совершенствования системы библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.2.1 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры» |  | МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | 2026-2030 | - Сохранение количества созданных модельных библиотек на территории муниципального округа «Княжпогостский» |  | - Количество созданных модельных библиотек на территории Княжпогостского округа |
| Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям. Задача 3.2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в муниципальном округе «Княжпогостский». |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.1.1. Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» |  | МБУ «Княжпогостский историко-краеведческий музей» | 2026-2030 | - Увеличение количества посещений музейных учреждений на 1 жителя в год - Увеличение количества музейных предметов - Увеличение количества предметов основного фонда, занесенных в Государственный каталог музеев РФ |  | - Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год - Количество музейных предметов - Количество предметов основного фонда, занесенных в Государственный каталог музеев РФ |
| 7 | 3.1.2. Основное мероприятие «Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев» |  | МБУ «Княжпогостский историко-краеведческий музей» | 2026-2030 | - Сохранение технически оснащённых музеев |  | - Количество технически оснащённых музеев |
| Подпрограмма 4 «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. «Создание условий для развития народного творчества и культурно – досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» |  | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | 2026-2030 | - Увеличение количества клубных формирований - Увеличение количества киносеансов в год - Увеличение средней посещаемости киносеансов до 250 посещений на 1 тыс. населения к 2030 году |  | - Количество клубных формирований - Количество киносеансов в год - Средняя посещаемость киносеансов в расчете на 1 тыс. населения |
| Задача 4.2. «Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 4.2.1. Основное мероприятие «Проведение культурно - досуговых мероприятий» |  | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | 2026-2030 | - Увеличение этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно - досуговых мероприятий |  | - Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно - досуговых мероприятий |
| Задача 4.3. «Модернизация материальной технической - базы, проведение ремонтных работ в учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 4.3.1. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры» |  | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | 2026-2030 | - Увеличение количества посещений платных культурно – массовых мероприятий |  | - Количество посещений платных культурно – массовых мероприятий |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. «Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 5.1.1. Основное мероприятие «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  | Управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2026-2030 | Достижение показателей Программы |  | - Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений - Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры муниципального округа «Княжпогостский» - Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального округа «Княжпогостский» |
| 12. | 5.1.2. Основное мероприятие «Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС (муниципальная служба» |  | Управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1. «Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 6.1.1. Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» |  | МБУ «Центр хозяйственно – технического обеспечения» | 2026-2030 | - Качество хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры |  | - Качество хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры |
| Подпрограмма 7 «Развитие и сохранение национальных культур» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.1. Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории муниципального округа «Княжпогостский» Задача 7.2. Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» |  | МАУ «Княжпогостский Центр национальных культур» | 2026-2030 | 1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений 2. Повышение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики 3. Увеличение количества онлайн – трансляций в виртуальном концертном зале |  | - Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений - Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики - Сохранение показателя онлайн - трансляций в виртуальном концертном зале в год |

### Таблица 4

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями бюджет МО «Княжпогостский» по муниципальной программе

| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ |  | X | X | X |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Фортепиано | Человеко-час |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X | X | X |
| Народные инструменты | Человеко-час |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X | X | X |
| Живопись | Человеко-час |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X | X | X |
| Хореографическое творчество | Человеко-час |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X | X | X |
| Хоровое пение | Человеко-час |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X | X | X |
| Количество человеко-часов | Человеко-час |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X | X | X |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |  | X | X |  | X |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | Х | Х |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |  | X | X |  | X |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество документов | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | Х | Х |
| Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  | X | X |  | X |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Число посетителей | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | Х | Х |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | X | X |  | X |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество предметов внесенных в Госкаталог | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | Х | Х |
| Подпрограмма 4 «Развитие народного, художественного творчества и культурно -досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий |  | X | X |  | X |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | Х | Х |
| Количество мероприятий | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | Х | Х |
| Подпрограмма 6 «Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременная и качественная уборка служебных помещений |  | X | X |  | X |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| м2 | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | Х | Х |
| Своевременное и качественное обслуживание прилегающих территорий к зданиям |  | X | X |  | X |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| м2 | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | Х | Х |
| Сторожевая охрана объектов |  | X | X |  | X |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | Х | Х |
| Предоставление транспортных услуг |  | X | X |  | X |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество потребителей | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | Х | Х |
| Подпрограмма 7 «Развитие и сохранение национальных культур» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение культурно массовых мероприятий |  | X | X |  | X |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | Х | Х |
| Количество участников | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | Х | Х |
| Организация и проведение мероприятий в сфере национальных отношений |  | X | X |  | X |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | Х | Х |