Приложение № 2

к распоряжению от 19 февраля 2026 г. № 34-р

ПЛАН

проведения комплексной проверки системы оповещения и информирования населения

на территории муниципального округа «Княжпогостский»

| № п/п | Содержание мероприятия | Дата проведения | Ответственные за проведение мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Доведение Плана проведения комплексной проверки системы оповещения и информирования населения до органов местного самоуправления, организаций, участвующих в проведении проверки | до 21.02.2026 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский» |  |
| 2. | Проведение инструктивного занятия с оперативными дежурными ЕДДС, лицами, ответственными за оповещение, специалистами оперативно-технических служб организаций, участвующих в задействовании технических средств оповещения, доведении сигналов оповещения и информировании населения | до 25.02.2026 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ; руководители территориальных органов управления администрации; ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 3. | Организация и проведение информирования населения о предстоящих мероприятиях и времени их проведения в средствах массовой информации | до 26.03.2026 включительно | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский»; Муниципальный центр управления – отдел организационной деятельности управления делами администрации |  |
| 4. | Проведение организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного запуска технических средств оповещения в ходе подготовки и проведения внеплановой проверки | до 04.03.2026 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский»; |  |
| 5. | Уточнение планов действий по доведению сигналов оповещения и информирования населения при предупреждении и в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях, не охваченных средствами РАСЦО, проверка наличия: - инструкций по взаимодействию на привлечение подвижных средств с ГГС; - соглашений (договоров) со СМИ, медиа-операторами (если таковые имеются); - инструкций по оповещению через институт старост | до 24.09.2026 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ; ОМВД России по Княжпогостскому району; 23 ПСЧ 2 ПСО; руководители территориальных органов управления администрации |  |
| 6. | Отработка взаимодействия между дежурными ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», ЕДДС МО и дежурными службами операторов сотовой связи по передаче и подтверждению заявок на передачу сигналов оповещения без фактической отправки в соответствии с заключенными соглашениями | до 04.03.2026 включительно | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский»; |  |
| Проведение комплексной проверки |  |  |  |  |
| 1. | Проверка ведения документации: - книг учёта технических средств оповещения; - планов-графиков технического обслуживания технических средств оповещения; - планов проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) технических средств оповещения; - актов результатов проведения ТО-2; - формуляров (паспортов) технических средств оповещения; - наличие записей о выполнении работ технического обслуживания и ремонта с требуемой периодичностью; - наличия инструкций обслуживающему персоналу: - по мерам и технике безопасности; - по организации и проведению проверок готовности МСОН; - по организации и проведению технического обслуживания МСОН; - наличия записанных текстов сигналов оповещения населения в мирное и военное время; - списков оповещения руководящего состава. | с 21.02.2026 по 03.03.2026 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский»; ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 2. | Проверка технического состояния и организации эксплуатационно-технического обслуживания оборудования МСОН: - цепей транзитного запуска аппаратуры оповещения с пульта управления оперативного дежурного ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» до ЕДДС МО «Княжпогостский» в режиме «Проверка»; - средств защиты от несанкционированного запуска; - электрических сирен; - радиотрансляционных узлов проводного вещания | 03.03.2026 | ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»; отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский»; ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 3. | Проверка готовности МСОН: - включение электросирен и запуск мощных акустических устройств оповещения МСОН в режиме электросирены, с последующей передачей речевого сообщения «Техническая проверка» с управляющего оборудования П-166М; - оповещение должностных лиц через автоматическую систему оповещения PVR 4USB Mix; - оповещение населения в местах отсутствия средств централизованного оповещения МСОН посредством: - электросирен и уличных громкоговорителей с ручным управлением; - подвижных средств оповещения с громкоговорящей связью; - студий медиа-операторов (местные ТВ-каналы, FM-радио) (при наличии); - института старост. | 04.03.2026 11:10-11:20 11:10-11:20 11:10-13:00 | отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский»; ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком»; ОМВД России по Княжпогостскому району; Княжпогостский ПСГ; Руководители территориальных органов администрации |  |
| Подведение итогов комплексной проверки |  |  |  |  |
| 1. | Подведение итогов комплексной проверки с привлечением организаций, принимавших участие в комплексной проверке | до 06.03.2025 | Глава МО «Княжпогостский»- руководитель администрации; отдел по делам ГО, ЧС и АТБ |  |
| 2. | Подготовка и представление отчетных документов по проверке, утверждение акта готовности системы оповещения и информирования населения муниципального уровня по результатам комплексной проверки | до 13.03.2026 | Глава МО «Княжпогостский»- руководитель администрации; отдел по делам ГО, ЧС и АТБ АМО «Княжпогостский» |  |