## Лист1
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
|  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма...
1 | Основное мероприятие 1.1.1 | X |  | X | X
Мероприятие 1.1.1.1
| Контрольное событие 1 |  |  |  |  | X | X | X
Мероприятие 1.1.1.2
| Контрольное событие 2 |  |  |  |  | X | X | X
Мероприятие 1.1.1.3
| Контрольное событие N ... |  |  |  |  | X | X | X
...
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал:
...

## Лист2
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: Развитие отрасли "Культура" отчетный период 1 июля 2026 г. Ответственный исполнитель: Управление культуры администрации муниципального округа "Княжпогостский"
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
|  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» | срок не наступил | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва | 2026-12-31 | Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального округа «Княжпогостский» | всего | 19870.911 | 13081.837
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 6291.6 | 2441.919
[5 empty] | МБ | 13579.311 | 10639.918
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1.1 «Выполнение муниципального задания» | Х | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва | Х | Х | всего | 19870.911 | 13081.837
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 6291.6 | 2441.919
[5 empty] | МБ | 13579.311 | 10639.918
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие 1.1.1.1 «Обеспечение функционирования учреждения в полном объеме» | срок не наступил | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва | 2026-12-31 | Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием организациям дополнительного образования в полном объеме | всего | 19870.911 | 13081.837
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 6291.6 | 2441.919
[5 empty] | МБ | 13579.311 | 10639.918
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие 1 «Выполнение муниципального задания за 2026 год» | срок не наступил | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва | 2026-12-31 | Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием организациям дополнительного образования в полном объеме | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | срок не наступил | МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | 2026-12-31 | Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению | всего | 25446.47 | 11553.156
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 12297.077 | 5638.427
[5 empty] | МБ | 13149.393 | 5914.729
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1.1 «Выполнение муниципального задания» | Х | МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Х | Х | всего | 25446.47 | 11553.156
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 12297.077 | 5638.427
[5 empty] | МБ | 13149.393 | 5914.729
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие 2.1.1.1 «Обеспечение функционирования учреждения в полном объеме» | срок не наступил | МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | 2026-12-31 | Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием библиотеками в полном объеме | всего | 25446.47 | 11553.156
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 12297.077 | 5638.427
[5 empty] | МБ | 13149.393 | 5914.729
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие 2 «Выполнение муниципального задания за 2026 год» | срок не наступил | МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | 2026-12-31 | Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием библиотеками в полном объеме | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» | срок не наступил | МБУ «Княжпогостский историко-краеведческий музей» | 2026-12-31 | Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия | всего | 5628.7505 | 2874.535
[5 empty] | ФБ | 452.38 | 452.38
[5 empty] | РБ | 2585.434 | 1176.042
[5 empty] | МБ | 2590.9365 | 1246.113
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1.1 «Выполнение муниципального задания» | Х | МБУ «Княжпогостский историко-краеведческий музей» | Х | Х | всего | 5128.752 | 2374.537
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 2561.625 | 1152.233
[5 empty] | МБ | 2567.127 | 1222.304
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие 3.1.1.1 «Обеспечение функционирования учреждения в полном объеме» | срок не наступил | МБУ «Княжпогостский историко-краеведческий музей» | 2026-12-31 | Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием музеем в полном объеме | всего | 5128.752 | 2374.537
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 2561.625 | 1152.233
[5 empty] | МБ | 2567.127 | 1222.304
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие 3 «Выполнение муниципального задания за 2026 год» | срок не наступил | МБУ «Княжпогостский историко-краеведческий музей» | 2026-12-31 | Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием музеем в полном объеме | Х | Х | Х
Основное мероприятие 3.1.2. «Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев» | Х | МБУ «Княжпогостский историко-краеведческий музей» | Х | Х | всего | 499.9985 | 499.998
[5 empty] | ФБ | 452.38 | 452.38
[5 empty] | РБ | 23.809 | 23.809
[5 empty] | МБ | 23.8095 | 23.809
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие 3.1.2.3 «Заключение соглашения на предоставление из федерального бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев» | выполнено в срок | МБУ «Княжпогостский историко-краеведческий музей» | 2026-03-01 | Выполнены работы по техническому оснащению музея | всего | 499.998 | 499.998
[5 empty] | ФБ | 452.38 | 452.38
[5 empty] | РБ | 23.809 | 23.809
[5 empty] | МБ | 23.809 | 23.809
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие 3.1.2.4 «Приобретение оборудования и технических средств, необходимых для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности» | срок не наступил | МБУ «Княжпогостский историко-краеведческий музей» | 2026-08-01 | Приобретено оборудование для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности (стенды выставочные, тросовая подвесная система, радиогид) | всего | 499.9985 | 499.998
[5 empty] | ФБ | 452.38 | 452.38
[5 empty] | РБ | 23.809 | 23.809
[5 empty] | МБ | 23.8095 | 23.809
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие 4 «Оснащение МБУ «Княжпогостский историко-краеведческий музей» | срок не наступил | МБУ «Княжпогостский историко-краеведческий музей» | 2026-08-01 | Выполнены работы по техническому оснащению музея | Х | Х | Х
Подпрограмма 4 «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» | срок не наступил | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | 2026-12-31 | Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального округа «Княжпогостский» | всего | 39083.366 | 21222.84
[5 empty] | ФБ | 1458.052 | 1458.052
[5 empty] | РБ | 17137.343 | 7389.657
[5 empty] | МБ | 20487.971 | 12375.131
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1.1 «Выполнение муниципального задания» | Х | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | Х | Х | всего | 34529.228 | 16998.702
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 16541.8 | 6794.114
[5 empty] | МБ | 17987.428 | 10204.588
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие 4.1.1.2 «Обеспечение функционирования учреждения в полном объеме» | срок не наступил | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | 2026-12-31 | Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием учреждениями клубного типа в полном объеме | всего | 34529.228 | 16998.702
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 16541.8 | 6794.114
[5 empty] | МБ | 17987.428 | 10204.588
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие 5 «Выполнение муниципального задания за 2026 год» | срок не наступил | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | 2026-12-31 | Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием учреждениями клубного типа в полном объеме | Х | Х | Х
Основное мероприятие 4.1.1.3 «Проведение культурно - досуговых мероприятий» | Х | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | Х | Х | всего | 1725 | 1575
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 1725 | 1575
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие 4.1.1.4 «Проведение мероприятий в соответствии с Планом культурно-досуговых мероприятий, утвержденным постановлением администрации МО «Княжпогостский» | срок не наступил | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | 2026-12-31 | Проведены все мероприятия, утвержденные планом | всего | 1725 | 1575
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 1725 | 1575
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие 6 Сданы отчеты от ответственных исполнителей о проведении общегородских мероприятий, в рамках отчетности о выполнении муниципальных заданий | срок не наступил | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | 2026-12-31 | Сдача ежеквартальных отчетов | Х | Х | Х
Основное мероприятие 4.1.2.1 «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | Х | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | Х | Х | всего | 2649.1375 | 2649.137
[5 empty] | ФБ | 1458.0524 | 1458.052
[5 empty] | РБ | 595.5425 | 595.543
[5 empty] | МБ | 595.5425 | 595.543
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие 4.1.2.3 «Заключение соглашения на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в том числе из средств федерального бюджета» | выполнен в срок | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | 2026-03-01 | Выполнены работы по укреплению материально-технической базы | всего | 2649.1375 | 2649.1375
[5 empty] | ФБ | 1458.0524 | 1458.0524
[5 empty] | РБ | 595.5425 | 595.5425
[5 empty] | МБ | 595.5425 | 595.5425
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие 4.1.2.4 «Приобретение звукового и светового оборудования, мебели и одежды сцены» | выполнены в срок | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | 2026-08-01 | Приобретение звукового и светового оборудования, мебели и одежды сцены в установленные сроки | всего | 2649.1375 | 2649.1375
[5 empty] | ФБ | 1458.0524 | 1458.0524
[5 empty] | РБ | 595.5425 | 595.5425
[5 empty] | МБ | 595.5425 | 595.5425
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие 7 «Укрепление материально-технической базы МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | срок не наступил | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | 2026-08-01 | Приобретение звукового и светового оборудования, мебели и одежды сцены в установленные сроки | Х | Х | Х
Основное мероприятие 4.1.2.2 "Укрепление материально-техничской базы муниципальных учреждений сферы культуры" | Х | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | Х | Х | всего | 180 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 180 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие 4.1.2.4 "Софинансирование в рамках проекта социальных инвестиций и благотворительности "Боксит Тимана" компании РУСАЛ | срок не наступил | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | 2026-12-31 | Заключение соглашения на благотворительную помощь | всего | 180 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 180 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие 4.1.3.4 "Оснащение и модернизация подшефного объекта филиал "Социокультурный центр в пст. Чиньяворык Княжпогостского района Республики Коми" | срок не наступил | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | 2026-12-31 | Оснащен и модернизирован подшефный объект филиал "Социокультурный центр в пст. Чиньяворык Княжпогостского района Республики Коми" | всего | 180 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 180 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие 7.1. "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры" | срок не наступил | МАУ «Княжпогостский Дом культуры» | 2026-12-31 | Оснащен и модернизирован подшефный объект филиал "Социокультурный центр в пст. Чиньяворык Княжпогостского района Республики Коми" | Х | Х | Х
Подпрограмма 5 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | срок не наступил | Управление культуры администрации МО «Княжпогостский» | 2026-12-31 | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками | всего | 6704.433 | 3226.016
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 6704.433 | 3226.016
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Основное мероприятие 5.1.1. «Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС» | Х | Управление культуры администрации МО «Княжпогостский» | Х | Х | всего | 3816.924 | 1564.547
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 3816.924 | 1564.547
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие 5.1.1.2 Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, касающиеся деятельности учреждений культуры и спорта. | срок не наступил | Управление культуры администрации МО «Княжпогостский» | 2026-12-31 | Организация деятельности и управление в сфере культуры | всего | 3816.924 | 1564.547
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 3816.924 | 1564.547
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие 8 Повышение результативности деятельности подведомственных учреждений | срок не наступил | Управление культуры администрации МО «Княжпогостский» | 2026-12-31 | Организация деятельности и управление в сфере культуры | Х | Х | Х
Основное мероприятие 5.1.2.1 «Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС (муниципальная служба)» | Х | Управление культуры администрации МО «Княжпогостский» | Х | Х | всего | 2887.509 | 1661.469
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 2887.509 | 1661.469
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие 5.1.2.2 Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, касающиеся деятельности учреждений культуры и спорта. | срок не наступил | Управление культуры администрации МО «Княжпогостский» | 2026-12-31 | Организация деятельности и управление в сфере культуры | всего | 2887.509 | 1661.469
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 2887.509 | 1661.469
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие 9 Повышение результативности деятельности подведомственных учреждений | срок не наступил | Управление культуры администрации МО «Княжпогостский» | 2026-12-31 | Организация деятельности и управление в сфере культуры | Х | Х | Х
Подпрограмма 6 «Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений» | срок не наступил | МБУ «Центр хозяйственно – технического обеспечения» | 2026-12-31 | Хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры | всего | 43076.321 | 22081.458
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 18032.85 | 10006.378
[5 empty] | МБ | 25043.471 | 12075.08
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Основное мероприятие 6.1.1 «Выполнение муниципального задания» | Х | МБУ «Центр хозяйственно – технического обеспечения» | Х | Х | всего | 43076.321 | 22081.458
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 18032.85 | 10006.378
[5 empty] | МБ | 25043.471 | 12075.08
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие 6.1.1.1 «Обеспечение функционирования учреждения в полном объеме» | срок не наступил | МБУ «Центр хозяйственно – технического обеспечения» | 2026-12-31 | Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием Центру хозяйственно – технического обеспечения в полном объеме | всего | 43076.321 | 22081.458
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 18032.85 | 10006.378
[5 empty] | МБ | 25043.471 | 12075.08
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие 10 «Выполнение муниципального задания за 2026 год» | срок не наступил | МБУ «Центр хозяйственно – технического обеспечения» | 2026-12-31 | Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием Центру хозяйственно – технического обеспечения в полном объеме | Х | Х | Х
Подпрограмма 7 «Развитие и сохранение национальных культур» | срок не наступил | МАУ «Княжпогостский Центр национальных культур» | 2026-12-31 | Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории муниципального округа «Княжпогостский» | всего | 4802.597 | 2116.678
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 2524.775 | 877.68
[5 empty] | МБ | 2277.822 | 1238.998
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Основное мероприятие 7.1.1 «Выполнение муниципального задания» | Х | МАУ «Княжпогостский Центр национальных культур» | Х | Х | всего | 4802.597 | 2116.678
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 2524.775 | 877.68
[5 empty] | МБ | 2277.822 | 1238.998
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие 7.1.1.1 «Обеспечение функционирования учреждения в полном объеме» | срок не наступил | МАУ «Княжпогостский Центр национальных культур» | 2026-12-31 | Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием Центру национальных культур в полном объеме | всего | 4802.597 | 2116.678
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 2524.775 | 877.68
[5 empty] | МБ | 2277.822 | 1238.998
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие 11 «Выполнение муниципального задания за 2026 год» | срок не наступил | МАУ «Княжпогостский Центр национальных культур» | 2026-12-31 | Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием Центру национальных культур в полном объеме | Х | Х | Х
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100 (1/12)+(76156,520/144612,848)/2*100= (0,083+0,527)/2*100= 30,5% По итогам 2 квартала Э больше либо равно 25%, программа является эффективной