Наименование муниципальной программы: муниципальная программа муниципального округа «Княжпогостский» «Развитие образования»

Отчетный период: 2 квартал 2026 года

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1. Выполнение планового объема оказываемых услуг, установленного муниципальным заданием 1.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Муниципальный бюджет Республиканский бюджет Муниципальный бюджет | 28 069,632 5 232,520 1 308,130 | 16 156,496 2 668,384 667,096 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.1.3. Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Республиканский бюджет | 96 842,600 | 64 270,238 |
|  | Контрольное событие 1: выполнение планового объема оказанных муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.1.4. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Республиканский бюджет Муниципальный бюджет | 7 559,150 7 559,150 | 3 145,580 3 145,580 |
|  | Контрольное событие 2: обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.1.5. Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Республиканский бюджет | 1 510,000 | 719,964 |
|  | Контрольное событие 3: выплата компенсации родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.2.1. Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | - | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.2.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в рамках реализации народных инициатив | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Республиканский бюджет Муниципальный бюджет | 1 000,00 234,000 | 0,000 0,000 |
|  | Контрольное событие 4: укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Не выполнено | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5: укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в рамках реализации народных инициатив | Срок не наступил | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.2.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | - | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 6: проведение капитальных и/или текущих ремонтов, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) объектов муниципальных образовательных организаций | Не выполнено | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.2.4. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | - | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 7: реализация народных проектов в сфере образования | Не выполнено | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.1. Выполнение планового объема оказываемых услуг, установленного муниципальным заданием 2.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Муниципальный бюджет Республиканский бюджет Муниципальный бюджет | 27 178,304 5 314,980 1 328,745 | 15 974,553 2 957,616 739,404 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.1.3. Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Республиканский бюджет | 198 318,600 | 153 709,562 |
|  | Контрольное событие 8: выполнение планового объема оказанных муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.1.4. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Республиканский бюджет Муниципальный бюджет | 15 722,800 15 722,800 | 7 692,071 7 692,071 |
|  | Контрольное событие 9: обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.1.5. Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Республиканский бюджет | 349,800 | 165,832 |
|  | Контрольное событие 10: выплата компенсации родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.1.6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Федеральный бюджет | 29 244,500 | 19 520,000 |
|  | Контрольное событие 11: ежемесячные выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.1.7. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Федеральный бюджет Республиканский бюджет | 2 263,592 119,136 | 1 509,360 79,440 |
|  | Контрольное событие 12: реализация мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, и их структурных подразделениях | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 2.7 | 2.1.8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Федеральный бюджет | 861,400 | 576,000 |
|  | Контрольное событие 13: выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 2.8 | 2.2.1. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в общеобразовательных организациях | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Муниципальный бюджет | 575,782 | 30,000 |
| 2.9 | 2.2.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в рамках реализации народных инициатив | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Республиканский бюджет Муниципальный бюджет | 1 000,00 178,000 | 0,000 0,000 |
|  | Контрольное событие 14: укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в общеобразовательных организациях | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 15: укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в рамках реализации народных инициатив | Срок не наступил | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 2.10 | Основное мероприятие 2.2.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | - | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 16: укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Не выполнено | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 2.11 | Основное мероприятие 2.2.4. Проведение окружных мероприятий | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Муниципальный бюджет | 100,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 17: Проведение окружных мероприятий | Срок не наступил | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 2.12 | Основное мероприятие 2.2.5. Развитие системы оценки качества образования | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Муниципальный бюджет | 57,519 | 57,519 |
|  | Контрольное событие 18: выпускники общеобразовательных организаций успешно сдали единый государственный экзамен по русскому языку и математике | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 2.13 | Основное мероприятие 2.2.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Федеральный бюджет Республиканский бюджет Муниципальный бюджет | 6 162,658 2 517,142 87,675 | 3 408,000 1 392,000 48,485 |
|  | Контрольное событие 19: обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 2.14 | Основное мероприятие 2.2.7. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Республиканский бюджет Муниципальный бюджет | 800,000 88,889 | 800,000 88,889 |
|  | Контрольное событие 20: реализация народных проектов в сфере образования | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3 «Дети и молодежь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.1. Выполнение планового объема оказываемых услуг, установленного муниципальным заданием. 3.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Муниципальный бюджет Республиканский бюджет Муниципальный бюджет | 16 008,271 4 553,100 1 138,275 | 11 543,704 2 836,200 709,050 |
|  | Контрольное событие 21: выполнение планового объема оказанных муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.1.3. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Республиканский бюджет Муниципальный бюджет | 1 790,200 1 790,200 | 1 089,121 1 089,121 |
|  | Контрольное событие 22: обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.2.1. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | - | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 23: реализация народных проектов в сфере образования | Не выполнено | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.2.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях дополнительного образования | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Муниципальный бюджет | 282,377 | 282,377 |
|  | Контрольное событие 24: укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях дополнительного образования | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.3.1. Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребывание детей 3.3.2. Предоставление субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Республиканский бюджет Муниципальный бюджет | 693,700 462,467 | 140,000 93,333 |
|  | Контрольное событие 25: дети охвачены отдыхом в каникулярное время | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.3.3. Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Муниципальный бюджет | 108,388 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 26: дети охвачены отдыхом на базе выездных оздоровительных лагерей | Срок не наступил | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.4.1. Создание условий для функционирования молодежных пространств | Х | Шухтомова Ю.Д., заведующий сектором молодежной политики АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Муниципальный бюджет | 320,000 | 320,000 |
|  | Контрольное событие 27: укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в молодежных пространствах | Выполнено в срок | Шухтомова Ю.Д., заведующий сектором молодежной политики АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.4.2. Проведение мероприятий для молодежи | Х | Шухтомова Ю.Д., заведующий сектором молодежной политики АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Муниципальный бюджет | 100,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 28: охвачены мероприятиями для молодежи 100% заявленной численности детей и молодёжи от 6,5 до 35 лет | Срок не наступил | Шухтомова Ю.Д., заведующий сектором молодежной политики АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.1. Организация деятельности и управления в сфере образования | Х | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | Х | Х | Муниципальный бюджет | 24 492,649 | 10 933,884 |
|  | Контрольное событие 29: ежегодное достижение показателей муниципальной программы и ее подпрограмм | Выполнено в срок | Гойда М.Г., начальник управления образования АМО «Княжпогостский» | 01.01.2026 | 31.03.2026 | Х | Х | Х |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: 61,25% - эффективная. ((19 : 29) + (336 250,93 : 509 047,131)) :2 х 100 = 61,25% |  |  |  |  |  |  |  |  |