## Лист1
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
|  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма...
1 | Основное мероприятие 1.1.1 | X |  | X | X
Мероприятие 1.1.1.1
| Контрольное событие 1 |  |  |  |  | X | X | X
Мероприятие 1.1.1.2
| Контрольное событие 2 |  |  |  |  | X | X | X
Мероприятие 1.1.1.3
| Контрольное событие N ... |  |  |  |  | X | X | X
...
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал:
...

## Лист3
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности»
Отчетный период: 6 месяцев 2026 год
Ответственный исполнитель: отдел по делам ГО, ЧС и АТБ
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
|  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
| Основное мероприятие 1.1.1. Принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, от общего количества внесенных представлений соответствующими уполномоченными лицами, осуществляющими контроль и надзор за исполнением федерального и республиканского законодательства в сфере профилактики правонарушений | срок не наступил | Отдел по делам ГО, ЧС и АТБ; Управление образования; Управление культуры; Управление физической культуры и спорта; Территориальные органы администрации; Управление муниципального хозяйства; Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство»; ОМВД России по Княжпогостскому району; ГБУ РК «ЦСЗН»; ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ; ГБУ РК «ЦЗН»; Филиал УИИ УФСИН России по РК | 31.12.2026 | Х | МБ | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.1.2. Содействие в создании условий для оказания помощи лицам, в отношении которых применяется пробация | срок не наступил |  | 31.12.2026 | Х | МБ | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.1.3. Оказание правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | срок не наступил |  | 31.12.2026 | Х | МБ | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.2.1. Проведение мероприятий по предоставлению помещения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | срок не наступил |  | 31.12.2026 | Х | МБ | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.2.2. Осуществление переданных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми | срок не наступил |  | 31.12.2026 | Х | РБ | 285.2 | 70.179
[5 empty] | Х | МБ | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.2.3. Содействие деятельности народных дружин в МО «Княжпогостский», координация деятельности народных дружин | срок не наступил |  | 31.12.2026 | Х | МБ | 100 | 61.636
| Основное мероприятие 1.2.4. Создание безопасных условий в учреждениях социальной сферы | срок не наступил |  | 31.12.2026 | Х | МБ | 1900 | 1095.603
| Контрольное событие 1 Проведено заседание и принято совместное решение межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений на территории муниципального округа «Княжпогостский» | выполнено |  | ежеквартально | Заседание проведено, решение утверждено 27.03.2026 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2 Созданы условия для оказания помощи лицам, в отношении которых применяется пробация | срок не наступил |  | 31.12.2026 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3 Оказана правовая помощь осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | срок не наступил |  | 31.12.2026 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 4 Проведены мероприятия по предоставлению помещения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | срок не наступил |  | 31.12.2026 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5 Осуществление переданных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми тративных правонарушениях осуществлены | выполнено |  | 31.12.2026 | освоено 70 149 рублей, выделенных из бюджета РК | Х | Х | Х
| Контрольное событие 6 Проведен набор граждан для участия в охране общественного порядка (народных дружинников) | выполнено частично |  | 31.12.2026 | освоено 60636 рублей, выделенных из бюджета МО | Х | Х | Х
| Контрольное событие 7 Выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности на объектах (территориях) муниципальных образовательных организаций | выполнено частично |  | 31.12.2026 | освоено 1095603 рубля, выделенных из бюджета МО | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»
| Основное мероприятие 2.1.1. Мероприятия по снижению преступности среди несовершеннолетних | срок не наступил | Отдел по делам ГО, ЧС и АТБ; Управление образования; Управление культуры; Управление физической культуры и спорта; Территориальные органы администрации; Управление муниципального хозяйства; Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство»; ГБУ РК «ЦЗН» | 31.12.2026 | Х | МБ | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | выполнено частично |  | 01.09.2026 | Х | МБ | 450 | 433.429
| Основное мероприятие 2.2.1. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | срок не наступил |  | 01.09.2026 | Х | МБ | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.2.2. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | срок не наступил |  | 31.12.2026 | Х | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 8 Проведены классные часы, беседы, просмотры видеоматериалов по профилактике правонарушений и преступности несовершеннолетних | выполнено |  | 31.12.2026 | проведено | Х | Х | Х
| Контрольное событие 9 Удельный вес несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время от количества рабочих мест, утвержденных для муниципального округа «Княжпогостский» Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми 100% | выполнено частично |  | 01.09.2026 | освоено 433429 рублей выделенных из бюджета МО | Х | Х | Х
| Контрольное событие 10 Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время не менее 250 чел. | срок не наступил |  | 01.09.2026 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 11 Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению, от общего количества состоящих на профилактических учетах не менее 50% | срок не наступил |  | 31.12.2026 |  | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
| Основное мероприятие 3.1.1. Совершенствование подготовки населения, сил ГО и РСЧС к ведению территориальной и гражданской обороны, защите населения и территорий МО «Княжпогостский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | срок не наступил | Отдел по делам ГО, ЧС и АТБ; Управление образования; Управление культуры; Управление физической культуры и спорта; Территориальные органы администрации; Управление муниципального хозяйства; Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство»; ОМВД России по Княжпогостскому району; ГБУ РК «ЦСЗН»; ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ; ГБУ РК «ЦЗН»; КПДН Княжпогостского района; Филиал УИИ УФСИН России по РК; Княжпогостский участок Центра ГИМС ГУ МЧС России по РК. | 31.12.2026 | Х | МБ | 0 | 0
| Основное мероприятие 3.2.1. Совершенствование деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | срок не наступил |  | 31.12.2026 | Х | МБ | 0 | 0
| Основное мероприятие 3.2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обустройство и (или) ремонт пожарных водоемов) | срок не наступил |  | 31.12.2026 | Х | МБ | 0 | 0
| Основное мероприятие 3.2.3. Создание и содержание резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | выполнено |  | 31.12.2026 | Х | МБ | 1500 | 0
| Основное мероприятие 3.2.4. Мероприятия по проведению акарицидных обработок эпидемиологически значимых объектов. | выполнено частично |  | 31.12.2026 | Х | МБ | 521.697 | 248.246
| Основное мероприятие 3.2.5. Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (обустройство и содержание контейнерных площадок) | срок не наступил |  | 31.12.2026 | Х | МБ | 0 | 0
| Основное мероприятие 3.2.6. Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | срок не наступил |  | 31.12.2026 | Х | МБ | 0 | 0
| Основное мероприятие 3.2.7. Создание, реконструкция и поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения | срок не наступил |  | 31.12.2026 | Х | МБ | 38.061 | 38.061
| Контрольное событие 12 Обучение должностных лиц организаций и населения в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Расширение деятельности УКП. | выполнено частично |  | 31.12.2026 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 13 Израсходование 100% выделенных ресурсов в целях развития и совершенствования деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | срок не наступил |  | 31.12.2026 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 14 Израсходование 100% выделенных ресурсов для обустройства и (или) ремонта пожарных водоемов | срок не наступил |  | 31.12.2026 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 15 Создание и содержание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | выполнено |  | 31.12.2026 | резервный фонд 1500000 рублей | Х | Х | Х
| Контрольное событие 16 Проведено 50% профилактических дезинсекционных мероприятий по противоклещевой обработке территорий населенных пунктов от числа запланированных | выполнено |  | 31.12.2026 | освоено 248246 рублей, выделенных из бюджета МО | Х | Х | Х
| Контрольное событие 17 Проведение мероприятий по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | срок не наступил |  | 31.12.2026 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 18 Проведение совместных рейдов по местам массового скопления людей вблизи водоемов | срок не наступил |  | 01.10.2026 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 19 Установка дополнительного оборудования оповещения | выполнено |  | 01.03.2026 | Доп. оборудование оповещения установлено25.02.2026 | Х | Х | Х
Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма»
| Основное мероприятие 4.1.1. Антитеррористическая защищенность учреждений и объектов с массовым пребыванием людей | срок не наступил | Отдел по делам ГО, ЧС и АТБ; Управление образования; Управление культуры; Управление физической культуры и спорта; Территориальные органы администрации; Управление муниципального хозяйства; Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство»; ОМВД России по Княжпогостскому району; ГБУЗ РК Княжпогостская ЦРБ; КПДН Княжпогостского района; Филиал УИИ УФСИН России по РК | 31.12.2026 | Х | МБ | 3311.092 | 2439.029
| Основное мероприятие 4.2.1. Противодействие распространению экстремистской идеологии и патриотическое воспитание | срок не наступил |  | 31.12.2026 | Х | МБ | 0.5 | 0
| Контрольное событие 20 Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой деятельности – да; | выполнено |  | 31.12.2026 | проведено | Х | Х | Х
| Контрольное событие 21 Проведение не менее 90% комплексных, учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от запланированных к проведению; | срок не наступил |  | 31.12.2026 |  | Х | Х | Х
Подпрограмм 5 «Охрана окружающей среды»
| Основное мероприятие 5.1.1 Сбор, транспортировка, размещение отходов | срок не наступил | Управление муниципального хозяйства; Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство»; Отдел по делам ГО, ЧС и АТБ; Управление образования; Управление культуры; Управление физической культуры и спорта; Территориальные органы администрации | 31.12.2026 | Х | МБ | 0 | 0
| Основное мероприятие 5.2.1. Осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров | срок не наступил |  | 31.12.2026 | Х | МБ | 0 | 0
| Основное мероприятие 5.3.1. Организация мероприятий по охране окружающей среды |  |  | 31.12.2026 | Х | МБ | 3271.462 | 809.85
| Контрольное событие 22 Проведение не менее 10 экологических акций, субботников | выполнено частично |  | 31.12.2026 | проведено | Х | Х | Х
| Контрольное событие 23 Сбор и размещение до 100% отходов в местах хранения (утилизации, переработки) от количества собранных | выполнено |  | 31.12.2026 | отходы размещены | Х | Х | Х
| Контрольное событие 24 Обеспечение противопожарных мер в поселениях (обустройство минерализованных полос, уборка сухой травы и т.п.) | срок не наступил |  | 31.12.2026 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 24 Проведение экологических контрольный мероприятий, рейдов по охране окружающей среды | срок не наступил |  | 31.12.2026 |  | Х | Х | Х
| Муниципальная программа (ИТОГО) |  |  |  |  | РБ | 285.2 | 70.179
[6 empty] | МБ | 11378.012 | 5196.033
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал:
Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100 = ((11/24) + (5196,033 / 11378,012)) / 2 х 100 = 39,50%
Муниципальная программа является эффективной по итогам реализации за 2 квартал 2026 года