## Лист1
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: Социальная защита населения отчетный период 6 мес. 2026 г.
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
|  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения»
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение условий развития эффективного рынка труда и государственных гарантий | X | Заведующий сектором социальной работы администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.В. Кульга | X | X | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 Актуализация муниципальных правовых актов, связанных с резервированием рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также с организацией и проведением оплачиваемых общественных работ | выполено раньше срока | Заведующий сектором социальной работы администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.В. Кульга | 2026-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 1 Утверждены (актуализированы) муниципальные правовые акты, связанные с резервированием рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также с организацией и проведением оплачиваемых общественных работ | выполенораньше срока | Заведующий сектором социальной работы администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.В. Кульга | 2026-12-31 | Утверждено постановление администрации муниципального округа "Княжпогостский" № 993 от 03.12.2025 "О резервировании в 2026 году рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы" | X | X | X
2 | Основное мероприятие 1.2.2 Оказание содействия в трудоустройстве людей с инвалидностью | X | Начальник управления образования администрации муниципального округа «Княжпогостский» М.Г. Гойда, начальник управления культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.В. Мишина, начальник управления физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.В. Сокерин | X | X | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
2.1 | Мероприятие 1.1.2.2.1 Прием на работу инвалидов в подведомственных муниципальных учреждениях на территории муниципального округа «Княжпогостский». | выполено раньше срока | Начальник управления образования администрации муниципального округа «Княжпогостский» М.Г. Гойда, начальник управления культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.В. Мишина, начальник управления физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.В. Сокерин | 2026-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 2 100% исполнение квот для приема на работу инвалидов в подведомственных муниципальных учреждениях на территории муниципального округа «Княжпогостский» | выполено раньше срока | Начальник управления образования администрации муниципального округа «Княжпогостский» М.Г. Гойда, начальник управления культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.В. Мишина, начальник управления физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.В. Сокерин | 2026-12-31 | Согласно постановлению администрации № 993 от 03.12.2025 «О резервировании в 2026 году рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» на 25.03.2026 в подведомственных муниципальных учреждениях квота исполнена на 100%. | X | X | X
Подпрограмма 2 «Социальная защита населения».
3 | Основное мероприятие 3.2.1 Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжёлом материальном положении | X | Заведующий отделом бухгалтерского учета администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.О. Болотова Заведующий сектором социальной работы администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.В. Кульга | X | X | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
3.1 | Мероприятие 3.2.1.1 Своевременность принятия (актуализация принятых) муниципальных правовых актов по вопросам оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по независящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении. | выполено раньше срока | Заведующий отделом бухгалтерского учета администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.О. Болотова Заведующий сектором социальной работы администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.В. Кульга | 2026-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 3 Приняты (актуализированы) муниципальные правовые акты по вопросам оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по независящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении. | выполено раньше срока | Заведующий отделом бухгалтерского учета администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.О. Болотова Заведующий сектором социальной работы администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.В. Кульга | 2026-12-31 | Принято постановление администрации муниципального округа "Княжпогостский" № 88 от 11.11.2024 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным и постоянно проживающим на территории муниципального округа «Княжпогостский», оказавшимся по независящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении" | X | X | X
4 | Основное мероприятие 4.2.2 Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» | X | Начальник управления образования администрации муниципального округа «Княжпогостский» М.Г. Гойда | X | X | Всего | 1800 | 667.5
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 1800 | 667.5
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
4.1 | Мероприятие 4.2.2.1. Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | выполнено в срок | Начальник управления образования администрации муниципального округа «Княжпогостский» М.Г. Гойда | 2026-12-31 |  | Всего | 1800 | 667.5
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 1800 | 667.5
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 4. Сдан отчет о расходовании Субвенции | выполнено в срок | Начальник управления образования администрации муниципального округа «Княжпогостский» М.Г. Гойда | 2026-12-31 | В Министерство труда и социальной защиты Республики Коми сдан отчет за первый квартал о расходовании Субсидии | X | X | X
5 | Основное мероприятие 5.2.3 Размещение мемориальных досок на фасадах зданий, строений, сооружений, объектах находящихся на территории муниципального округа «Княжпогостский», в целях увековечивания памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции | X | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» С.В. Корнилова | X | X | Всего | 212.685 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 212.685 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
5.1 | Мероприятие 5.2.3.1 Приобретение мемориальных досок в целях увековечивания памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции | срок не наступил | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» С.В. Корнилова | 2026-12-31 |  | Всего | 212.685 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 212.685 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 5. Установлены мемориальные доски для увековечивания памяти военнослужащих, погибших в ходе боевых действий | срок не наступил | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» С.В. Корнилова | 2026-12-31 | Идет работа по согласованию эскизных проектов мемориальных досок с родственниками погибших | X | X | X
Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».
6 | Основное мероприятие 6.3.1. Предоставление субсидий СОНКО, деятельность которых направлена на решение социальных проблем. | X | Заведующий отделом бухгалтерского учета администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.О. Болотова Заведующий сектором социальной работы администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.В. Кульга | X | X | Всего | 250 | 208
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 250 | 208
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
6.1 | Мероприятие 6.3.1.1 Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | выполнено раньше срока | Заведующий отделом бухгалтерского учета администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.О. Болотова Заведующий сектором социальной работы администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.В. Кульга | 2026-12-31 |  | Всего | 250 | 208
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 250 | 208
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 6. Заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального округа «Княжпогостский» субсидий СОНКО | выполнено раньше срока | Заведующий отделом бухгалтерского учета администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.О. Болотова Заведующий сектором социальной работы администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.В. Кульга | 2026-12-31 | Заключены соглашения с Местной общественной организацией Коми Республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Княжпогостского района № И-26-923-Б0000-1-0021 от 17.04.2026 и Княжпогостской районной организацией Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» № И-26-923-Б0000-1-0026 от 20.04.2026 | X | X | X
7 | Основное мероприятие 7.3.2 Предоставление СОНКО в установленном законодательством порядке государственного имущества Княжпогостского района в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы). | X | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» С.В. Корнилова | X | X | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
7.1 | Мероприятие 7.3.2.1 Предоставление в аренду, в безвозмездное пользование муниципального имущества СОНКО | выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» С.В. Корнилова | 2026-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 7. Предоставлено в аренду, в безвозмездное пользование муниципальное имущество муниципального округа «Княжпогостский» не менее одному СОНКО | выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» С.В. Корнилова | 2026-12-31 | Заключен договор с Местной общественной организации Коми Республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Княжпогостского района на безвозмездное пользование муниципальным имуществом № 01/БП-2025 от 06.02.2025 | X | X | X
8 | Основное мероприятие 8.3.3 Содействие развитию деятельности СОНКО | X | Заведующий муниципальным центром управления – отделом организационной деятельности управления делами администрации муниципального округа «Княжпогостский» И.В. Смирнягина | X | X | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
8.1 | Мероприятие 8.3.3.1 Размещение на информационных ресурсах администрации муниципального округа «Княжпогостский» материалов о деятельности СОНКО, о реализуемых ими проектах | выполнено раньше срока | Заведующий муниципальным центром управления – отделом организационной деятельности управления делами администрации муниципального округа «Княжпогостский» И.В. Смирнягина | 2026-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 8 Размещено на информационных ресурсах администрации муниципального округа «Княжпогостский» не менее 10 материалов о деятельности СОНКО | выполнено раньше срока | Заведующий муниципальным центром управления – отделом организационной деятельности управления делами администрации муниципального округа «Княжпогостский» И.В. Смирнягина | 2026-12-31 | Материалы о деятельности СОНКО размещены на официальном сайте администрации муниципального округа «Княжпогостский», в официальной группе адмнистрации муниципального округа «Княжпогостский» ВКонтакте | X | X | X
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Реализация программы является эффективной, тк Э = 63,1 %