## Лист2
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
|  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры физической культуры спорта»
Основное мероприятие | Х | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | Х | Х | всего | 0 | 0
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием" |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие | срок не наступил | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | 2026-12-31 |  | всего | 0 | 0
Участие в конкурсном отборе на получение субсидии из республиканского бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие | срок не наступил | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | 2026-12-31 |  | всего | 0 | 0
Получение субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие | срок не наступил | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | 2026-12-31 | x | x | x | х
Заключение соглашения на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Контрольное событие | срок не наступил | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | 2026-12-31 | x | x | x | х
Поставка одного комплекта спортивного оборудования в муниципальное учреждение Княжпогостского округа
Основное мероприятие | Х | Руководители ТОР, управление физической культуры и спорта АМО «Княжпогостский» | Х |  | всего | 0 | 0
Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие | срок не наступил | Руководители ТОР, управление физической культуры и спорта АМО «Княжпогостский» | 2026-07-31 |  | всего | 0 | 0
Реализация народных проектов на территории МО «Княжпогостский» |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие | срок не наступил | Руководители ТОР, управление физической культуры и спорта АМО «Княжпогостский» | 2026-12-31 | x | x | x | х
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО «Княжпогостский» с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми
Контрольное событие | срок не наступил | Руководители ТОР, МАО ДО «Княжпогостская спортивная школа» | 2026-12-31 | x | x | x | х
Приняты и подписаны акты выполненных работ. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи)
Основное мероприятие | Х | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | Х | Х | всего | 0 | 0
Организация и проведение ремонтных работ муниципальных учреждений спорта в рамках народных инициатив» |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие | срок не наступил | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | 31.12.206 |  | всего | 0 | 0
Реализация инициативных проектов на территории МО «Княжпогостский» |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие | срок не наступил | МАО ДО «Княжпогостская спортивная школа» | 2026-12-31 | x | x | x | х
Приняты и подписаны акты выполненных работ
Основное мероприятие | Х | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | Х | Х | всего | 487 | 487
Реализация отдельных мероприятий ведомственного проекта «Модернизация и укрепление материально-техни-ческой базы организаций физкультурно-спортивной направленности в Республике Коми» |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 487 | 487
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие | срок не наступил | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | 2026-12-31 |  | всего | 156.1 | 156.1
Укрепление материально-технической базы МАО ДО «Княжпогостская спортивная школа» |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 156.1 | 156.1
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие | срок не наступил | МАО ДО «Княжпогостская спортивная школа» | 2026-12-31 | x | x | x | х
Приобретено спортивное оборудование, спортивный инвентарь
Подпрограмма 2 Массовая физическая культура"
Основное мероприятие | Х | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | Х | Х | всего | 400 | 278
Организация, проведение официальных физкультурно-оздо-ровительных спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 400 | 278
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие | срок не наступил | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | 2026-12-31 |  | всего | 400 | 278
Организация и проведение утвержденных официальных физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 400 | 278
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие | срок не наступил | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | 2026-12-31 | x | x | x | х
Проведено не менее 90% физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, запланированных к реализации в утвержденном календарном плане в 2026 г.
Подпрограмма 3. «Спорт высоких достижений»
Основное мероприятие | Х | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | Х | Х | всего | 1220 | 1220
Участие в спортивных мероприятиях республиканского, межрегионального и всероссийского уровня |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 1220 | 1220
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие | выполнено | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | 2026-01-20 | Сформирован и утвержден план на 2026 год | всего | 1220 | 1220
Формирование календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Княжпогостского района с учетом предложений муниципальных учреждений и в области физической культуры и спорта |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 1220 | 1120
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие | Срок не наступил | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | 2026-12-31 |  | всего | 1220 | 1220
Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Княжпогостского района для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 1220 | 1220
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие | срок не наступил | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский»» | 2026-12-31 | x | x | x | х
Участие в не менее 70 % официальных спортивных мероприятий РК для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста
Подпрограмма 4 «Развитие учреждений физической культуры и спорта»
Основное мероприятие: | Выполнено в срок | МАУ «Княжпогостский центр спортивных мероприятий» | 2026-04-01 | Учреждение присоединено к МАО ДО "КСШ" | всего | 0 | 0
«Выполнение муниципального задания» |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Подпрограмма 5 «Развитие организаций дополнительного образования в сфере физической культуры»
Основное мероприятие: | Срок не наступил | МАО ДО «Княжпогостская спортивная школа» | 2026-12-31 |  | всего | 55937.44 | 32752.921
Выполнение муниципального задания» (КСШ) |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 8079.59 | 2421.927
[5 empty] | МБ | 47857.85 | 30330.994
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие | срок не наступил | МАО ДО «Княжпогостская спортивная школа» | 2026-12-31 |  | всего | 55781.34 | 32752.921
Подготовка спортивного резерва в спортивные сборные Республики Коми
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 8079.595 | 2421.927
Мероприятие |  | МАО ДО «Княжпогостская спортивная школа» |  |  |  |  | 11930.172
Мероприятие Обеспечение функционирования учреждения в полном объеме | срок не наступил |  | 2026-12-31 |  | МБ | 47701.75 | 30330.994
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное мероприятие | Выполнено в срок | МАО ДО «Княжпогостская спортивная школа» | 01.04.2026 г. | Оказаны услуги в соответствии с доведенным муниципальным заданием. Сдан отчет о выполнении мунзадания за 1 кв. | x | x | х
Выполнено муниципальное задания в полном объеме
Контрольное событие | срок не наступил | МАО ДО «Княжпогостская спортивная школа» | 2026-12-31 | x | x | x | х
Созданы безопасные, комфортные условия.
Подпрограмма 6«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие | Х | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | Х | Х | всего | 1243.595 | 576.699
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 1243.595 | 576.699
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие | срок не наступил | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | 2026-12-31 |  | всего | 1243.595 | 576.699
Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, касающиеся деятельности спорта. |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 1243.595 | 576.699
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Основное мероприятие | срок не наступил | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | 2026-12-31 |  | всего | 2358.595 | 1011.36
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС (муниципальная служба) |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 2358.595 | 1011.36
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Мероприятие | срок не наступил | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский»» | 2026-12-31 |  | всего | 2358.595 | 1011.36
Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, касающиеся деятельности спорта. |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 2358.595 | 1011.36
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Контрольное событие | срок не наступил | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» | 2026-12-31 | x | x | x | х
Повышение результативности деятельности подведомственного учреждения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  | Управление физической культуры и спорта администрации МО «Княжпогостский» |  |  | всего | 61646.63 | 36325.98
[5 empty] | ФБ | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 8079.59 | 2421.927
[5 empty] | МБ | 53567.04 | 33904.053
[5 empty] | ВИ | 0 | 0
Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100 |  | Э=(0/11)+(59533,47/13306,72)/2*100=22,35%